## Комплексный план
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | [7 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
администрации МОГО "Ухта"
__________________ | [7 empty] | _________________И.Н. Ларюков
_________________2016 г. | [7 empty] | "___" __________2016 г.
Комплексный план действий на 2016 год по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Статус контрольного события | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | Сроки реализации |  | Доп.ФК *** | Объем ресурсного обеспечения, руб. | График реализации
|  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.1. Строительство улично - дорожной сети |  | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000.00 | 2149999 |  |  |  | V
1.1.1. Строительство пешеходного моста через реку Чибью |  | Начальник МУ Управления капитального строительства | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000.01 | 2149999 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1 Подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту: "Строительство пешеходного моста через реку Чибью" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 2 Подписан Акт приемки законченного строительства объекта: "Строительство пешеходного моста через реку Чибью" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.1.2. Строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар |  | С.Н. Зубченко., Начальник МУ Управления капитального строительства | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000.02 | 0 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.1.3. Приняты Акты выполненных работ по строительству объекта: "Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.1.3. Строительство объездной дороги от ул. Западная до ул. Заводская |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000.03 | 0 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.1.4. Приняты Акты выполненных работ по строительству объекта: "Объездная дорога от ул. Западная до ул. Заводская" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети |  | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.00 | 222523412.26 | V | V | V | V
1.2.1. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |  | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.02 | 25109743.77 | V | V | V | V
Контрольное событие № 3 Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.01 | 8689476.21 | V | V | V | V
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.01 | 6002976.18 | V | V | V | V
Контрольное событие № 4 Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.3. Ремонт улично - дорожной сети (исполнительный лист) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.03 | 34548301.42 | V
Контрольное событие № 5 Оплата исполнительного листа по ремонту улично-дорожной сети | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.04 | 139787423.83 | V | V | V | V
Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.04 | 41780853.71 | V | V | V | V
Контрольное событие № 6 Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.5. Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.05 | 1896602.92 | V | V | V | V
1.2.5. Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.05 | 328523.5 | V | V | V | V
Контрольное событие № 7 Приняты акты выполненных работ по содержанию поселковых дорог и дорог (улиц) внутри поселков | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.6. Технический надзор, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.06 | 189140.7 | V | V | V | V
Контрольное событие № 8 Приняты акты выполненных работ по техническому надзору, контролю,лабораторных исследований. Произведен расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.07 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие № 9 Разработанна проектно-сметная документация на объекты дорожного хозяйства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом |  |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.08 | 1130158.54 | V | V | V | V
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом (кредиторская задолженность) |  |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.08 | 540158.39 | V | V | V | V
Контрольное событие № 10 Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р.Ижма в с. Кедвавом | 0 |  |  | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | [6 empty] | 04.0.12.S2220.09 | 30671 |  |  |  | V
[7 empty] | 04.0.12.72220.09 | 4868646.49 |  |  |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | [6 empty] | 04.0.12.S2220.09 | 30671
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) | [6 empty] | 04.0.12.72220.09 | 3036400
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) (КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) | [6 empty] | 04.0.12.72220.09 | 1832246.49
Контрольное событие № 11 Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 12 Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.10. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | [6 empty] | 04.0.12.S2210.10 | 102819.76 | V | V | V | V
[7 empty] | 04.0.12.72210.10 | 196500 | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинасирование) | [6 empty] | 04.0.12.S2210.10 | 102819.76 | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) | [6 empty] | 04.0.12.72210.10 | 196500 | V | V | V | V
Контрольное событие № 13 Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 14 Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.11. Обустройство остановочных пунктов |  |  |  | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.11 | 184255.39 |  |  |  | V
Контрольное событие № 15 Приняты акты выполненных работ по обустройству остановочных павильонов по маршрутам школьных автобусов | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.12. Обустройство тротуара по ул. Печорская |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.12 | 4757398.13 |  |  |  | V
Контрольное событие № 16 Приняты акты выполненных работ обустройству тротуара по ул.Печорская | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.14 Топографо-геодезическая съемка границ земельного участка |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.13 | 97274.1 | V | V | V | V
1.2.15 Ремонт деревянных мостов |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.14 | 935000 |  |  | V
Контрольное событие № 17 Приняты акты выполненных работ по ремонту деревянных мостов |  |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  | V
Итого по задаче 1. | [7 empty] | 224673411.26 | х | х | х | х
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.21.00000.00 | 525500 |  | V | V
|  | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 2422487.87 |  | V | V
2.1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осущестляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 04.0.21.00000.01 | 400000 |  | V | V
Контрольное событие № 18 Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам | 0 |  |  |  | х | 2016-09-30 | х | х |  |  | V
Контрольное событие № 19 Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан | 0 |  |  |  | х | 2016-09-30 | х | х |  |  | V
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |  | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.21.S2270.02 | 37987.87 | V | V | V | V
[7 empty] | 04.0.21.72270.02 | 2384500 | V | V | V | V
|  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  |  |  | 04.0.21.S2270.02 | 125500 | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (софинансирование) | [6 empty] | 04.0.21.S2270.02 | 163487.87 | V | V | V | V
|  | Артемьев П.П., Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 04.0.21.S2270.02 | 37987.87
|  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 04.0.21.S2270.02 | 125500
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) МУ "УЖКХ" |  | Артемьев П.П., Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 04.0.21.72270.02 | 2384500 | V | V | V | V
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) Передано в Администрацию |  | Курбанова О.И., Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 04.0.21.72270.02
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) МУ "УЖКХ" |  | Артемьев П.П., Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 04.0.21.72270.02 | 438576.85
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) (Кредиторская задолженность) МУ "УЖКХ" | [6 empty] | 04.0.21.72270.02 | 1945923.15
Контрольное событие № 20 Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми | 0 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  | х | 2016-03-31 | х | х | V
Контрольное событие № 21 Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" | 0 |  |  |  | х | 2016-03-31 | х | х | V
Контрольное событие № 22 \ Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
2.1.3. Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам |  |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 04.0.21.00000.02 | 0 |  |  | V | V
Контрольное событие 2.1.3. Приняты акты выполненных работ по осуществлению перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым автобусным маршрутам | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  | V | V
Итого по задаче 2. | [7 empty] | 2947987.87 | х | х | х | х
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 227621399.13 | х | х | х | х
* - контрольные события будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов
СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника МУ Управление капитального строительства | [6 empty] | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" -начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
_____________А.А. Мишин | [6 empty] | ________________ Е.В. Игнатова
"____"____________2016 г. | [6 empty] | "____"____________2016 г.
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
__________________ О.И. Курбанова
"____"____________2016 г.
исп. А.С. Третьякова, тел.76-36-51
[7 empty] | 2014 | 2016
[7 empty] | 323840664.47 | #REF!
155262814.56 | [5 empty] | ФБ | 1049000
|  |  | #REF! |  |  | МБ | 300715683.47 | #REF!
5617400 | [5 empty] | РБ | 22075981 | 5617400
59829523.82
11250981.07
#REF! | [5 empty] | пп1 | 320391653.26 | #REF!
157034455.72 | [5 empty] | ФБ | 1049000
#REF! | [5 empty] | МБ | 299651172.26 | #REF!
[6 empty] | РБ | 19691481 | 3232900
95163583.31
[6 empty] | пп2 | 3449011.21 | 2822487.87
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | МБ | 1064511.21 | 437987.87
[6 empty] | РБ | 2384500 | 2384500
[7 empty] | 323840664.47 | #REF!
[6 empty] | МУ "УЖКХ" | 321163239.47 | #REF!
[6 empty] | МУ "УКС" | 2677425 | #REF!
[6 empty] | ПП1 | 320391653.26 | #REF!
[6 empty] | МУ УЖКХ" | 317714228.26 | #REF!
[6 empty] | МУ "УКС" | 2677425 | #REF!
[6 empty] | ПП2 | 3449011.21 | 2947987.87
[6 empty] | МУ УЖКХ" | 3449011.21 | 2947987.87
[6 empty] | МУ "УКС" | 0 | 0
#REF!
[6 empty] | ПП1 |  | #REF!
[6 empty] | УЖКХ |  | 219658891.67
[6 empty] | МБ |  | 216425991.67
[6 empty] | РБ |  | 3232900
[6 empty] | УКС |  | #REF!
[6 empty] | МБ |  | #REF!
[6 empty] | РБ |  | 0
[6 empty] | ПП2 |  | 2822487.87
[6 empty] | УЖКХ |  | 2822487.87
[6 empty] | МБ |  | 437987.87
[6 empty] | РБ |  | 2384500
[6 empty] | УКС |  | 0
[6 empty] | МБ |  | 0
[6 empty] | РБ |  | 0
#REF!
#REF!

## Таблица 3.1 (hidden)
Таблица 3.1.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие трансортной системы на 2014-2020 годы"
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" |  |  | ВСЕГО | 227621399.13 | 0 | 0 | 227621399.13 | 227621399.13
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 7449646.49 | 0 | 0 | 7449646.49
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 220171752.64 | 0 | 0 | 220171752.64
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 224945900.13 | 0 | 0 | 224945900.13
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 7449646.49 | 0 | 0 | 7449646.49
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 217496253.64 | 0 | 0 | 217496253.64
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 525500 | 0 | 0 | 525500
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 525500 | 0 | 0 | 525500
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1. | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | 0 | 2149999 | 224673411.26
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 222523412.26 | 0 | 0 | 222523412.26
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 5065146.49 | 0 | 0 | 5065146.49
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 217458265.77 | 0 | 0 | 217458265.77
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа
2.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 525500 | 0 | 0 | 525500 | 2947987.87
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 525500 | 0 | 0 | 525500
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 2422487.87 | 0 | 0 | 2422487.87
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 2384500 | 0 | 0 | 2384500
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 37987.87 | 0 | 0 | 37987.87
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0

## Свод (hidden)
Объем финансирования Программы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) | Средства приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.)
| 2014 | 1049000 | 22075981 | 300715683.47 | 0 | 323840664.47
| 2015 | 0 | 95324851.86 | 175267502.95 | 0 | 270592354.81
| 2016 | 0 | 7449646.49 | 220171752.64 | 0 | 227621399.13
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 1049000 | 124850479.35 | 696154939.06 | 0 | 822054418.41

## передвижка (hidden)
Передвижка к проеку постановления "О внесении изменений в МП "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  | Изменения, руб. | Примечание
| ПА 2541 | ПА б/н
1 | 2 | 3 | 4
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" на 2016г.
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | 217792260.32 | 222523412.26 | 4731151.94
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8866503.05 | 8689476.21 | -177026.84
1.2.3. Ремонт улично - дорожной сети (исполнительный лист) | 34548302 | 34548301.42 | -0.58
1.2.5. Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) | 2434655.92 | 1896602.92 | -538053
1.2.6. Технический надзор, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства | 365270.9 | 189140.7 | -176130.2
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом | 1815162.39 | 1130158.54 | -685003.85
1.2.11. Обустройство остановочных пунктов | 324322 | 184255.39 | -140066.61
1.2.15 Ремонт деревянных мостов | 946668.58 | 935000 | -11668.58
Итого по МП "Развитие транспортной системы" | 220600819.3 | 227621399.13 | 7020579.83
Итого экономия по МП "Развитие транвпортной системы на 2014-2020 годы" |  |  | 1515327.15
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы" на 2016г.
Задача 3.1. Организация движения транспортных средств и пешеходов
Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание дорожных знаков | 3417880.46 | 3394562.65 | -23317.81
Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание светофорных объектов на перекрестках и участках автомобильных дорог;в т.ч. замена оборудования светофорных объектов | 4972236.28 | 4972059.34 | -176.94
Устройство дорожной разметки | 5957095.45 | 5818764.52 | -138330.93
Установка пешеходных ограждений | 1587010.88 | 1380559.06 | -206451.82
Итого экономия по МП "Безопасностт жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы" |  |  | 368277.5
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы" на 2016г.
Снос аварийных жилых домов | 4344084.59 | 3528751,53 | -815333,06 |  | 815333.06
Капитальный ремонт лоджий МКД | 450000 | 0 | -450000 |  | 450000
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 498000 | 196900 | -301100 |  | 301100
Содержание и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | 3848403.78 | 2938586,09 | -909817,69 |  | 909817.69
Ремонт муниципальных домов | 151596.22 | 94373,75 | -57222,47 |  | 57222.47
Реконструкция системы водоснабжения МКД | 731623 | 0 | -731623 |  | 731623
Инвентаризация МКД | 45000 | 33328,07 | -11671,93 |  | 11671.93
Обустройство пандусов для инвалидов | 183717.99 | 180000 | -3717,99 |  | 3717.99
Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | 2564227.45 | 2473476,39 | -90751,06 |  | 90751.06
Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта, в том числе, проектно-изыскательские работы, за счет средств местного бюджета | 1860608.61 | 1500000 | -360608,61 |  | 360608.61
Посадка цветов в цветники | 5000000 | 4999983,64 | -16,36 |  | 16.36
Капитальный ремонт пожарных водоёмов | 1447350 | 1447349,51 | -0,49 |  | 0.49
Содержание систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоёмов) | 759492 | 752926,4 | -6565,6 |  | 6565.6
Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм | 150000 | 147157.04 | -2842.96 |  | 2842.96
Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» | 18000000 | 17964615.39 | -35384.61 |  | 35384.61
Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений на территории МОГО «Ухта» | 5900000 | 5896377.75 | -3622.25 |  | 3622.25
Техническое обслуживание, санитарное содержанеи, текущий ремонт лестниц, пешеходных мостов МОГО "Ухта" | 3962499.01 | 3962499 | -0.01 |  | 0.01
Техническое обслуживание, санитарное содержание ливневой канализации, подпорных стен | 8300000 | 3581424.95 | -4718575.05 |  | 4718575.05
Содержание детских игровых и спортивных площадок (Содержание) | 1495388.91 | 1360686.67 | -134702.24 |  | 134702.24
Уборка несанкционированных свалок | 800000 | 695901.12 | -104098.88 |  | 104098.88
Расходы на очистку территории до и после проведения городских, уличных праздников, развешивание флажков расцвечивания по улицам города, установку биотуалетов в местах проведения массовых гуляний, подготовку мест проведения городских уличных праздников | 184999.91 | 180999.91 | -4000 |  | 4000
Оказание услуг по принудительной эвакуации длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несакционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО "Ухта" | 292146.18 | 288040.13 | -4106.05 |  | 4106.05
Выполнение работ по подготовке проведения городских уличных праздников: обустройство ледового городка | 2000000 | 1594253.36 | -405746.64 |  | 405746.64
Обустройство линии наружного освещения на территории пст Веселый Кут | 100000 | 0 | -100000 |  | 100000
Приобретение и установка детской площадки по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 2/6,6,6а,6б,4,4а, ул. Мира, д.2 (софинансирование) | 97520.51 | 88806.55 | -8713.96 |  | 8713.96
Итого экономия по МП "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы" |  |  | 9251506.95 |  | 9260220.91
Общая экономия |  |  | 11135111.6
Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства | 128652313.23 | 139787423.83 | 11135110.6
| 222880620.43 | 214600819.3 | -8279801.13

## Передвижка1 (hidden)
Передвижка к проеку постановления "О внесении изменений в МП "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  | Изменения, руб. | Примечание
| - | ПА б/н
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" на 2016г.
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | 222736035.77 | 222523412.26 | -212623.51 | Перераспределение денежных средств в результате экономии
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом | 1350158.39 | 1130158.54 | -219999.85
Итого по Задаче 1: | 224886034.77 | 224673411.26 | -212623.51
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа (местный бюджет) | 515873.24 | 525500 | 9626.76 | Необходимость оплаты кредиторской задолженности ( Соглашение № 05-15/МО)
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (местный бюджет) | 115873.24 | 125500 | 9626.76
Итого по Задаче 2: | 2938361.11 | 2947987.87 | 9626.76
Итого по МП "Развитие транспортной системы" | 227824395.88 | 227621399.13 | -202996.75