## Комплексный план
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | [7 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
администрации МОГО "Ухта"
_____________________ | [7 empty] | _________________Д.В. Кувшинов
"___"______________2018 г. | [7 empty] | "___" __________2018 г.
Комплексный план действий на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | Сроки реализации |  | Доп.ФК *** | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  | График реализации
| руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  | Всего: | в том числе: |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020
[8 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства.
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий МОГО "Ухта" | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Повышение уровня благоустройства дворовых территории МОГО «Ухта» | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 100110000000 | 23836984.96 | 23836984.96 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция и ремонт дворовых территорий и проездов | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10011L555001 | 1632033.6 | 1632033.6 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 10011L555002 | 10281811.31 | в том числе: 2018: 10281811.31; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
[6 empty] | 10011L555003 | 4406490.48 | в том числе: 2018: 4406490.48; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
Контрольное событие 1. Приняты акты выполненных работ по ремонту и реконструкции дворовых проездов и территорий МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.1.2. Освещение дворовых территорий |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.2. Приняты акты выполненных работ по освещению дворовых территорий МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.1.2. Обустройство детских и спортивных площадок, площадок для отдыха и выгула животных на дворовых территориях |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10011L555004 | 334859.61 | 334859.61 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 10011L555005 | 2109615.49 | в том числе: 2018: 2109615.49; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
[6 empty] | 10011L555006 | 904120.92 | в том числе: 2018: 904120.92; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
Контрольное событие 2. Приняты акты выполненных работ по обустройсту детских спортивных площадок для отдыха, выгула животных, установлению малых архитектурных форм дворовых территорий МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.1.4. Устройство тротуаров и дорожек, озеленение территорий |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.4. Приняты акты выполненных работ по устройству тротуаров и дорожек, озеленению дворовых территорий МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.1.3. Реконструкция и ремонт дворовых территорий и проездов за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  | 2018-07-01 | 2020-12-31 | 100110000001 | 4168053.55 | 4168053.55 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 3. Приняты акты выполненных работ по ремонту и реконструкции дворовых проездов и территорий МОГО "Ухта" за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to 2020 4 кв.
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий МОГО "Ухта" | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно - коммунального хозяйства" | Повышение уровня благоустройства общественных территории МОГО «Ухта» | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 100120000000 | 9894867.59 | 9894867.59 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 1.2.1. Ликвидация борщевика на территории МОГО "Ухта" | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10012L555001 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 10012L555002 | 0 | в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
[6 empty] | 10012L555003 | 0 | в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
Контрольное событие 4. Приняты акты выполненных работ по ликвидации борщевика на территории МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.2.2. Реконструкция и ремонт общественных территорий |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10012L555004 | 939833.46 | 939833.46 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 10012L555005 | 5920950.6 | в том числе: 2018: 5920950.6; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
[6 empty] | 10012L555006 | 2537550.25 | в том числе: 2018: 2537550.25; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
Контрольное событие 5. Приняты акты выполненных работ по ремонту и реконструкции общественных территорий МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.2.3. Освещение общественных территорий |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.2.3. Приняты акты выполненных работ по освещению общественных территорий МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.2.3. Обустройство детских и спортивных площадок, площадок для отдыха и выгула животных на общественных территориях |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10012L555007 | 49653.33 | 49653.33 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 10012L555008 | 312815.97 | в том числе: 2018: 312815.97; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
[6 empty] | 10012L555009 | 134063.98 | в том числе: 2018: 134063.98; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
Контрольное событие 6. Приняты акты выполненных работ по обустройсту детских спортивных площадок для отдыха, выгула животных, установлению малых архитектурных форм дворовых территорий МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.2.5. Устройство тротуаров и дорожек, озеленение общественных территорий |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.2.5. Приняты акты выполненных работ по устройству тротуаров и дорожек, озеленению общественных территорий МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Основное мероприятие 1.3. Подготовка проектно - сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта» | Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | Повышение уровня благоустройства общественных территории МОГО «Ухта» | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 100130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 1.3.1. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10013L555001 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 10013L555002 | 0 | в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
[6 empty] | 10013L555003 | 0 | в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
Контрольное событие 7. Приняты акты выполненных работ по подготовке проектно-сметной документации |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 1.3.2. Разработка дизайн-проектов |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 10013L555004 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 10013L555005 | 0 | в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
[6 empty] | 10013L555006 | 0 | в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0
Контрольное событие 8. Приняты акты выполненных работ по подготовке дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта» |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Основное мероприятие 1.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно - коммунального хозяйства" | Повышение уровня благоустройства общественных территории МОГО «Ухта» | 01.12.1018 | 2019-12-31 | 100140000000 | 101010101.02 | в том числе: 2018: 101010101.02; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0; 2018 4 кв.: V; 2019 4 кв.: V
Мероприятие 1.4.1. Проектно - сметные и изыскательские работы по благоустройству, в т.ч., берегоукрепление и предотвращение перемещения грунта в местах с крутыми уклонами рельефа |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 | 10014S258001 | 0 | в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0; 2018 4 кв.: V; 2019 4 кв.: V
[6 empty] | 10014S258002 | 0 | в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0; 2018 4 кв.: V; 2019 4 кв.: V
Мероприятие 1.4.2. Благоустройство общественной территории г.Ухты «набережная Газовиков» |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-12-31 | 10014S258003 | 100000000 | в том числе: 2018: 100000000; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0; 2018 4 кв.: V; 2019 4 кв.: V
[6 empty] | 10014S258004 | 1010101.02 | в том числе: 2018: 1010101.02; в том числе: 2019: 0; в том числе: 2020: 0; 2018 4 кв.: V; 2019 4 кв.: V
Контрольное событие 9. Приняты акты выполненных работ по благоустройству общественной территории набережная Газовиков |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
Итого по задаче 1: | [6 empty] | 134741953.57 | 134741953.57 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства
Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта», МУ «УЖКХ» | Повышение уровня вовлеченности граждан и (или) организаций в реализации проектов благоустройств, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100210000000 | 1429372 | 1429372 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 2.1.1. Проведение голосования по отбору территорий и (или) благоустройство территорий, прилегающих к точкам голосования | Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта», Начальник МУ «УЖКХ» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100210000001 | 1429372 | 1429372 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 10. Размещение информации на портале администрации МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 2.1.2. Подведение итогов голосования по отбору территорий |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 11. Размещение на портале администрации МОГО "Ухта" итогов голосования |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля реализацией проектов благоустройства | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта», МУ «УЖКХ» | Повышение уровня вовлеченности граждан и (или) организаций в реализации проектов благоустройств, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 2.2.1. Мониторинг хода реализации работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта», Начальник МУ «УЖКХ» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 12. Размещение на портале администрации МОГО «Ухта» информации об этапах реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Мероприятие 2.2.2. Отчет об исполнении условий предоставления субсидий, а также эффективности расходования денежных средств |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 13. Размещение на портале администрации МОГО «Ухта» информации об этапах реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий |  |  |  | х | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | х | х | bar: в том числе: 2018 to в том числе: 2020; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.; 2020 4 кв.
Итого по задаче 2: | [6 empty] | 1429372 | 1429372 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Итого по программе: | [6 empty] | 136171325.57 | 136171325.57 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
* - контрольные события будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления архитектуры и строителства администрации МОГО "Ухта" | [5 empty] | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
________________ С.А. Домашкин | [5 empty] | ________________ Е.В.Игнатова
"____"____________2018 г. | [5 empty] | "____"____________2018 г.
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
__________________О.И. Курбанова
Исп.: Ирина Николаевна Кучумова, т. 76-36-51 | [5 empty] | "____"____________2018 г.