**Годовой отчет**

**О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципальногообразования городского округа «Ухта» |
| Отчетный год | 2018 |
| Непосредственныеисполнители | Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ»Виричева Светлана Вячеславовна, тел.: 76-36-52Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых зданий МУ «УЖКХ»Лосева Евгения Сергеевна,тел.: 76-18-90Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ»Конюхова Елена Николаевна, тел. 76-36-51эл. адрес**:** ortokk@mail.ru |
|  |  |
| Дата составления отчета | 01.04.2019 г. |

Начальник МУ «Управление

жилищно-коммунального

хозяйства»

администрации МОГО «Ухта» Д. В. Кувшинов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя

администрации МОГО «Ухта» П.П. Артемьев

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29.12.2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы».

Целью Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» является повышение уровня благоустройства территории МОГО «Ухта».

Реализация Программы позволила достичь решения следующих задач:

1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства.

2. Управление реализацией проектами благоустройства.

 Основные результаты, достигнутые за отчетный год.

На территории МОГО «Ухта» благоустроено 14 дворовых и 2 общественные территории.

Разработано два дизайн-проекта для двух общественных территорий, проектно-сметная документация разработана для 14 дворовых территорий.

Осуществлялось информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территорий МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях через СМИ и сеть Интернет.

1. **Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Программа состоит из двух задач:

1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства.

2. Управление реализацией проектами благоустройства.

Задача 1 включает в себя следующие основные мероприятия:

–Благоустройство дворовых территорий МОГО «Ухта»;

В рамках реализации основного мероприятия Программы в 2018 году выполнены работы по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по 14 адресам, общая площадь ремонта составила 12 457,6 кв. м. (МКД № 26/1 по ул. Геологов; № 21 по ул. 40 лет ГВФ; 24 Б по пр. Ленина; № 24 А по пр. Ленина; № 8 по ул. 30 лет Октября; № 2 по ул. Савина в г. Ухта; № 21 по пр. Дружбы; № 1 по ул. Социалистическая; № 39 по ул. Сенюкова; № 5 на Комсомольской площади; № 13 по пр. Дружбы; № 3 по ул. Крымская; № 7 по ул. Советская; № 4 по ул. Торопова в пгт. Водный г. Ухта).

Выполнены работы по муниципальному контракту на приобретение и установку урн и скамеек на дворовых территориях многоквартирных домов.

Выполнены работы по муниципальному контракту на выполнение работ по обустройству детских площадок на дворовой территории МКД ул. Сенюкова, д. 39 в г. Ухта и ул. Социалистическая, д. 1.

Выполнена установка детской площадки на дворовой территории многоквартирных домов № 26/1 по ул. Геологов и № 21 по ул. 40 лет ГВФ и пгт. Водный, ул. Торопова, д.4.

Выполнены работы по муниципальным контрактам по установке дополнительного освещения над подъездами многоквартирных домов в рамках Программы (г. Ухта, ул. Геологов, д. 26 кор. 1, ул. 40 лет ГВФ, д. 21, Комсомольская площадь, д.5, ул. Савина, д.2, ул. Советская, д. 7, пр. Дружбы, д. 21, ул. 30 лет Октября, д. 8, Социалистическая, д. 1).

Выполнена поставка оборудования (ограждения по ул. ГВФ, д.21), без установки, с последующей передачей в Управляющую организацию для установки за счет средств собственников помещений в МКД.

Исполнены муниципальные контракты по закупке оборудования для обустройства спортивных, детских площадок и площадок для отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов (по 6-ти адресам): Советская, д. 7, ул. Крымская, д. 3, ул. Ленина, д. 24 а, ул. Ленина, д. 24 б, ул. 30 лет Октября, д. 8, ул. Дружбы, д. 13.

– Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»;

В рамках реализации основного мероприятия Программы выполнены работы по ремонту двух общественных территорий, а именно обустройство освещения Комсомольской площади (РК, г. Ухта) и ремонт пешеходных тротуаров по ул. Торопова в пгт Водный, г. Ухта.

– Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта»;

В рамках реализации основного мероприятия разработано: два дизайн-проекта для общественных территорий Комсомольской площади (РК, г. Ухта) и ул. Торопова в пгт Водный, г.Ухта. Проектно-сметная документация разработана для 14 дворовых территорий.

– Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Задача 2 включает в себя следующие основные мероприятия:

– Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях;

Население информировано о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях на следующих новостных сайтах сети интернет:

– «Без формата»;

– «Юрган»;

– «Ухта-ньюс»;

– «Мангазея».

– Осуществление контроля реализацией проектов благоустройства;

На двух общественных территориях, определенные в ходе рейтингового голосования 18.03.2018, работы выполнены в соответствии с контрактами.

Из 6 целевых индикаторов достигнуты все 6.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2018 год отражены в таблице 6 приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Годовой отчет).

Из 6 основных мероприятий Программы реализованы все 6.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2018 год приведены в таблице 7 приложения к Годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности**

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2018 год, составили 136 171 325,57 руб., из них:

– за счет федерального бюджета 18 625 193 руб. 37 коп.

– за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 107 982 225 руб. 63 коп.

– за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 9 563 906 руб. 57 коп.

По итогам 2018 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 32 379 726 руб. 64 коп. или 23,78 % к установленному плану.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2018 год Программа признана эффективной, с итоговой оценкой 87,15 %. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

1. **Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2018 году в Программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» 4 раза вносились изменения.

Подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» отражена в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Таблица 1** |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы** |
| **ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОГО «Ухта» на 2018-2022 годы» за 2018 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***3*** | ***6,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовое управление | нет | **0** | **0,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***4*** | ***16,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в таблице 5 приложения № 2 к Методическим указаниям". | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниямОтвет "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовое управление | нет | **0** | **0,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,10*** | ***34,99%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниямОпределяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . | Управление экономического развития | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям.Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение таблицы 8 и таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниямПо показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. | Финансовое управление | 0,71 | 0,71 | 11,83% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). | 0,17 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 0,24 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **13,71** | **87,15%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год** |  **Эффективна**  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |
| Сведения |
| о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2018 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства |
| 1.1. | Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, с нарастающим итогом | % | - | 3,2 | 3,2 | Значение целевого индикатора достигнуто. Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих к реализации в отчетном году выполнена в полном объеме. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям и проездам к дворовым территориям по 14 объектам. |
| 1.2. | Доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, с нарастающим итогом | % | - | 6 | 6 | Значение целевого индикатора достигнуто. Реализация проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году выполнена в полном объеме. Выполнены работы по ремонту двух общественных территорий: Комсомольская площадь (РК, г.Ухта) и ремонт тротуаров по ул. Торопова в пгт Водный, г.Ухта. |
| 1.3. | Количество разработанных проектов | ед. | - | 14 | 16 | Значение целевого индикатора достигнуто. Проектная документация разработана по каждому объекту 14 дворовых территорий и 2-ум общественным территориям |
| Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства |
| 2.1. | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий | % | - | 1 | 1 | Значение целевого индикатора достигнуто в полном объеме. Благоустройство дворовых территорий, осуществлена по следующим адресам: Советская, д. 7, ул. Крымская, д. 3, ул. Ленина, д. 24 а, ул. Ленина, д. 24 б, ул. 30 лет Октября, д. 8, ул. Дружбы, д. 13; у. Геологов, д.26/1, ул. 40 лет ГВФ д.21, пгт. Водный, ул. Торопова, д.4. |
| 2.2. | Количество размещенной информации на портале администрации МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» | ед. | - | 12 | 18 | Значение целевого индикатора достигнуто в полном объеме. Размещены протоколы 18 заседаний общественной комиссии на портале администрации МОГО «Ухта». |
| 2.3. | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» | ед. | - | 12 | 18 | Значение целевого индикатора достигнуто в полном объеме. Проведено 18 заседаний общественной комиссии; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |
| Сведения |
| о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| плановые | фактические |  |  |
| начало | окончание | начало | окончание | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 25.12.2018 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МОГО «Ухта» | Данное мероприятие выполнено в полном объеме. В рамках заключенных муниципальных контрактов проведены следующие работы: - Благоустроено 14 дворовых территорий |   |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 25.12.2018 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий МОГО «Ухта» | Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Благоустроены 2 общественные территории | Длительность проведения общественных обсуждений и аукционных процедур приводит к задержкам в заключении контрактов и выполнении работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 01.03.2018 | 07.11.2018 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий МОГО «Ухта» | Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Разработано 2 дизайн-проекта для двух общественных территорий |   |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МУ «УЖКХ» | 26.12.2018 | 31.12.2018 | 26.12.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий МОГО «Ухта» | Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Получена субсидия в размере 100 млн. руб.  |   |
| Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 18.03.2018 | Повышение уровня вовлеченности граждан и (или) организации в реализации проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий МОГО «Ухта» | Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Население информировано о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях по средством следующих новостных сайтах сети интернет:–«Без формата»;– «Юрган»;–«Ухта-ньюс»;–«Мангазея». |   |
| МУ «УЖКХ» |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля реализацией проектов благоустройства | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 10.09.2018 | 25.12.2018 | Повышение уровня вовлеченности граждан и (или) организации в реализации проектов благоустройства, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных | Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Работы выполнены в соответствии с контрактами на благоустройство общественных территорий |   |
| МУ «УЖКХ» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
| Информация |
| о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 2018 г.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы, руб. |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» |   | ВСЕГО  | 0,00 | 136 171 325,57 | 32 379 726,64 | 32 379 726,64 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 18 625 193,37 | 16 909 060,37 | 16 909 060,37 |
| бюджет РК | 0,00 | 107 982 225,63 | 7 246 740,13 | 7 246 740,13 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 9 563 906,57 | 8 223 926,14 | 8 223 926,14 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 136 171 325,57 | 32 379 726,64 | 32 379 726,64 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 18 625 193,37 | 16 909 060,37 | 16 909 060,37 |
| бюджет РК | 0,00 | 107 982 225,63 | 7 246 740,13 | 7 246 740,13 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 9 563 906,57 | 8 223 926,14 | 8 223 926,14 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 23 836 984,96 | 23 001 999,05 | 23 001 999,05 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 12 391 426,80 | 11 901 596,35 | 11 901 596,35 |
| бюджет РК | 0,00 | 5 310 611,40 | 5 100 684,14 | 5 100 684,14 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 6 134 946,76 | 5 999 718,56 | 5 999 718,56 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 9 894 867,59 | 7 948 355,59 | 7 948 355,59 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 6 233 766,57 | 5 007 464,02 | 5 007 464,02 |
| бюджет РК | 0,00 | 2 671 614,23 | 2 146 055,99 | 2 146 055,99 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 989 486,79 | 794 835,58 | 794 835,58 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 101 010 101,02 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 1 010 101,02 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства |
| 2.1 | Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 1 429 372,00 | 1 429 372,00 | 1 429 372,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 1 429 372,00 | 1 429 372,00 | 1 429 372,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Осуществление контроля реализацией проектов благоустройства  | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 9 |
| Сведения |
| о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» по состоянию на 31 декабря 2018 года |
| № п/п | Вид правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление от 29.12.2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Первоначально принятая редакция Программы |
| 2 | Постановление от 23.04.2018 г. № 884 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 | 1. Наименование Таблицы 2 «Сведения об основных нормативно-правовых актах МОГО «Ухта», правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», изменено в связи с требованиями Методических указаний;2. Таблица 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», изменена в связи:– увеличением бюджетных ассигнований по следующим Основным мероприятиям:1.1. Благоустройство дворовых территорий МОГО «Ухта»;2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территорий МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях.– уменьшением бюджетных ассигнований по следующим Основным мероприятиям:* 1. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»;
	2. Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта».

В целом по программе произошло увеличение на 28 042 259,00 руб., объем финансирования программы составил 30 998 639,00 руб.3. Таблица 4 «Адресный перечень общественных и дворовых территорий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», изменена в связи с Постановлением правительства РФ от 16.12.2017 г. № 1578 «О внесении изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программа субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании которого в Программу включены все дворовые и общественные территории, по которым выявлена необходимость проведения благоустройства, выявленная в ходе проведения работ по инвентаризации, и постановление Правительства РК от 31.08.2017 г. № 462 «О государственной программе Республики Коми «Современная среда на территории Республики Коми». |
| 3 | Постановление от 12.07.2018 г. № 1532 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 | 1. Таблица 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», изменена в связи:

– увеличением бюджетных ассигнований по следующим Основным мероприятиям:* 1. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»;

– уменьшением бюджетных ассигнований по следующим Основным мероприятиям:1.1. Благоустройство дворовых территорий МОГО «Ухта»;2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территорий МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях.В целом по программе произошло увеличение на 4 167 648,53 руб., объем финансирования программы составил 35 166 287,53 руб. |
| 4 | Постановление от 26.12.2018 г. № 2940 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 | 1. Внесена корректировка в наименование соисполнителя Программы; 2. Внесена корректировка в целевые индикаторы программы; 3. Таблица 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», изменена в связи: – увеличением бюджетных ассигнований по следующим Основным мероприятиям: 1.1. Благоустройство дворовых территорий МОГО «Ухта»;(Вновь введенное Основное мероприятие) 1.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.– уменьшением бюджетных ассигнований по следующим Основным мероприятиям:* 1. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»;

2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территорий МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях.В целом по программе произошло увеличение на 1 005 038,04 руб., объем финансирования программы составил 36 171 325,57 руб.4. Введено новое мероприятие с целью софинансирования реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях всеросийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |
| 5 | Постановление от 15.02.2019 г. № 332 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 |  1. Таблица 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы», изменена в связи:– увеличением бюджетных ассигнований по следующим Основным мероприятиям:1.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.В целом по программе произошло увеличение на 100 000 000,00 руб., объем финансирования программы составил 136 171 325,57 руб. |