## на 01.07
Таблица 10
Мониторинг
реализации муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы"
по состоянию на "01" июля 2019 года
Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Код цели | Наименование кода цели | Ответственный исполнитель (сооисполнитель) муниципальной программы |  | План |  |  | Факт |  | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
[5 empty] | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия | Дата исполнения контрольного события | Достигнутый результат
[5 empty] | начала реализации | окончания реализации
1 | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 3.9 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа |  |  | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МУ "УЖКХ") |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Охват 100% населенных пунктов МОГО "Ухта" транспортным обслуживанием | х | х | х
Мероприятие 2.1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" | 1.04001.000 | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.08.2019 | В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта", заключенных с перевозчиками ООО "АВТОЛАЙН" и ООО "УАТП", перевезено не менее 10000 человек | 2019-06-30 | выдано 11260 муниципальных проездных билетов
Мероприятие 2.1.2. Организация перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | М12.004 | Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В рамках заключенного муниципального контракта с АО "Комиавиатранс" на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта", перевезено не менее 900 человек | 2019-06-30 | В рамках заключенного муниципального контракта с АО "Комиавиатранс" на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта", перевезено за апрель, май 2019- 151 чел.
Мероприятие 2.1.3. Организация перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта" | 1.04002.000 | Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам МОГО "Ухта", заключенных с перевозчиками ООО "Транссервис" и ООО "УАТП", перевезено не менее 16 000,0 тыс. человек | 2019-06-30 | В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам МОГО "Ухта", заключенных с перевозчиками ООО "Транссервис" и ООО "УАТП", перевезено 1572,2 тыс. человек
Контрольное событие № 1. Информация по организации транспортного обслуживания населения МОГО "Ухта" актуализирована и размещена на сайте МУ "УЖКХ" | х | х | х |  | х | х | х | 2019-06-30 | х | х
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение количества обращений граждан (жалоб) по вопросам транспортного обслуживания на 10% | х | х | х
Мероприятие 2.2.1. Организация работ по обеспечению транспортных средств, задействованных на муниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта» терминалами оплаты проезда по безналичному расчету |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100% транспортных средств, задействованных на муниципальных регулярных автобусных маршрутах, оборудованы терминалами для безналичной оплаты | 2019-06-30 | Транспортные средства, задействованные на муниципальных регулярных автобусных маршрутах, 100% оборудованы терминалами для безналичной оплаты
Мероприятие 2.2.2. Организация работ по обеспечению транспортных средств, задействованных на муниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта» спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на всех транспортных средствах, задействованных на муниципальных регулярных автобусных маршрутах | 2019-06-30 | Транспортные средства, задействованные на муниципальных регулярных автобусных маршрутах, 100% оборудованы системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
Мероприятие 2.2.3. Организация работ по обеспечению транспортных средств, задействованных на муниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта» оборудованием для перевозки маломобильных групп населения |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не менее 8% транспортных средств, задействованных на муниципальных регулярных автобусных маршрутах, оборудованы устройствами для перевозки маломобильных граждан | 2019-06-30 | Транспортные средства, задействованные на муниципальных регулярных автобусных маршрутах, оборудованы устройствами для перевозки маломобильных граждан -8% от общего числа автобусов.
Контрольное событие № 2. Информация о реализации комплексных мероприятий по обеспечению совершенствования транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" размещена на официальном сайте МУ "УЖКХ" | х | х | х |  | х | х | х | 2019-06-30 | х | х
Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 3.1. Строительство дорожной сети |  |  | МУ УКС |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечена доступность площадок перспективной застройки | х | х | х
Мероприятие 3.1.1. Строительство дорожной сети в жилом районе "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями |  |  | МУ УКС |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Объект дорожной сети в жилом районе "Нагорный" поставлен на кадастровый учет | 2019-06-30 | договор на выполнение кадастровых работ заключен 07.06.2019.
Мероприятие 3.1.2. Строительство дорожной сети индивидуальной застройки пгт. Шудаяг |  |  | МУ УКС |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Объект дорожной сети в пгт. Шудаяг поставлен на кадастровый учет | 2019-06-30 | муниципальный контракт на подготовку ПСД не заключен
Контрольное событие № 3. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по строительству объектов дорожной сети | х | х | х |  | х | х | х | 2019-06-30 | х | х
Основное мероприятие 3.2. Обустройство объектов дорожной сети |  |  | МУ УКС |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведена инвентаризация и паспортизация не менее 2 объектов дорожного хозяйства, оформлены права муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены | х | х | х
Мероприятие 3.2.1. Организация работ по подготовке проектной документации для обеспечения наружным освещением жилой застройки пст. Веселый Кут |  |  | МУ УКС |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проектная документация по обустройству объекта дорожной сети в пст. Веселый Кут подготовлена в полном объеме | 2019-06-30 | муниципальный контракт не заключен | В апреле 2019 направлен в УЭР АМОГО "Ухта" пакет документов для формирования заявки в Инвестиционную программу Р. Коми на 2020 и плановый период 2021-2022гг. В разделе подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы Р. Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса а Р. Коми", утвержденной постановлением Правительства РК от 28.09.2012 № 424. В 2020г. Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" планируется подготовка проекта межевания и проекта планировки и постановка земельного участка на кадастровый учет
Мероприятие 3.2.2. Организация работ по обеспечению наружным освещением индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями |  |  | МУ УКС |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Работы по обустройству объекта дорожной сети в жилом районе "Нагорный" наружным освещением выполнены в полном объеме | 2019-06-30 | муниципальный контракт не заключен | получен отказ Министерства строительства и дорожного хозяйства на получение субсидии
Контрольное событие № 4. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по обустройству объектов дорожной сети | х | х | х |  | х | х | х | 2019-06-30 | х | х
Задача 4. Содержание объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 4.1. Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение площади дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям на 3% | х | х | х
Мероприятие 4.1.1. Организация работ по топографо-геодезической съемке границ земельного участка |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие топографического плана земельного участка | 2019-06-30 | муниципальный контракт не заключен | отсутствие финансирования
Мероприятие 4.1.2. Организация работ по разработке проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие разработанной проектной документации не менее чем на 2 объекта дорожного хозяйства | 2019-06-30 | муниципальный контракт не заключен | отсутствие финансирования
Контрольное событие № 5. Приняты акты выполненных работ по реконструкции и модернизации дорог общего пользования местного значения | х | х | х |  | х | х | х | 2019-06-30 | х | х
Основное мероприятие 4.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведен ремонт не менее 35 тыс.кв.м объектов дорожной инфраструктуры | х | х | х
Мероприятие 4.2.1. Осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МОГО "Ухта" |  |  | МУ "УЖКХ" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги, на уровне 55,2 км | 2019-06-30 | работы не проводились
Мероприятие 4.2.3. Ремонт деревянных мостов | 2.04003.000 | Ремонт деревянных мостов | МУ "УЖКХ" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Отремонтировано не менее одного деревянного моста | 2019-06-30 | работы не проводились | неблагоприятные погодные условия
Мероприятие 4.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" | 1.04004.000 | Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства | МУ "УЖКХ" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечено техническое обслуживание и санитарное содержание объектов внешнего благоустройства дорожной сети в полном объеме | 2019-06-30 | производятся работы по очистке дорог и тротуаров механизированным и ручным способом, ведутся работы по содержанию придорожных газонов (обновление плодородного почвенного слоя, кошение и посев многолетних трав), нанесение дорожной разметки, замена и установка новых дорожных знаков, ремонт и замена металлического ограждения, содержание светофорных объектов, малых архитектурных форм, текущий ремонт асфальтового покрытия дорог и тротуаров
Мероприятие 4.2.5. Содержание, устройство и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) | 1.04005.000 | Содержание, устройство и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) | МУ "УЖКХ" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечено содержание, устройство и текущий ремонт дорог с. Кедвавом и д. Поромес, в т.ч. автодороги Керки-Том, вертолетной площадки в с. Кедвавом, дороги от ледовой переправы до дороги Керки-Том, дороги от ледовой переправы до с. Кедвавом | 2019-06-30 | до 15 апреля выполнялись работы по зимнему содержанию объектов, далее работы не осуществлялись по причине отсутствия средств
Мероприятие 4.2.6. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.04006.000 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ "УЖКХ" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечено в полном объеме оборудование и содержание ледовой переправы в с. Кедвавом через р. Ижма и зимних автмобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-06-30 | до 10 апреля выполнялись работы по зимнему содержанию объектов, затем переправа была закрыта в связи с метеоусловиями
Мероприятие 4.2.7. Проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | М12.002 | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ "УЖКХ" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего полльзования местного значения до населенных пунктов п. Веселый Кут, пст. Нижний Доманик - п. Первомайский, д. Лайково, д. Гажаяг, д. Изваиль | 2019-06-30 | производятся работы по очистке дорог и тротуаров механизированным и ручным способом, ведутся работы по содержанию придорожных газонов (обновление плодородного почвенного слоя, кошение и посев многолетних трав), нанесение дорожной разметки, замена и установка новых дорожных знаков, ремонт и замена металлического ограждения, содержание светофорных объектов, малых архитектурных форм, текущий ремонт асфальтового покрытия дорог и тротуаров
Контрольное событие № 6. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | х |  | х | х | х | 2019-06-30 | х | х
| Начальник | Начальник | И.о. начальника |  |  |  | Г.В. Куличенко
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель |  |  |  | А.С.Третьякова, т. 76-36-51
|  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О., N телефона )
Note on A41: в 2020г переименовать

## Таблица 1.1 (hidden)
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача 1 "Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры" (исключена с 01.01.2019г.)
1 | 1.1 Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | 2014 | 2017 | Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры. | 1. Наличие разработанной проектно - сметной документации.
2 | 1.1 Строительство дорожной сети | МУ УКС | 2018 | 2018 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | 1. Наличие разработанной проектно - сметной документации.
3 | 1.2 Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ УЖКХ | 2014 | 2016 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 1. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов.
4 | 1.2 Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ УЖКХ | 2017 | 2018 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 1. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов.
Задача 2 " Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа"
5 | 2.1 Обеспечение транспортного обсуживания населения в границах городского округа | МУ УЖКХ | 2014 | 2018 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | 1. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта».
2. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта».
10 | 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ УЖКХ | 2019 | 2021 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | 1. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта».
2. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта».
11 | 2.2. Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа | МУ УЖКХ | 2019 | 2021 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | 1. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта».
Задача 3 «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» (введена с 01.01.2019г.)
6 | 3.1 Строительство дорожной сети | МУ УКС | 2019 | 2021 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | 1. Наличие разработанной проектно - сметной документации.
2. Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающий постановку на кадастровый учет.
3. Общая протяженность объектов дорожной сети
7 | 3.2 Обустройство объектов дорожной сети | МУ УКС | 2019 | 2021 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | 1. Наличие разработанной проектно - сметной документации.
2. Протяженность построенных объектов коммунальной инфраструктуры
Задача 4 «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» (введена с 01.01.2019г.)
8 | 4.1 Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения | МУ УЖКХ | 2019 | 2021 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 1. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов.
9 | 4.2 Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ УЖКХ | 2019 | 2021 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 1. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов.

## Таблица 1.2 (hidden)
Таблица 1.2
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы
Муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы"
№ п/п | Целевые индикаторы
| наименование индикаторов | ед. изм. | значения по годам
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
Задача 1 "Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры" (исключена с 01.01.2019г.)
1 | Наличие разработанной проектно - сметной документации | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | - | - | -
2 | Общая протяженность объектов дорожной сети | метр | - | - | - | - | - | - | 480 | - | - | -
3 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | м2 | 125390.39 | 166645.45 | 90053.06 | 27701.5 | 58766.09 | 60000 | 40352 | - | - | -
4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | 43.71 | 35.9 | 34.9 | 39.8 | - | - | - | - | -
5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | - | - | - | 37 | 63 | - | - | -
6 | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | шт. | - | 2 | 11 | - | 6 | 0 | 0 | - | - | -
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
7 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» | ед. | 39 | 39 | 41 | 41 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27
8 | Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» | человек | 15891 | 98619 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 24000 | - | - | -
9 | Количество выданных муниципальных проездных билетов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 24000 | 24000 | 24000
Задача 3 "Строительство объектов дорожной инфраструктуры" (введена с 01.01.2019г.)
10 | Наличие разработанной проектно - сметной документации | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0
11 | Общая протяженность объектов дорожной сети | метр | - | - | - | - | - | - | - | 3330 | 7073 | 7073
12 | Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающий постановку на кадастровый учет | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0
Задача 4 "Содержание объектов дорожной инфраструктуры" (введена с 01.01.2019г.)
13 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 6850 | 6850 | 6850
14 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63
15 | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0