## Комплексный план
Таблица 10
Мониторинг
реализации муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы"
по состоянию на "01" апреля 2019 года
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Код цели | Наименование кода цели | Ответственный исполнитель (сооисполнитель) муниципальной программы | План |  |  | Факт |  | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
[5 empty] | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия | дата исполнения контрольного события | достигнутый результат
[5 empty] | начала реализации | окончания реализации (дата контрольного события)
1 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
1 | Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа |  |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Охват 100% населенных пунктов МОГО "Ухта" транспортным обслуживанием | х | х | х
1.1 | Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осущестляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" | 1.04001.000 | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Заключено не менее трех муниципальных контрактов с перевозчиками, ежегодно | х | - | Проект Решения Совета МОГО "Ухта" "О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО "Ухта" в 2019 году" направлен для рассмотрения на очередном заседании Совета.
| Контрольное событие № 1. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан | х | х | х | х | 30.09.2019 | х | 2019-03-31
1.2 | Мероприятие 2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | М12.004 | Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие заключенного муниципального контракта на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступныен населенные пункты МОГО "Ухта", ежегодно | х | - | Проект договора на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам МОГО "Ухта" в 2019 году направлен на подписание в АО "Комиавиатранс". Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми на 2019 год Минпромом РК в наш адрес до настоящего времени не предоставлено. Первый полет запланирован на 30.04.2019г.
| Контрольное событие № 2. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми | х | х | х | х | 2019-03-31 | х | 2019-03-31
| Контрольное событие № 3. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" | х | х | х | х | 2019-03-31 | х | 2019-03-31
| Контрольное событие № 4. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | х | х | х | х | 31.12.2019 | х | 2019-03-31
1.3 | Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта" | 1.04002.000 | Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключено не менее трех муниципальных контрактов с перевозчиками, ежегодно | х | По результатам электронных аукционов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта" заключено два муниципальных маршрута с ООО "Ухтинское автотранспортное предприятие" и ООО "Автолайн". Срок окончания работ 30.11.2020 года. | -
| Контрольное событие № 5. Приняты акты выполненных работ по осуществлению перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым автобусным маршрутам | х | х | х | х | 31.12.2019 | х | 2019-03-31
2 | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа |  |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Снижение количества обращений граждан (жалоб) по вопросам транспортного обслуживания на 10%, ежегодно | х | х | х
2.1 | Мероприятие 2.2.1. Установление требований к транспортным средствам: наличие системы для безналичной оплаты проезда, вместимость автобусов не менее 18 посадочных мест, срок эксплуатации ТС не более 10 лет ( с даты выпуска) при необходимости |  |  | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Включены данные требования в документацию об электронном аукционе на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта", которая утверждена заказчиком работ | 2019-03-31 | Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта" осуществляется транспортными средствами, 100% оснащенными безналичной системой оплаты проезда. Вместимость задействованных автобусов составляет не менее 18 посадочных мест, срок эксплуатации ТС не более 10 лет (с даты выпуска). | -
2.2 | Мероприятие 2.2.2. Размещение документации об электронном аукционе на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярном автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта", в том числе проекта муниципального контракта на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (при необходимости) |  |  | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Подведен итог аукциона в электронной форме | 2019-03-31
| Контрольное событие № 6. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта" | х | х | х | х | 2019-12-31 | х | 2019-03-31
Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры
3 | Основное мероприятие 3.1. Строительство дорожной сети |  |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечена доступность площадок перспективной застройки, ежегодно | х | х | х
3.1 | Мероприятие 3.1.1. Строительство дорожной сети индивидуальной застройки пст. Веселый Кут |  |  | МУ УКС | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключен 1 муниципальный контракт на подготовку проектной документации по строительству объекта дорожной сети | х | Муниципальные контракты на подготовку проектной документации по строительству объекта дорожной сети (2 объекта) и договор на оказание услуг по внесению изменений в проект межевания и постановку на кадастровый учет объекта дорожной сети (1 объект) не заключены (по состоянию на 01.04.2019). | По мероприятию 3.1.1. Строительство дорожной сети индивидуальной застройки пст. Веселый Кут: В апреле 2019 года МУ УКС направлен в адрес Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" пакет документов для формирования заявки в Инвестиционную программу Республики Коми на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов в разделе подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми", утвержденной постановлением Правительства РК от 28.09.2012 № 424. Планируемый срок осуществления мероприятия - 2021 год. 2. По мероприятию 3.1.2. Строительство дорожной сети индивидуальной застройки пгт. Шудаяг: Планируемый срок осуществления мероприятия - 2021 год. 3. По мероприятию 3.1.3. Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями: Планируемый срок заключения договора - июнь 2019 года.
3.2 | Мероприятие 3.1.2. Строительство дорожной сети индивидуальной застройки пгт. Шудаяг |  |  | МУ УКС | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключен 1 муниципальный контракт на подготовку проектной документации по строительству объекта дорожной сети | х
3.3 | Мероприятие 3.2.2. Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями |  |  | МУ УКС | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключен 1 договор на оказание услуг по внесению изменений в проект межевания и постановку на кадастровый учет объекта дорожной сети | х
| Контрольное событие № 7. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по строительству 3 объектов дорожной сети | х | х | х | х | 2019-12-31 | х | 2019-03-31
4 | Основное мероприятие 3.2. Обустройство объектов дорожной сети |  |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведена инвентаризация и паспортизация не менее 2 объектов дорожного хозяйства, оформлены права муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены, ежегодно | х | х | х
4.1 | Мероприятие 3.2.2. Наружное освещение жилой застройки пст. Веселый Кут |  |  | МУ УКС | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключен 1 муниципальный контракт на подготовку проектной документации по обустройству объекта дорожной сети | х | Муниципальный контракт на подготовку проектной документации по обустройству объекта дорожной сети (1 объект) и муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству объекта дорожной сети (1 объект) не заключены (по состоянию на 01.04.2019). | 1. По мероприятию 3.2.1. Наружное освещение жилой застройки пст. Веселый Кут: В апреле 2019 года МУ УКС направлен в адрес Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" пакет документов для формирования заявки в Инвестиционную программу Республики Коми на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов в разделе подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми", утвержденной постановлением Правительства РК от 28.09.2012 № 424. Планируемый срок осуществления мероприятия - 2021 год. 2. По мероприятию 3.2.2. Наружное освещение индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями: 25.10.2018 МУ УКС направлен пакет документов в адрес Министерства строительства и дорожного хозяйства РК для участия в отборе на получение субсидии из республиканского бюджеа Республики Коми ( в соответствии с Постановлением Правительства РК от 31.12.2008 № 396 "Об отборе муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства, на формирование земельных участков, расположенных на территориях муниципальных образований муниципальных районов и городских округов, для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства"). На основании протокола от 28.12.2018 заседания межведомственной рабочей группы в субсидировании отказано. В 2019 году МУ УКС планирует повторно направить заявку.
4.2 | Мероприятие 3.2.2. Наружное освещение индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями |  |  | МУ УКС | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству объекта дорожной сети | х
| Контрольное событие № 8. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по обустройству 2 объектов дорожной сети | х | х | х | х | 2019-12-31 | х | 2019-03-31
Задача 4. Содержание объектов дорожной инфраструктуры
5 | Основное мероприятие 4.1. Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения |  |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Снижение площади дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям на 3%, ежегодно | х | х | х
5.1 | Мероприятие 4.1.1. Топографо-геодезическая съемка границ земельного участка |  |  | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие топографического плана земельного участка | х | - | Отсутствие финансирования
| Контрольное событие № 9. Приняты акты выполненных работ по техническому надзору, контролю,лабораторным исследованиям. Произведен расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства | х | х | х | х | 31.12.2019 | х | 2019-03-31
5.2 | Мероприятие 4.1.2. Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |  |  | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие разработанной ПСД, ежегодно | х | - | Отсутствие финансирования
| Контрольное событие № 10. Разработана проектно-сметная документация на объекты дорожного хозяйства | х | х | х | х | 2019-12-31 | х | 2019-03-31
6 | Основное мероприятие 4.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения |  |  | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведен ремонт не менее 35 тыс.кв.м объектов дорожной инфраструктуры, ежегодно | х | х | х
6.1 | Мероприятие 4.2.1. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, ежегодно | х | Определяется перечень объектов, подлежащих ремонту | -
| Контрольное событие № 11. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) дорог общего пользования местного значения | х | х | х | х | 31.12.2019 | х | 2019-03-31
6.2 | Мероприятие 4.2.3. Ремонт деревянных мостов | 2.04003.000 | Ремонт деревянных мостов | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Отремонтировано не менее одного деревянного моста, ежегодно | х | 20 декабря 2018 года по результатам проведения открытых торгов с ИП "Эйсмонт В.Н." заключен муниципальный контракт на проведение ремонта моста через ручей Грубершор. Срок выполнения работ подрядной организацией – с даты заключения контракта до конца июля 2019 года. В период с января по апрель 2019 (т.е. в период действия ледовой переправы через р. Ижма в с. Кедвавом, обеспечивающей транспортную доступность района производства работ) выполнен завоз необходимых материалов для ремонта моста, а в период после окончания паводкового периода и до конца июля 2019 года – планируется непосредственно производство работ по ремонту вышеуказанного моста. | -
| Контрольное событие № 12. Приняты акты выполненных работ по ремонту деревянных мостов | х | х | х | х | 2019-12-31 | х | 2019-03-31
6.3 | Мероприятие 4.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" | 1.04004.000 | Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие заключенного соглашения с МКП "Ухтаспецавтодор", ежегодно | х | 30 января 2019 года заключено соглашение с МПК "Ухтаспецавтодор" | -
| наши |  |  |  |  | 200 |  | 1900-07-18
| субсидии |  |  |  |  | 800 |  | 1902-03-10
| Контрольное событие № 13. Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту дорог общего пользованая местного значения МОГО "Ухта" | х | х | х | х | 31.12.2019 | х | 2019-03-31
6.4 | Мероприятие 4.2.5. Содержание, устройство и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) | 1.04005.000 | Содержание, устройство и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключено не менее двух муниципальных контрактов по содержанию, устройству и текущему ремонту поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков), ежегодно | х | Заключены муниципальные контракты с МКП "Ухтаспецавтодор" на январь, февраль, марта 2019 года, планируется заключить м.к. с мая 2019 по 31 декабря 2019 | -
| Контрольное событие № 14. Приняты акты выполненных работ по содержанию, устройству и текущему ремонту поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) | х | х | х | х | 31.12.2019 | х | 2019-03-31
6.5 | Мероприятие 4.2.6. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.04006.000 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключено соглашение с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО "Ухта" субсидии на содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, ежегодно | х | 12.04.2019 заключено соглашение с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО "Ухта" субсидии на содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения №СМО-15 | -
|  | М12.001 | Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Контрольное событие № 15. Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | х | х | 31.12.2019 | х | 2019-03-31
6.6 | Мероприятие 4.2.7. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | М12.002 | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключено соглашение с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО "Ухта" субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ежегодно | х | 12.04.2019 заключено соглашение с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО "Ухта" субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значени №ЗМО-12 | -
| Контрольное событие № 16. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | х | х | 31.12.2019 | х | 2019-03-31
[5 empty] | Начальник |  |  | Д.В. Кувшинов
исп. А.С. Третьякова, тел.76-36-51
| 187465184.07 |  |  |  |  | ФБ
МБ
| #REF! |  |  |  |  | РБ
#REF!
11250981.07
| #REF! |  |  |  |  | пп1
| #REF! |  |  |  |  | ФБ
| #REF! |  |  |  |  | МБ
РБ
95163583.31
пп2
ФБ
МБ
РБ
МУ "УЖКХ"
МУ "УКС"
ПП1
МУ УЖКХ"
МУ "УКС"
ПП2
МУ УЖКХ"
МУ "УКС"
ПП1
УЖКХ
МБ
РБ
УКС
МБ
РБ
ПП2
УЖКХ
МБ
РБ
УКС
МБ
РБ

## Таблица 1.1 (hidden)
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Задача 1 "Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры" (исключена с 01.01.2019г.)
1 | 1.1 Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | 2014 | 2017 | Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры. | 1. Наличие разработанной проектно - сметной документации.
2 | 1.1 Строительство дорожной сети | МУ УКС | 2018 | 2018 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | 1. Наличие разработанной проектно - сметной документации.
3 | 1.2 Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ УЖКХ | 2014 | 2016 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 1. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов.
4 | 1.2 Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ УЖКХ | 2017 | 2018 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 1. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов.
Задача 2 " Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа"
5 | 2.1 Обеспечение транспортного обсуживания населения в границах городского округа | МУ УЖКХ | 2014 | 2018 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | 1. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта».
2. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта».
10 | 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ УЖКХ | 2019 | 2021 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | 1. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта».
2. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта».
11 | 2.2. Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа | МУ УЖКХ | 2019 | 2021 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | 1. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта».
Задача 3 «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» (введена с 01.01.2019г.)
6 | 3.1 Строительство дорожной сети | МУ УКС | 2019 | 2021 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | 1. Наличие разработанной проектно - сметной документации.
2. Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающий постановку на кадастровый учет.
3. Общая протяженность объектов дорожной сети
7 | 3.2 Обустройство объектов дорожной сети | МУ УКС | 2019 | 2021 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | 1. Наличие разработанной проектно - сметной документации.
2. Протяженность построенных объектов коммунальной инфраструктуры
Задача 4 «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» (введена с 01.01.2019г.)
8 | 4.1 Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения | МУ УЖКХ | 2019 | 2021 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 1. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов.
9 | 4.2 Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ УЖКХ | 2019 | 2021 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований | 1. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов.

## Таблица 1.2 (hidden)
Таблица 1.2
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы
Муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы"
№ п/п | Целевые индикаторы
| наименование индикаторов | ед. изм. | значения по годам
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
Задача 1 "Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры" (исключена с 01.01.2019г.)
1 | Наличие разработанной проектно - сметной документации | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | - | - | -
2 | Общая протяженность объектов дорожной сети | метр | - | - | - | - | - | - | 480 | - | - | -
3 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | м2 | 125390.39 | 166645.45 | 90053.06 | 27701.5 | 58766.09 | 60000 | 40352 | - | - | -
4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | 43.71 | 35.9 | 34.9 | 39.8 | - | - | - | - | -
5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | - | - | - | 37 | 63 | - | - | -
6 | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | шт. | - | 2 | 11 | - | 6 | 0 | 0 | - | - | -
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
7 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» | ед. | 39 | 39 | 41 | 41 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27
8 | Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» | человек | 15891 | 98619 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 24000 | - | - | -
9 | Количество выданных муниципальных проездных билетов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 24000 | 24000 | 24000
Задача 3 "Строительство объектов дорожной инфраструктуры" (введена с 01.01.2019г.)
10 | Наличие разработанной проектно - сметной документации | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0
11 | Общая протяженность объектов дорожной сети | метр | - | - | - | - | - | - | - | 3330 | 7073 | 7073
12 | Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающий постановку на кадастровый учет | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0
Задача 4 "Содержание объектов дорожной инфраструктуры" (введена с 01.01.2019г.)
13 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 6850 | 6850 | 6850
14 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63
15 | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0