**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализациимуниципальной программы МОГО «Ухта»«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 -2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (МУ «УЖКХ») |

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2017 |
| Непосредственные исполнители | Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ»Жбанникова Евгения Павловна, тел.: 76-36-52Заведующий отделом эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ»Крестникова Людмила Андреевна, тел.: 76-19-02Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых зданий МУ «УЖКХ»Лосева Евгения Сергеевна,тел.: 76-18-90Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ»Конюхова Елена Николаевна, тел. 76-36-51эл. адрес**:** ortokk@mail.ru |
| Дата составления отчетаНачальник МУ «УЖКХ»СОГЛАСОВАНО:Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»  | 09.03.2018 г. Д.В. Кувшинов П.П. Артемьев  |
|  |  |

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «****Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» (далее - Программа) за 2017 год**

По итогам 2017 года, в результате реализации комплекса мер Программы, были достигнуты следующие результаты:

В целях создания условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах:

* введено в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома общей площадью 13,23 тыс. кв.м.;
* в целях реализации адресной муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» (программа Переселения), из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 года» расселено 214 граждан, проживающих в 108 помещениях площадью 4,62 тыс. кв. м, снесено 10 домов;
* в Региональный фонд капитального ремонта перечислены взносы за жилые помещения муниципального жилищного фонда;
* улучшили свои жилищные условия 8 детей-сирот, 1 ветеран и 53 молодые семьи, поставлено на учет 36 детей-сирот, 4 ветерана, 94 гражданина, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительства жилья;
* отремонтировано 13 муниципальных жилых помещений;
* из средств бюджета возмещены затраты:
1. за содержание жилья управляющим организациям, возникшие по разнице между размером платы, установленным для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в ветхих и аварийных домах и домах, длительное время находившихся без управления и включенных в перечень домов, утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2016 г. № 113, и размером платы, установленным договором управления;
2. на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг;
3. на льготное и бесплатное обслуживание в общественных банях отдельных категорий граждан.

В целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа:

* проводятся работы по санитарному содержанию и техническому обслуживанию объектов зеленого хозяйства, парков, лестниц, памятных знаков, системы наружного освещения, кладбищ, пешеходных лестниц, мостов, ливневой канализации, детских площадок (пр. Ленина, д.46, пр. Зерюнова, д. 8- д.10.);
* осуществлен ремонт 2-х лестниц и пешеходного покрытия Парка КиО, городского фонтана на Октябрьской площади, 5-ти памятников, ликвидированы 4 несанкционированных свалки, установлено 24 контейнера для сбора пластика;
* выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий по 64 объектам площади 12 тыс.кв.м.;
* установлено дополнительное наружное освещение в г.Ухта (ул. Оплеснина) и в пгт Водный;
* осуществлялся капитальный ремонт регулирующей плотины на р. Лунь-Вож, из которой осуществляется забор воды на снабжение питьевой водой население МОГО «Ухта», приобретены 3 фильтра для ливневой канализации, из них 1установлен;
* для проведения досуга детей обустроены 4 детских площадки, к Новогодним праздникам сооружен Ледовый городок;
* отловлено 176 безнадзорных животных.
1. **Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы**

В состав Программы в 2017 году входило 6 подпрограмм:

* «Доступное и комфортное жилье»;
* «[Жилищное хозяйство](#Par469)»;
* «[Коммунальное хозяйство](#Par592)»;
* «[Благоустройство](#Par738)»;
* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
* «Обеспечение реализации Программы».

В 2017 году не достигнуты значения индикаторов Программы:

* «Ввод в действие жилых домов»;
* «Общая площадь жилых помещений, приходящейся на одного жителя;в т.ч. введенная в действие в отчетном году» (в связи с ограниченным финансированием);
* «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», в связи с незначительной заменой изношенного оборудования и увеличением износа.

**Подпрограмма 1** «**Доступное и комфортное жилье**»

(далее – подпрограмма 1)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году:

* снесено 10 домов по программе «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 года»;
* обеспечены жильем отдельные категории граждан, а именно: 8 детей – сирот, 1 ветеран;
* предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 53 молодым семьям.

Из 5 запланированных в 2017 году основных мероприятий по Подпрограмме 1 не выполнено 2.

Не в полном объеме выполнено мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», в связи с отказом 35 из 102 семей переселяться в новые дома, вопрос решается в судебном порядке. При этом выполнены целевые индикаторы по количеству выкупленных жилых помещений у застройщиков и прочих лиц.

Не выполнено мероприятие «Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве», по причине отсутствия претендентов (проведено 2 аукциона по выбору подрядчика).Денежные средства предусмотренные за счет республиканского бюджета, возвращены в бюджет Республики Коми.

Из 12 запланированных в 2017 году индикаторов по Подпрограмме 1 не достигли планового значения4 индикатора:

* «Количество приобретенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками»: из 50 запланированных приобретено 48,по 2 (двум) квартирам идут судебные разбирательства;
* «Количество выкупленных аварийных жилых помещений»: из 102 запланированных к выкупу аварийных помещений выкуплено 67, по 35 помещениям получен отказ жильцов от переселения, ведется работа по переселению в досудебном и судебном порядке;
* «Площадь квартир, приобретенных путем участия в долевом строительстве», в связи с отсутствием претендентов для участия в конкурсе;
* «Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»: из 163 детей, только 8 улучшили свои жилищные условия.

Невыполнение показателя связано с недостаточностью финансирования.

**Подпрограмма 2** «**Жилищное хозяйство**»

(далее – подпрограмма 2)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 в 2017 году:

* оплачены все поступившие счета Регионального Фонда капитального ремонта общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;
* выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по 64 объектам на площади около 12 тыс.кв.м., отремонтировано 13 муниципальных помещений, проведено обследование двух МКД в пос. Боровой с признанием их аварийными и подлежащими сносу;
* предоставлены субсидии управляющим организациям на возмещение выпадающих доходов, возникающих в связи с разницей между размером платы за содержание жилья, установленным для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17. 02.2017 г. № 350 и размером платы, принятым договором управления;
* возмещены затраты за содержание и коммунальные услуги по нежилым муниципальным помещениям, находящимся на балансе МУ «УЖКХ».

Из 2 запланированных в 2017 году основных мероприятий по Подпрограмме 2 не выполнено в полном объеме оба мероприятия:

* основное мероприятие «Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда», так какработы по инвентаризации и кадастрированию земельных участков не осуществлялись, в связи с отсутствием финансирования;
* основное мероприятие «Организация содержания муниципального жилищного фонда» т.к. реализация мероприятия «Обустройство пандусов для инвалидов» перенесена на 2018г., мероприятия по инвентаризации МКД, межевание и кадастр земельных участков под МКД не реализовывались ввиду отсутствия финансирования

Из 5 запланированных в 2017 году индикаторов по Подпрограмме 2 не достигли планового значения3 индикатора:

* «Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт», в связи с недостаточностью средств (уточненная смета затрат привела к необходимости увеличения финансового обеспечения мероприятия);
* «Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация»: мероприятие не выполнено, т.к. средства и трудовые ресурсы были направлены на более приоритетные направления;
* «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» - по причине отсутствия финансирования.

**Подпрограмма«Коммунальное хозяйство»**

(далее – подпрограмма 3)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 в 2017 году:

* возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также, одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта»;
* возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан;
* выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения МОГО «Ухта», в т.ч. электронной модели.

Из 2 запланированных в 2017 году основных мероприятий по Подпрограмме 3 не выполнено 1 мероприятие- «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения вПожня-Ель г.Ухта, в т. ч.ПИР» проектно-сметная документация (ПСД) не получила положительного заключения государственной экспертизы. Направление ПСД по данному объекту на государственную экспертизу запланировано на 2018 год.

Из 4 запланированных в 2017 году индикаторов по Подпрограмме 3 планового значения не достиг 1 индикатор -«Количество построенных инвестиционных объектов коммунальной инфраструктуры», в связи с отсутствием финансирования.

**Подпрограмма «Благоустройство»**

(далее – подпрограмма 4)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 в 2017 году следующие.

В 2017 году с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор» были заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

В рамках данных соглашений, ежегодно ведутся работы по высадке цветов в 62 цветника, проводятся работы по санитарному содержанию, техническому обслуживанию объектов зеленого хозяйства, парков, лестниц, памятных знаков, системы наружного освещения, пешеходных лестниц, мостов, ливневой канализации, 2-х детских площадок (пр. Ленина, д.46, пр. Зерюнова, д. 8- д.10.).

Осуществлен ремонт: 2-х лестниц в Парке КиО, покрытия пешеходной части Парка КиО на площади 5,8 тыс.кв.м, городского фонтана на площади Октябрьская, 5, памятников: памятник В.И. Ленину, памятный знак первопроходцам Севера, памятник Жертвам политических репрессий, памятник А.С. Пушкину, памятник скважины №5.

 Установлено дополнительное освещение: по ул. Оплеснина, по пр. Ленина, по ул. Гагарина (пгт Водный).

В рамках Соглашения с МКП «Ухтаспецавтодор» и соглашения о сотрудничестве между администрацией МОГО «Ухта» и предприятиями группы «ЛУКОЙЛ», проведен ремонт дорожного полотна улиц в пгт. Ярега, на площади 6,9 тыс. м2. На территории г. Ухты отремонтировано 78,15 тыс. кв. м. дорожного полотна. Нанесена горизонтальная дорожная разметка, протяженностью 165 км., на 6 пешеходных переходах, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений (ул. Бушуева – МСОШ №5; ул. Оплеснина – МСОШ №3; пр.Ленина – гостиница «Тиман»; ул. Мира – Ж/д техникум, МСОШ №2, Ледовый дворец). Нанесена дорожная разметка термопластиком, общей площадью 160 м2. Установлены перильные ограждения, в количестве 345 метров.

Приобретено 3 фильтра на ливневую канализацию, 1 из них установлен.

Произведена принудительная эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта, в количестве 21 транспортного средства.

Установлены 2 светофорных объекта: на выезде с набережной Газовиков на автодорогу «Сыктывкар – Ухта» и на пр. Ленина,д.4 (гостиница «Тиман»). Обустроено 26 светофоров Т7 на 7 объектах, в районе общеобразовательных учреждений: школ № № 3, 2, 45, 10, 18, 22, 8.

Осуществлялись работы по капитальному ремонту регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож». Окончание работ планируется в 1 половине 2018 года.

Выполнены работы по уборке 4-х несанкционированных свалок.

Изготовлено и установлено на территории МОГО «Ухта» 24 контейнера для сбора пластика.

Осуществлено обустройство ледового городка. По соглашению с ООО «Лукойл - УНП» приобретена и установлена детской площадки в районе ул. Сенюкова. Выполнена установка детской игровой площадки по договору благотворительности между администрацией МОГО «Ухта» и АО «Транснефть - Север» на участках дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5а, 6, 7 по набережной Нефтяников.

В аренду передано 10 опор.

В течении 2017 года было отловлено 176 безнадзорных собак.

Реализовано два народных проекта:

* «Обустройство детской площадки на дворовых территориях МКД ул. Советская, д.18, ул. Интернациональная, д. 37, ул. Коммунальная, д. 4, 6, 8, г. Ухта»;
* «Обустройство детской площадки в мкр. Югер, ул. Совхозная между МКД 69 и 70».

Из 4 запланированных в 2017 году основных мероприятий по Подпрограмме 4 выполнены все.

Из 7 запланированных в 2017 году индикаторов по Подпрограмме 4 плановое значение не достигнутопо2 индикаторам:

* «Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости)»: из 94 единиц автотранспорта вывезено 21, в связи с недостаточностью финансирования;
* «Количество отловленных безнадзорных животных»: из запланированных 444 безнадзорных животных отловлено 176, в связи с отсутствием специализированных организаций и отсутствием приютов.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности»**(далее - Подпрограмма 5)

Основной целью Подпрограммы 5 является обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов, за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется в муниципальных учреждениях подрядными организациями в рамках договоров обслуживания и содержания зданий, сооружений и помещений, в жилищном фонде – управляющими и ресурсоснабжающими организациями, в коммунальной инфраструктуре – ресурсоснабжающими организациями, в т.ч. МУП «Ухтаводоканал» и по соглашению - МКП «Горзеленхоз» (в части наружного освещения). Финансирование мероприятий Подпрограммы 5 на 2017 год не было предусмотрено.

Из 11 запланированных в 2017 году основных мероприятий по Подпрограмме 5 выполнены все.

Из 23 запланированных в 2017 году индикаторов по Подпрограмме 5 не достигли своего планового значения 13 индикаторов:

* 3 индикатора по муниципальным учреждениям и иным организациям с участием муниципального образования: удельный расход электрической и тепловой энергии, удельный расход горячей воды, в связи с вводом в эксплуатацию в 2016 году после капитального ремонта муниципальных объектов: Центр развития творчества и детский сад № 102, которые в 2017 году эксплуатировались полный год, в связи с этим наблюдается рост показателя;
* 2 индикатора по жилищному фонду: удельный расход тепловой энергии, в связи с холодной зимой 2016-2017 годов; удельный расход горячей воды, в связи с несвоевременной поверкой приборов учета потребителями, что привело к росту платы, начисленной исходя из нормативов потребления;
* 3 индикатора по коммунальной инфраструктуре: доля потерь воды при передаче в общем объеме переданной воды, удельные расходы электрической энергии, используемые при передаче (транспортировке) в системах водоснабжения, в системах водоотведения, в связи с высоким износом коммунальных сетей водоснабжения, теплоснабжения;
* 5 общих индикаторов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности о доле объема электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в связи с несвоевременной поверкой приборов учета потребителями, что привело к росту платы за ресурсы, начисленной исходя из нормативов потребления.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»**

(далее - Подпрограмма 6)

Обеспечение реализации Программы осуществляется посредством следующих мероприятий:

* содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
* мониторинг реализации Программы.

Из 56 запланированных в 2017 году индикаторов в целом по Программе не достигнутоплановое значение по 27 индикаторам.

Подробные сведения о достижении значений индикаторов Программы в 2017 году приведены в таблице 6 Приложения к годовому отчету.

Из 26 запланированных в 2017 году основных мероприятий в целом по Программе не выполнено – 5.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2017 году приведены в таблице 7 Приложения к годовому отчету.

По результатам проведенной оценки эффективности Программы за 2017 год, Программа признана умеренно эффективной с итоговой оценкой 77,91%. Анкета для оценки эффективности представлена в таблице 1 Приложения к годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета РК, бюджета МОГО «Ухта» и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» является ответственным исполнителем по реализации Программы.

Соисполнителями Программы являются Муниципальное учреждение Управление капитального строительства, Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» и Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта».

Общий объем финансирования Программы в 2017 году составил 525 658 374,38 руб., в т.ч.:

* МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»− 286 519 687,45 руб.;
* МУ Управление капитального строительства −134 369 520,64 руб.;
* МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»−46 314 395,40 руб.;
* Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» − 58 454 770,89 руб.

По итогам 2017 года фактическое исполнение Программы составило446 694 100,40 руб. или 85 % от объема годовых бюджетных назначений:

* Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» − 278 900 746,23 руб. (97%);
* Муниципальное учреждение Управление капитального строительства − 78 827 030,69 руб. (59 %);
* Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» − 46 314 395,40 руб.(100%);
* Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»− 42 651 928,08 руб. (73 %).

Сведения о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к годовому отчету

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

В течение 2017 года в Программу 6 раз вносились изменения.Подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» приведены в таблице 9 Приложения к годовому отчету.

1. **Предложения по дальнейшей реализации****Программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Дальнейшая реализация Программы необходима для объединения и координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения МОГО «Ухта» доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами и создания безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.

В связи с завершением программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 года» подлежат корректировке плановые значения целевых индикаторов на 2018-2020 годы.

Приложение на \_\_\_ л.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы" за 2017 год** |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***2*** | ***4,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовое управление | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***4*** | ***16,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в таблице 5 приложения № 2 к Методическим указаниям". | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниямОтвет "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовое управление | нет | **0** | **0,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,28*** | ***37,91%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниямОпределяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . | Управление экономического развития | 0,81 | 0,81 | 13,46% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям.Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития | 0,52 | 0,52 | 8,63% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение таблицы 8 и таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниямПо показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. | Финансовое управление | 0,95 | 0,95 | 15,83% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). | 0,81 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 0,85 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **12,28** | **77,91%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год** |  **Умеренно эффективна**  |

Таблица № 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов

(показателей) по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» за 2017 год

| №п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей)  муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» |
| 1 | Ввод в действие жилых домов (Управление архитектуры и строительства) | тыс. кв.м. | 20,85 | 23,16 | 13,23 | Ввод в действие жилых домов осуществлен в пределах финансирования, указана общая площадь жилых помещений без учета площадей лоджий (балконов) |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, всего | кв.м./чел. | 23,40 | 22,59 | 23,8 | По данным Комистат |
| 3 | В том числе, введенная в действие в отчетном году | кв.м./чел. | 0,17 | 0,18 | 0,13 | По данным Комистат |
| 4 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 65 | 70 | Количество изношенного оборудования заменено незначительно, в связи с этим в целом увеличивается износ инфраструктуры |
| 5 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | %от числа опрошен-ных | 22,5 | 40 | 35,4 | показатель предоставляется Управлением государственной гражданской службы Республики Коми (на основе социологического опроса населения) |
| Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» |
| Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 6.. | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | граждан | 331 | 62 | 214 | В 2014 году планировалось переселить 632 чел., по факту переселили – 56 чел., в 2015 году планировалось -280 чел., переселили -2 4, в связи с этим возросло кол-во переселенных в 2016 и в 2017 году (с 62 по плану до 214 – по факту). |
| 7. | Расселенная площадь аварийного жилищного фонда | кв.м. | 12397,03 | 1228,6 | 4628,7 | В 2014 году планировалось расселить 10 357,5 кв.м., фактически расселено 964 кв.м. (в 10 раз меньше), в 2015 году планировалось – 5142,3 кв.м чел., расселено 646,8 - кв.м. (в 8 раз меньше), в 2016 году планировалось расселить 5395,7 кв.м., расселено 12 397кв.м. (в 2,3 раза больше) В связи с нарушением плана по расселению граждан в прошлые года в 2017 году расселено больше, чем запланировано (в 3,5 раза).  |
| 8. | Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда | шт. | 128 | 25 | 108 | Причина не соответствия плану та же, как по предыдущим индикаторам. |
| 9. | Количество приобретенных жилых помещений у застройщика | шт. | \_ | 47 | 47 |  |
| 10. | Количество приобретенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | шт. | \_ | 50 | 48 | По 2 (двум) квартирам, приобретенным у лиц, не являющихся застройщиками, идут судебные разбирательства |
| 11. | Количество выкупленных аварийных жилых помещений | шт. | \_ | 102 | 67 | По оставшимся 35 квартирам отказ от переселения. Ведется работа по переселению в досудебном и судебном порядке. |
| 12. | Площадь квартир, приобретенных путем участия в долевом строительстве | кв. м. | \_ | 759,42 | 0 | Невозможность заключения муниципального контракта по итогам аукциона, в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) |
| Задача 2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства |
| Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |
| 13. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,45 | 0,22 | 2,6 | 69 семей из 2615 состоящих на учете на улучшение жилищных условий на начало отчетного года улучшили свои жилищные условияВ 2016 году в расчете учитывалось только количество приобретенного жилья (15 квартир) и не учитывалось кол-во молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. То же в плане. Кроме этого, не актуализирован план. |
| 14. | Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 14 | 20 | 4,9 | 8 из 163 детей – детей сирот, оставшихся без попечения родителей, улучшили свои жилищные условия. Невыполнение показателя связано с недостаточностью финансирования. |
| 15. | Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 16. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 33 | 30 | 53 | 53 молодых семьи улучшили свои жилищные условия. Рост количества семей связан с увеличением бюджетных средств из федерального и республиканского бюджетов |
| 17. | Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» |
| Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда |
| 18. | Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт |  | 0 | 0,14 | 0 | Предусматривалось мероприятие «Капитальный ремонт лоджий МКД», не выполнено в связи с увеличением суммы финансирования и отсутствием проекта.  |
| 19. | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту  | ед. | 1 | 0 | 13 | План на 2017 год не был актуализирован  |
| 20. | Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | % | 54 | 100 | 100 |  |
| 21. | Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация | ед. | 13 | 125 | 0 | Не выполнено. Финансирование снято. |
| 22. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 37,57 | 44,90 | 38,64 | В 2017 году работы не проводились, в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» |
| Задача 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
| 23. | Количество построенных инвестиционных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 0 | В связи с отсутствием финансирования |
| 24. | Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | Индикатор к основному мероприятию «Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению»  |
| Задача 2. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами |
| 25 | Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | Индикатор к основному мероприятию «Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугам» |
| 26 | Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель | % | 88 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство» |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства |
| 27. | Количество объектов на которых проведены работы по благоустройству  | ед. | 4 | 7 | 68 | Проведены работы по благоустройству Яблочной аллеи силами ООО "ЛУКОЙЛ - УНП". Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых проездов многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МОГО «Ухта» по 64 объектам, на площади около 12 тыс.кв.м.Обустроен ледовый городок.Установлены детские площадки по адресам: Сенюкова, д.55, Наб. нефтяников, д.7.Обустройство мест погребения – расширение площади кладбищ до 5000 кв. м. |
| 28. | Общая площадь озеленения территории городского круга | кв.м | 4357,10 | 3536,80 | 4337,10 | Не актуализирован план 2016 – 2017 годов. |
| 29. | Количество цветников | Ед. | 63 | 50 | 62 | Не актуализирован план 2016 – 2017 годов. |
| 30. | Доля действующих объектов освещения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 31. | Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости) | Ед. | 88 | 94  | 21 | Работы проводились в рамках выделенного финансирования |
| 32. | Количество отловленных безнадзорных животных | Ед. | 476 | 444 | 176 | Отсутствие специализированных организаций. Нет оперативности в работе по отлову собак, отсутствие приютов. |
| 33. | Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству (реализация народных проектов) | Ед. | \_ | 2 | 2 | Обустройство детских площадок на дворовых территориях МКД:- ул. Советская, д.18, ул. Интернациональная, д. 37, ул. Коммунальная, д. 4, 6, 8, г. - ул. Совхозная, д. 69, 70 |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования |
| 34. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 24,09 | 24,06 | 31,87 | В течение 2016 года после капитального ремонта были введены муниципальные объекты: Центр развития творчества и детский сад № 102, которые в 2017 году эксплуатировались полный год, в связи с этим наблюдается рост показателя |
| 35. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1кв.метр общей площади) | Гкал./кв.м | 0,220 | 0,203 | 0,23 | В течение 2016 года после капитального ремонта были введены муниципальные объекты: Центр развития творчества и детский сад № 102, которые в 2017 году эксплуатировались полный год, в связи с этим наблюдается рост показателя |
| 36. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./человека | 44,06 | 45,9 | 45,33 | Наблюдается снижение расхода воды на 1-го человека в муниципальных учреждениях.  |
| 37. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/человека | 22,17 | 10,3 | 14,50 | В течение 2016 года после капитального ремонта были введены муниципальные объекты: Центр развития творчества и детский сад № 102, которые в 2017 году эксплуатировались полный год, в связи с этим наблюдается рост показателя |
| 38. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/человека | 18,14 | 44,38 | 38,55 | Наблюдается снижение расхода природного газа из расчета на 1-го человека в муниципальных учреждениях.  |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 39. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | гкал/кв.м | 0,180 | 0,226 | 0,239 | Осуществлено корректировка объемов начисления тепловой энергии за прошедший отопительный период, рост связан с климатическими условиями (холодная зима) в 2016 -2017 годах |
| 40. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 40,8 | 42,7 | 41,11 | Расход холодной воды снижается, так как многоквартирные дома оснащаются приборами учета, что приводит к точному учету расхода потребленного ресурса и экономии |
| 41. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 11,3 | 8,7 | 9,36 | Увеличение расхода горячей воды произошло из-за того, что граждане не вовремя провели поверку приборов учета и расчет за потребленный ресурс осуществлялся по нормативу |
| 42. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м. | 26,8 | 35,8 | 30,13 | Расход электрической энергии снижается, так как многоквартирные дома оснащаются приборами учета, что приводит к точному учету потребленного ресурса и его экономии |
| 43. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади) | тыс. куб.м./кв.м. | 0,2 | 0,2 | 0,15 | Расход природного газа снижается, так как многоквартирные дома оснащаются приборами учета, что приводит к точному учету потребленного ресурса и его экономии |
| 44. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т/кв.м. | 9,27 | 12,4 | 10,43 |  Снижение суммарного расхода энергетических ресурсов связано с установками приборов учета и экономией ресурсов |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 45. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 16 | 15,2 | 12,32 | Причина фактического снижения плановой доли потерь связана с проведением мероприятий по энергосбережению  |
| 46. | Доля потерь воды при передаче в общем объеме переданной воды | % | 0,3 | 0,2 | 22,70 | Причина фактического превышения плановой доли потерь воды связана с высоким износом сетей коммунальной инфраструктуры. С 2018 года планируется актуализировать план, т.к. в соответствии с Производственной программой МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения в 2016 году потери составляли 38%, в 2017 году – 21,67 %. К данному показателю также отнесены потери воды при производстве отопления и горячей воды. |
| 47. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем оснащенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м. | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 48. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./гкал | 15 | 26 | 15,50 | Ресурсоснабжающими организациями проводятся работы по энергосбережению |
| 49. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/тыс. куб.м | 0,1 | 0,2 | 0,18 | Ресурсоснабжающими организациями проводятся работы по энергосбережению |
| 50. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВтч/ тыс. куб.м | 0,7 | 0,37 | 0,78 | Увеличение удельного расхода электрической энергии используемой при транспортировке воды произошло по причине высокого износа сетей водоснабжения и высоких потерь воды |
| 51. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс.кВтч/ куб.м | 0,0007 | 0,00066 | 0,00076 | Увеличение удельного расхода электрической энергии произошло по причине увеличения износа сетей водоотведения |
| Задача 4. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 52. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,5 | 91,9 | 76 | Не актуализирован план 2017 года: по данным РСО доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 2016 году составляла 71%. Фактически выявлен рост показателя. В 2018 году будет произведена актуализация плановых значений целевых индикаторов до 2020 годов. |
| 53. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 29,61 | 28,98 | 28,4 | Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают общедомовые приборы учета, что приводит к снижению доли объема ресурса, оплачиваемого по приборам учета. |
| 54. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 75,12 | 89,43 | 75,1 | Снижение вызвано несвоевременным проведением поверки приборов учета и начислением по нормативам потребления  |
| 55. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячее воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 16,26 | 18,85 | 15 | Снижение вызвано несвоевременным проведением поверки приборов учета и начислением по нормативам потребления |
| 56. | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 16,02 | 20,97 | 19 | Потребители ресурса устанавливают индивидуальные приборы учета, что приводит к снижению доли объема ресурса, оплачиваемого по приборам учета. |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы» |
| Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий Программы |
| 57. | Уровень ежегодного достижения показателя (индикатора) Программы и подпрограмм | % | 66,6 | 100 | 51,2% | достигнуто 29 показателей из 56, предусмотренных программой\*. |

\* В таблице не отражены целевые индикаторы (показатели), характеризующие выполнение мероприятий, на реализацию которых не предусмотрено финансирование:

- Ввод в действие жилых домов (МУ УКС);

- Строительство инженерных сетей водоснабжения;

- Строительство инженерных сетей газоснабжения;

- Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту.

\_\_\_\_\_

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы" за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий  | Ответственные исполнители | Срок реализации | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Фактические |
| начало | окончание (дата контрольного события) | начало | окончание (дата контрольного события) | запланированные | достигнутые |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"** |
|   | Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |   |   |   |   |   |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Выполнено. В течение 2017 года в рамках заключенных муниципальных контрактов осуществлен снос 10 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и полностью расселенными в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 года". | нет  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | КУМИ  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не выполнено. 108 помещений расселены, в т.ч. 76 - по решениям суда, в целях переселения приобретено 47 помещений у застройщика и 48 жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | в связи с отказом 35 из 102 семей переселяться в новые дома, вопрос решается в судебном порядке.  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве | МУ Управление капитального строительства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не выполнено. Проведены 2 электронных аукциона по отбору подрядчика, претенденты отсутствовали, аукционы признаны не состоявшимися. | Электронные аукционы признаны несостоявшимися |
|   | Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан | КУМИ  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Выполнено. 8 детей-сирот из 36 поставленных на учет в течение 2017 года, 1 ветеран из 4-х поставленных на учет в 2017 году улучшили свои жилищные условия: получили в пользование жилые помещения (квартиры). Для детей сирот приобретено 10 квартир, 2 квартиры в отчетном году не распределены. | нет  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ "Управление образования"  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Выполнено. В связи с увеличением финансирования из федерального, республиканского и местного бюджетов в 2017 году 53 молодым семьям из 94 -х поставленных на учет, предоставлены выплаты для улучшения своих жилищнхе условий, что на 23 семьи больше запланированного. | нет  |
|  | **Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"** |
|   | Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | КУМИ, МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Не выполнено . Из 6 мероприятий выполнено 4: произведена оплата счетов Фонда на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета в сумме 3,21 млн. руб.(январь - октябрь 2017г.) В летний период 2017 году выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых проездов многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по 64 объектам на площади около 12 тыс.кв.м., отремонтировно 13 муниципальных помещений, проведено обследование 2-х МКД в пос. Боровой с признанием их аварийными и подлежащими сносу. |  Не выполнены 2 мероприятия: ремонт лоджий в связи с недостаточностью финансирования и реконструкция системы водоснабжения МКД в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Не выполнено. Из 5 мероприятий выполнено 2: предоставлены субсидии управляющим организациям на возмещение выпадающих доходов в связи с установлением для нанимателей жилых помещений размера платы за содержание жилья в размере ниже, чем установлено договором управления; произведена оплата услуг за содержание и коммунальные услуги, оказываемые по муниципальным помещениям.  | Не выполнены 3 мероприятия: обустройство пандусов (меропиятие перенесено на 2018 год в связи с отсутствием документа о технической возможности), инвентаризация МКД, межевание и кадастр земельных участков под МКД (денежные средства не были предусмотрены). |
|  | **Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"** |
|   | Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
| 8 | Основное мероприятие 3.1.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Не выполнено. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры средств не предусмотрено. Муниципальная программа комплексного развития объектов коммунальной инфрастрактуры находится на стадии разработки, освоено 580 тыс. руб. | Лимиты на мероприятия не выделялись |
|   | Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами |   |   |
| 9 | Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Выполнено. Предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан, осуществлены выплаты организациям, осуществляющим транспортировку тел умерших. Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения МОГО "Ухта". |   |
|  | **Подпрограмма 4 "Благоустройство"** |
|   | Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства |
| 10 | Основное мероприятие 4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Выполнено. Отремонтировано 6,9 тыс. кв. м. дорожного полотна в пгт Ярега, 78,15 тыс. кв. м. дорожного полотна на территори МОГО "Ухта"; Приобретено 3 фильтра на ливневую канализацию, 1 из них установлен, выполнены работы по посадке цветов в цветники, осуществляется оплата расходов электрической энергии уличного освещения на территории МОГО "Ухта". Ведется работа по улучшению уличного освещения: в районе 3-х домов по ул. Оплеснина, д.24,24а, 24б; по пр. Ленина: д.23а, 21, установлены две опоры и 2 светильника по ул. Гагарина,д.11,13 пгт Водный, выполнялись работы по содержанию кладбищ, пешеходных лестниц, мостов, ливневой канализации, 2-х детских площадок. |   |
| 11 | Основное мероприятие 4.1.2 Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Выполнено. Выполнены работы по обустройству ледового городка, выполнены работы по расширению Успенского кладбища: обустроено два сектора под захоронение размерами 25х50. | Аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство линии наружного освещения на участке автомобильной дороги «Ухта – Дальний» был размещен в Единой информационной системе в сфере закупок - 12.10.2017. На дату окончания приема заявок - 20.10.2017 не было подано ни одной заявки. В соответствиии с частью 16 статьи 66 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукцион был признан несостоявшимся. |
| 12 | Основное мероприятие 4.1.3 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение условий проживания граждан | Выполнено. Отловлено 176 собаки. | Отсутствие специализированных организаций. Нет оперативности в работе по отлову собак,отсутствие приютов. |
| 13 | Основное мероприятие 4.1.5 Реализация народных проектов |   | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |   | Выполнено. Обустроено 2 детские площадки на дворовых территориях МКД: 1) ул. Советская, д.18, ул. Интернациональная, д. 37, ул. Коммунальная, д. 4, 6, 8, г., 2)Совхозная, д.69,70. |   |
|  | **Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** |  |
|   | Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования |
| 14 | Основное мероприятие 5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | Выполнено. Здания, сооружения, строения, используемые для размещения органов местного самоуправления,оборудованы приборами учета |   |
| 15 | Основное мероприятие 5.1.2 Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнено. Работы осуществляются подрядными организациями в рамках заключенных договоров (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания). |   |
| 16 | Основное мероприятие 5.1.3 Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнено. Работы осуществляются подрядными организациями в рамках заключенных договоров. |   |
|   | Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 17 | Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | Выполнено. Работы проводятся управляющими и ресурсоснабжающимиорганизацимяи совместно с собственниками помещений |   |
| 18 | Основное мероприятие 5.2.2 Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнено. Проводится работа по информированию населения путем размещения на стендах МКД, через СМИ, социальные сети, вносятся предложения по включению работ и услуг по энергосбережению в перечень работ и услуг. Работы проводятся управляющими компаниями в соответствии с пинятым перечнем работ и услуг |   |
| 19 | Основное мероприятие 5.2.3 Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнено. Работы проводятся управляющими компаниями в соответствии с перечнем работ и услуг |   |
|   | Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 20 | Основное мероприятие 5.3.1 Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов | Выполнено. Работы ведутся по мере выявления безхозяйных объектов |   |
| 21 | Основное мероприятие 5.3.2 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнено. Работы проводятся МКП "Горзеленхоз". Ведется работа по заключению энергосервисного контракта по замене ламп уличного освещения |   |
| 22 | Основное мероприятие 5.3.3 Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнено. Работы проводят ресурсоснабжающие организации |   |
| 23 | Основное мероприятие 5.3.4 Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнено. Работы проводят ресурсоснабжающие организации |   |
|   | Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |   |
| 24 | Основное мероприятие 5.4.1 Мероприятия, направленные на популяризацию в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | снижение потребления энергетических ресурсов в связи с использованием приборов учета | Выполнено. Работы проводятся управляющими и ресурсоснабжающими организациями |   |
|  | **Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"** |
|   | Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы |   |
| 25 | Основное мероприятие 6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей | Выполнено. 21 из 26 основных мероприятий, достигнуто 29 из 56 целевых показателя. |   |
| 26 | Основное мероприятие 6.1.2 Мониторинг реализации Программы | МУ "УЖКХ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнено. В течение отчетного года проводился внутренний мониторинг реализации программы. |   |

 Таблица № 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО "Ухта" и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы" за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2017 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 года | Кассовое исполнение на 31.12.2017 г. | Фактическое исполнение на 31.12.2017 г. |
|
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2020 годы» |   | ВСЕГО | 289 814 731,00 | 525 658 374,38 | 445 415 806,36 | 446 694 100,40 |
| Федеральный бюджет | 2 932 200,00 | 25 264 137,67 | 25 264 137,67 | 25 264 137,67 |
| Бюджет РК | 9 397 400,00 | 213 200 000,10 | 158 404 938,62 | 158 404 938,62 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 277 485 131,00 | 287 194 236,61 | 261 746 730,07 | 263 025 024,11 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 148 199 550,00 | 286 519 687,45 | 277 622 452,19 | 278 900 746,23 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 4 017 300,00 | 4 017 300,00 | 4 017 300,00 |
| Бюджет РК | 1 160 100,00 | 137 112 951,56 | 132 453 734,44 | 132 453 734,44 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 147 039 450,00 | 145 389 435,89 | 141 151 417,75 | 142 429 711,79 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 108 108 656,00 | 134 369 520,64 | 78 827 030,69 | 78 827 030,69 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 108 108 656,00 | 84 369 520,64 | 78 827 030,69 | 78 827 030,69 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 16 206 525,00 | 58 454 770,89 | 42 651 928,08 | 42 651 928,08 |
| Федеральный бюджет | 2 932 200,00 | 7 037 516,00 | 7 037 516,00 | 7 037 516,00 |
| Бюджет РК | 8 237 300,00 | 11 454 395,00 | 11 318 550,64 | 11 318 550,64 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 037 025,00 | 39 962 859,89 | 24 295 861,44 | 24 295 861,44 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 17 300 000,00 | 46 314 395,40 | 46 314 395,40 | 46 314 395,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 14 209 321,67 | 14 209 321,67 | 14 209 321,67 |
| Бюджет РК | 0,00 | 14 632 653,54 | 14 632 653,54 | 14 632 653,54 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 17 300 000,00 | 17 472 420,19 | 17 472 420,19 | 17 472 420,19 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1: «Доступное и комфортное жилье» |   | ВСЕГО | 142 578 156,00 | 239 258 105,13 | 167 912 772,37 | 167 912 772,37 |
| Федеральный бюджет | 2 932 200,00 | 21 246 837,67 | 21 246 837,67 | 21 246 837,67 |
| Бюджет РК | 8 237 300,00 | 76 087 048,54 | 25 951 204,18 | 25 951 204,18 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 131 408 656,00 | 141 924 218,92 | 120 714 730,52 | 120 714 730,52 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 6 000 000,00 | 3 373 094,14 | 3 373 094,14 | 3 373 094,14 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 6 000 000,00 | 3 373 094,14 | 3 373 094,14 | 3 373 094,14 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 108 108 656,00 | 134 328 321,93 | 78 785 831,98 | 78 785 831,98 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта | 108 108 656,00 | 84 328 321,93 | 78 785 831,98 | 78 785 831,98 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта»  | ВСЕГО | 11 169 500,00 | 55 242 293,66 | 39 439 450,85 | 39 439 450,85 |
| Федеральный бюджет | 2 932 200,00 | 7 037 516,00 | 7 037 516,00 | 7 037 516,00 |
| Бюджет РК | 8 237 300,00 | 11 454 395,00 | 11 318 550,64 | 11 318 550,64 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 36 750 382,66 | 21 083 384,21 | 21 083 384,21 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 17 300 000,00 | 46 314 395,40 | 46 314 395,40 | 46 314 395,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 14 209 321,67 | 14 209 321,67 | 14 209 321,67 |
| Бюджет РК | 0,00 | 14 632 653,54 | 14 632 653,54 | 14 632 653,54 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 17 300 000,00 | 17 472 420,19 | 17 472 420,19 | 17 472 420,19 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1.1. | Снос аварийных жилых домов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 6 000 000,00 | 3 373 094,14 | 3 373 094,14 | 3 373 094,14 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 6 000 000,00 | 3 373 094,14 | 3 373 094,14 | 3 373 094,14 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | МУ УКС | ВСЕГО | 108 108 656,00 | 83 823 221,93 | 78 785 831,98 | 78 785 831,98 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 108 108 656,00 | 83 823 221,93 | 78 785 831,98 | 78 785 831,98 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 36 750 382,66 | 21 083 384,21 | 21 083 384,21 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 36 750 382,66 | 21 083 384,21 | 21 083 384,21 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.     | Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в строительстве | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 50 505 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 505 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства |
| 1.2.1. | Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.3 Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |
| 1.3.1. | Строительство жилых домов | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Строительство жилья в сельской местности | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.     | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан  | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 11 169 500,00 | 18 491 911,00 | 18 356 066,64 | 18 356 066,64 |
| Федеральный бюджет | 2 932 200,00 | 7 037 516,00 | 7 037 516,00 | 7 037 516,00 |
| Бюджет РК | 8 237 300,00 | 11 454 395,00 | 11 318 550,64 | 11 318 550,64 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.     | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ «УО» администрации  | ВСЕГО | 17 300 000,00 | 46 314 395,40 | 46 314 395,40 | 46 314 395,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 14 209 321,67 | 14 209 321,67 | 14 209 321,67 |
| Бюджет РК | 0,00 | 14 632 653,54 | 14 632 653,54 | 14 632 653,54 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 17 300 000,00 | 17 472 420,19 | 17 472 420,19 | 17 472 420,19 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство»   |   | ВСЕГО | 10 420 648,00 | 45 905 883,77 | 42 709 682,27 | 43 393 564,38 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 19 999 003,56 | 19 999 003,56 | 19 999 003,56 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 10 420 648,00 | 25 906 880,21 | 22 710 678,71 | 23 394 560,82 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 5 383 623,00 | 42 693 406,54 | 39 497 205,04 | 40 181 087,15 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 19 999 003,56 | 19 999 003,56 | 19 999 003,56 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 383 623,00 | 22 694 402,98 | 19 498 201,48 | 20 182 083,59 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 5 037 025,00 | 3 212 477,23 | 3 212 477,23 | 3 212 477,23 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 037 025,00 | 3 212 477,23 | 3 212 477,23 | 3 212 477,23 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда |
| 2.1.1. | Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 5 037 025,00 | 3 212 477,23 | 3 212 477,23 | 3 212 477,23 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 037 025,00 | 3 212 477,23 | 3 212 477,23 | 3 212 477,23 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 4 333 623,00 | 41 720 186,49 | 38 703 827,05 | 39 207 629,42 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 19 999 003,56 | 19 999 003,56 | 19 999 003,56 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 4 333 623,00 | 21 721 182,93 | 18 704 823,49 | 19 208 625,86 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Организация содержания муниципального жилищного фонда | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 050 000,00 | 973 220,05 | 793 377,99 | 973 457,73 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 050 000,00 | 973 220,05 | 793 377,99 | 973 457,73 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» |   | ВСЕГО | 4 590 000,00 | 1 105 512,46 | 1 101 302,66 | 1 101 302,66 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 4 590 000,00 | 1 105 512,46 | 1 101 302,66 | 1 101 302,66 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 4 590 000,00 | 1 064 313,75 | 1 060 103,95 | 1 060 103,95 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 4 590 000,00 | 1 064 313,75 | 1 060 103,95 | 1 060 103,95 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 41 198,71 | 41 198,71 | 41 198,71 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 41 198,71 | 41 198,71 | 41 198,71 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3.1.1. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 41 198,71 | 41 198,71 | 41 198,71 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 41 198,71 | 41 198,71 | 41 198,71 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами |
| 3.2.1. | Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 4 590 000,00 | 1 064 313,75 | 1 060 103,95 | 1 060 103,95 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 4 590 000,00 | 1 064 313,75 | 1 060 103,95 | 1 060 103,95 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство»  |   | ВСЕГО | 78 110 167,00 | 185 798 054,68 | 180 587 164,60 | 181 181 576,53 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 4 017 300,00 | 4 017 300,00 | 4 017 300,00 |
| Бюджет РК | 1 098 818,00 | 117 052 666,00 | 112 393 448,88 | 112 393 448,88 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 77 011 349,00 | 64 728 088,68 | 64 176 415,72 | 64 770 827,65 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 78 110 167,00 | 185 798 054,68 | 180 587 164,60 | 181 181 576,53 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 4 017 300,00 | 4 017 300,00 | 4 017 300,00 |
| Бюджет РК | 1 098 818,00 | 117 052 666,00 | 112 393 448,88 | 112 393 448,88 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 77 011 349,00 | 64 728 088,68 | 64 176 415,72 | 64 770 827,65 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства |
| 4.1.1. | Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 73 886 349,00 | 181 582 686,37 | 177 670 247,11 | 178 075 400,37 |
| Федеральный бюджет |  | 4 017 300,00 | 4 017 300,00 | 4 017 300,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 115 353 820,00 | 111 644 786,80 | 111 644 786,80 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 73 886 349,00 | 62 211 566,37 | 62 008 160,31 | 62 413 313,57 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 3 000 000,00 | 2 123 122,31 | 1 807 884,75 | 1 807 884,74 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 3 000 000,00 | 2 123 122,31 | 1 807 884,75 | 1 807 884,74 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 098 818,00 | 1 098 846,00 | 199 032,74 | 199 032,74 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 1 098 818,00 | 1 098 846,00 | 199 032,74 | 199 032,74 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Реализация малых проектов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Реализация народных проектов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 993 400,00 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0 | 600 000,00 | 549 629,34 | 549 629,34 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0 | 393 400,00 | 360 370,66 | 360 370,66 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |   | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования |
| 5.1.1. | Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 5.2.1. | Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 5.3.1. | Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.3. | Модернизация котельных, с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  |
| 5.4.1. | Мероприятия, направленные на популяризацию в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы» |   | ВСЕГО | 54 115 760,00 | 53 590 818,34 | 53 104 884,46 | 53 104 884,46 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 61282 | 61 282,00 | 61 282,00 | 61 282,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 54054478 | 53 529 536,34 | 53 043 602,46 | 53 043 602,46 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 54 115 760,00 | 53 590 818,34 | 53 104 884,46 | 53 104 884,46 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 61 282,00 | 61 282,00 | 61 282,00 | 61 282,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 54 054 478,00 | 53 529 536,34 | 53 043 602,46 | 53 043 602,46 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы |
| 6.1.1.     | Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 54 115 760,00 | 53 590 818,34 | 53 104 884,46 | 53 104 884,46 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 61 282,00 | 61 282,00 | 61 282,00 | 61 282,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 54 054 478,00 | 53 529 536,34 | 53 043 602,46 | 53 043 602,46 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.     | Мониторинг реализации Программы | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы»

изменениях по состоянию на 31 декабря 2017 года.

| № п/п | Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.12.16 г. № 3643 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071» | Приведение объемов финансирования муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016 г. № 98 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  |
| 2. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.04.17 г. № 867 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071» | Увеличены бюджетные ассигнования:* по мероприятию «Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда» за счет средств бюджета РК;
* с введением новых мероприятий:

для выполнения работ по ремонту улиц в пгт Ярега, на основании уведомления по расчетам между бюджетами; на аренду опор наружного освещения, по пст Веселый Кут, на приобретение и установку детской площадки, для реализации народных проектовИсключены бюджетные средства:* на обустройство пандусов для инвалидов (по решению Ухтинских городских судов), в связи с отсутствием финансирования по республиканской программе «Доступная среда»;
* межевание и кадастр земельных участков, в связи с отсутствием работ в указанном направлении в 2017 году в МУ УЖКХ;

Уменьшены бюджетные средства: - на выполнение работ по содержанию детских и игровых площадок, в связи с передачей имущества (площадок) в оперативное управление предприятию для дальнейшего содержания.Общая сумма изменений составила**77 919 241,78 руб**. в сторону увеличения. |
| 3. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.05.17 г. № 2148 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071» | Увеличены бюджетные ассигнования в связи с введением нового мероприятия «Оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений»:* во исполнение государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», в части средств бюджетов РФ и РК;
* с целью оплаты расходов 2016 года по мероприятию «Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм»;
* для получения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на ремонт улиц и проездов, в целях софинансирования расходных обязательств МОГО «Ухта» по ремонту улиц и проездов.

Уменьшены бюджетные средства в связи с невозможностью выполнения работ по мероприятию «Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта».Общая сумма изменений составила**8 462 415, 98 руб**. в сторону увеличения. |
| 4. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 21.07.17 г. № 2734 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071» | Произведено уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятиям Муниципальной программы на 2017 год, в связи с экономией по результатам аукциона, и дальнейшим перераспределением высвободившихся средств на мероприятия программы.За счет возникшей экономии, в результате состоявшихся аукционов, бюджетные ассигнования:- уменьшены по мероприятию «Ремонт муниципальных помещений»; - увеличены по мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».В связи с предоставлением дополнительных средств из республиканского бюджета РК на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт регулирующей плотины, входящей в состав ГТС "Плотина на р. Лунь-Вож"».В связи с корректировкой, проведено перераспределение бюджетных средств между мероприятиями подпрограммы «Благоустройство».Общая сумма изменений составила **58 939 000,16 руб**. в сторону увеличения. |
| 5. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.08.2017г. № 2988 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071» | По мероприятию «Реконструкция, По мероприятию «Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда» уменьшены бюджетные ассигнования на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета.Увеличены бюджетные средства на предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда, в размере 1 млн. рублей.За счет возникшей экономии, в результате состоявшихся аукционов бюджетные ассигнования:* - уменьшены по мероприятию «Ремонт муниципальных помещений»;
* - увеличены по мероприятию «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».
* Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»:

- уменьшены бюджетные ассигнования по мероприятию «Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения МОГО "Ухта"».Подпрограмма «Благоустройство».- реализация мероприятия «Капитальный ремонт регулирующей плотины, входящей в состав ГТС "Плотина на р. Лунь-Вож"»Ресурсное обеспечение мероприятия «Ремонт улиц и проездов на территории МОГО "Ухта"» увеличено на сумму предоставленной субсидии из республиканского бюджета РК.* Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»:

- бюджетные ассигнования увеличены на сумму, необходимую для обновления компьютерной техникиОбщая сумма изменений составила **101 272 013,09 руб**. в сторону увеличения. |
| 6. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.02.2018 г. № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071» | За счет возникшей экономии, в результате состоявшихся аукционов, уменьшены бюджетные ассигнования по мероприятиям подпрограмм: «Жилищное хозяйство», «Коммунальное хозяйство», «Благоустройство» и в последующем перераспределены на реализацию других мероприятий программы.Введено новое мероприятие «Проведение обследования МКД».Уменьшены бюджетные ассигнования на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета.Введено новое мероприятие «Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация».В связи с прекращением права оперативного управления МУ «УЖКХ» на муниципальное имущество и передачей его МКП «Ухтаспецавтодор» и МКП «Горзеленхоз», бюджетные ассигнования уменьшены.Общая сумма изменений составила **10 749 027,63руб**. в сторону снижения. |