1. Основные результаты реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»

**Итоги реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071.

Основной целью Программы является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

Программа состоит из 6 подпрограмм.

**Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 - стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2016 года:

В рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013 - 2017 годы» снесено 10 домов на сумму 3 181 751,54 руб.

С целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда построено 9 жилых домов, 331 человек переселено из аварийного жилищного фонда, расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 12 397,03 кв. м.

В целях улучшения условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было заключено 15 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений.

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» было выдано 4 свидетельств на получение социальной выплаты.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 33 молодые семьи.

**Подпрограмма «Жилищное хозяйство» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - содержание муниципального жилищного фонда.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2016 года:

С целью реконструкции, капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда перечислены в Фонд регионального оператора ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета, - 9 768,79 тыс. руб.

В летний период выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий на площади 1840,26 квадратных метров.

Проведены работы по обследованию технического состояния конструкций зданий МКД по адресам: г. Ухта, пгт Ярега, ул. Советская д. 17а и г. Ухта, пгт Водный, ул. Ленина д. 9 на сумму 196,87 тыс. руб. По результатам проведенных обследований межведомственной комиссией приняты решения о признании домов аварийными.

Выполнены работы по замене газового оборудования в муниципальной квартире г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 19, кв. 91 на сумму 21,56 тыс. руб.

**Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» (далее - Подпрограмма 3)**

Цель Подпрограммы 3 - обеспечение доступности и улучшение качества коммунальных и бытовых услуг для населения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2016 года:

Осуществлена транспортировка тел умерших граждан, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, в количестве 184 человек с места смерти в морг. Расходы местного бюджета составили 462,5 тыс. руб.

**Подпрограмма «Благоустройство» (далее - Подпрограмма 4)**

Основной целью Подпрограммы 4 является создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 по итогам 2016 года:

В 2016году большое внимание уделялось посадке зеленых насаждений, которые положительно влияют на микроклимат жилых районов и имеют большое санитарно-гигиеническое значение. В целях улучшения условий отдыха населения, был заключен контракт с МУП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта» на посадку цветов в цветники, согласно которому посажены цветы в 63 цветника на территории МОГО «Ухта», общая площадь охваченная озеленением составила 4357,1 квадратных метра.

Проведен текущий ремонт городской лестницы, проходящей от МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» до ул. Интернациональная, лестницы дренажного лотка по ул. Советская.

В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией МОГО «Ухта» и предприятиями Группы «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми, проведен ремонт дорожного полотна улиц в пгт Ярега на сумму 8 279,80 тыс. руб.

Приобретены и установлены детские площадки по адресам: г. Ухта, ул. Мира д.2, ул. Первомайская д. 2/6,4,6,6а,6б,4а (расходы составили 362,00 руб.) и г. Ухта, ул. Машиностроителей д. 5 на сумму 499,91 тыс. руб.

В течение года осуществлялась подготовка мест проведения городских уличных праздников, очистка территории после проведения праздников.

Ко Дню защиты детей отремонтирован городской фонтан на площади Октябрьская. В преддверии празднования дня Победы выполнены работы по окраске металлических ограждений по ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Интернациональная.

Совместно с представителями подрядных организаций проводились проверки по содержанию 28 пожарных водоемов в соответствии с утвержденными графиками. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по содержанию и капитальному ремонту систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) на общую сумму 1 990,62 тыс. руб.

В период с мая по октябрь 2016 года на городской инженерной сети ливневой канализации выполнены работы по ремонту и замене решеток, крышек, оголовков сетевых колодцев. А также произведены работы по углублению, расширению и очистке от кустарника дренажных канав.

Выявлено 16 несанкционированных свалок, сформирован перечень несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации в порядке очередности в 2017 году, в пределах выделенных на эти цели средств.

В отчетном году произведена принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта в количестве 88 транспортных средств.

 Выполнены работы по обустройству линии наружного освещения по ул. Печорская.

Осуществлено обустройство ледового городка, приобретены электрогирлянды.

Проведены работы по изготовлению и монтажу рекламных изделий ко дню празднования 95-летия Республики Коми.

В 2016 году заключено 11 договоров на проведение работ по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных, с начала года отловлено 476 собак.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - Подпрограмма 5)**

Основной целью Подпрограммы 5 является обеспечение рационального использования и снижения в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 обеспечивается на 2016 год не было предусмотрено.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» (далее - Подпрограмма 6)**

Основной целью Подпрограммы 6 является обеспечение эффективной системы управления Программой.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 6 по итогам 2016 года:

Осуществлялись расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждения. Заключены договора на содержание имущества находящегося на балансе МУ «УЖКХ», на обеспечение учреждения коммунальными услугами. Осуществлялся контроль за расходами бюджетных средств, предусмотренных в смете учреждения в целях недопущения их перерасхода. Ежеквартально формировался отчет по исполнению программных и непрограмных мероприятий.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ МОГО «Ухта»

В 2016 году соотношение количества установленных целевых показателей (индикаторов) и целевых показателей (индикаторов), по которым было достигнуто плановое значение, в разрезе муниципальной программы МОГО «Ухта» сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Количество установленных целевых показателей (индикаторов) | Количество целевых показателей (индикаторов), по которым было достигнуто плановое значение |
| 1. | **Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы:** | 55 | 34 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» | 11 | 7 |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» | 6 | 1 |
| 1.3 | Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» | 3 | 2 |
| 1.4 | Подпрограмма 4. «Благоустройство» | 5 | 3 |
| 1.5 | Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 24 | 16 |
| 1.6 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации программы» | 1 | 0 |

Сведения о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» на реализацию муниципальных программ МОГО «Ухта»

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы согласно сводной бюджетной росписи на 31.12.2016 | Кассовые источники | Фактическое исполнение |
| Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» | Всего: в том числе: | 449 356 175,19 | 391 135 548,50 | 360 684 428,14 |
| федеральный бюджет | 18 569 060,00 | 18 548 828,00 | 18 548 828,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 100 029 265,43 | 47 362 816,75 | 47 372 816,75 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 330 757 849,76 | 325 223 903,75 | 294 762 783,39 |
| Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» | Всего: в том числе: | 256 840 489,54 | 203 741 019,03 | 203 751 019,03 |
| федеральный бюджет | 18 569 060,00 | 18 548 828,00 | 18 548 828,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 90 398 009,43 | 37 840 159,44 | 37 850 159,44 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 147 873 420,11 | 147 352 031,59 | 147 352 031,59 |
| Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» | Всего: в том числе: | 15 665 692,63 | 14 231 761,17 | 15 124 725,08 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 15 665 692,63 | 14 231 761,17 | 15 124 725,08 |
| Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» | Всего: в том числе: | 526 933,35 | 488 263,35 | 470 071,25 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 526 933,35 | 488 263,35 | 470 071,25 |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство» | Всего: в том числе: | 115 184 783,17 | 111 756 932,88 | 81 667 686,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 9 580 314,00 | 9 471 715,31 | 9 471 715,31 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 105 604 469,17 | 102 285 217,57 | 72 195 971,46 |
| Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: в том числе: | 61 138 276,50 | 60 917 572,07 | 59 670 926,01 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 50 942,00 | 50 942,00 | 50 942,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 61 087 334,50 | 60 866 630,07 | 59 619 984,01 |

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы (подпрограммы) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Уровень эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм за 2016 год сложился следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Распределение подпрограмм, муниципальных программ по уровню эффективности |
| Высокоэффективная | Эффективная | Удовлетворительная | Неэффективная |
| 1. | **Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы:** |  | ✓ |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» |  | ✓ |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» |  |  | ✓ |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» |  | ✓ |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4. «Благоустройство» |  |  | ✓ |  |
| 1.5 | Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  | ✓ |
| 1.6 | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации программы» |  |  | ✓ |  |

Рейтинг муниципальных программ по уровню эффективности сложился следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы |
| 1. | Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы | 0,81 | эффективная |

Дальнейшая реализация программы продолжится в соответствии с комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.