## 01.04.18
Мониторинг
реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»
по состоянию на 01.04.2018
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Ответственный исполнитель | План |  |  | Факт |  | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
|  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат | дата исполнения контрольного события | достигнутый результат
|  | начало | окончание (дата контрольного события)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"
Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Основное мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Заключено 2 муниципальных контракта на снос аварийных жилых домов с ООО "Партнер Союз"
1.1.1.1 Снос аварийных жилых домов |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
Контрольное событие № 1. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по сносу аварийных жилых домов |  | Х | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" МУ Управление капитального строительства | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х | за 1 квартал 2018 года акты приемо-передач квартир в КУМИ МОГО " Ухта" отсутствуют
1.1.2.1 I этап 2013-2014 годы | МУ Управление капитального строительства | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х
1.1.2.2 II этап 2014-2015 годы |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х
Контрольное событие № 2. Подписаны передаточные акты сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объектам: "Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" |  | Х | 2018-12-31 |  | 2018-03-31
1.1.2.3 III этап 2015-2016 годы | МУ Управление капитального строительства | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х
1.1.2.4 IV этап 2016-2017 годы |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х
| Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х
Контрольное событие № 3.Подписаны акты приемо-передачи квартир в муниципальную собственность МОГО "Ухта" |  | Х | 2018-12-31 |  | 2018-03-31
1.1.2.5 Оплата услуг по оценке рыночной стоимости жилого помещения, а также, рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Контрольное событие № 4. Принятие готовых отчетов о рыночной стоимости жилых помещений |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 2018-03-31
Основное мероприятие 1.1.3 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве | МУ Управление капитального строительства | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
1.1.3.1 Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве в г. Ухта, пгт Ярега |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х
|  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х
Контрольное событие № 5. Подписаны акты приемо-передачи квартир в муниципальную собственность МОГО "Ухта" |  | Х | 2018-12-31 |  | 2018-03-31
Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства
Основное мероприятие 1.2.1 Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья | МУ Управление капитального строительства | 2018-01-01 | 2019-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Контрольное событие № 6. Приняты акты ввода инженерных сетей в эксплуатацию |  | Х | 31.12.2018 31.12.2019 |  | 2018-03-31
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
Основное мероприятие 1.3.1 Строительство жилых домов | МУ Управление капитального строительства | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Контрольное событие № 7. Приняты акты ввода жилых домов в эксплуатацию |  | Х | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
Основное мероприятие 1.3.2 Строительство жилья в сельской местности |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Контрольное событие № 8. Приняты акты ввода жилых домов в эксплуатацию |  | Х | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
Основное мероприятие 1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х
1.3.3.1 Обеспечение жильем детей-сирот | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Соглашение на 2018 год между администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» находится на согласовании и подписании
— Обеспечение жильем детей - сирот (федеральный бюджет)
Контрольное событие № 9. Перечислена единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
1.3.3.2 Обеспечение жильём ветеранов |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Отчеты о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий, направлены за 1 квартал 2018 года в Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
— Обеспечение жильем ветеранов (федеральный бюджет)
1.3.3.3 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
— Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот (республиканский бюджет)
1.3.3.4 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильём ветеранов |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
— Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов (республиканский бюджет)
1.3.3.5 Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
— Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья (республиканский бюджет)
Контрольное событие № 10. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Контрольное событие № 17. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  | Х | 2018-12-31
Контрольное событие № 18. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  | Х | 2019-12-31
Контрольное событие № 19. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  | Х | 2020-12-31
1.3.3.6 Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот |  | 2017-01-01 | 2019-12-31
1.3.3.6 Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот |  | 2017-01-01 | 2019-12-31
1.3.3.6 Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Соглашение на 2018 год между администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, направлоено на подписание в министерство
Контрольное событие № 11. Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и заключены договора найма специализированных помещений |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
1.3.3.7 Исполнение судебных решений по обеспечению жильем детей-сирот |  | 2017-01-01 | 2019-12-31
Контрольное событие № 20. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  | Х | 2017-12-31
Контрольное событие № 21. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  | Х | 2018-12-31
Контрольное событие № 27. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  | Х | 2019-12-31
Основное мероприятие 1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
1.3.4.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
Контрольное событие № 12. Перечислены денежные средства молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Контрольное событие № 13. Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на получение социальной выплаты молодых семей, проживающих на территории МОГО "Ухта" |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"
Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда
Основное мероприятие 2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х
2.1.1.1 Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Актя выполненных работ по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД отсутствуют, по причине отсутствия произведенных работ, Взносы за капитальный ремонт за 1 квартал 2018 года оплачены.
Контрольное событие № 14. Подписан акт выполненных работ по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
2.1.1.2 Капитальный ремонт лоджий МКД | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Заключен муниципальный контракт с ООО "Стандарт Проект" от 20.02.2018г.
2.1.1.3 Реконструкция системы водоснабжения МКД |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х | Мероприятие исключено из программы ввиду признания жилого помещения не пригодным для проживания
2.1.1.4 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. Лаболаторные исследования |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
2.1.1.5 Ремонт муниципальных помещений |  | 2018-02-01 | 2020-12-31 |  | х | 1) Заключен муниципальный контракт от 13.04.2018 г. с ИП Криштоф на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений. Работы начаты, срок 120 календарных дней. 2) Выполнены и оплачены работы по муниципальному контракту на ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, д. 12, ком. 110. 3) Выполнены и оплачены работы соглсно Муниципального контракта по ремонту мцуниципального жилого помещения по адресу: г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 1, кв. 52. 4) Заключен МК на ремонт стены в жилом помещении по адресу: г. Ухта, ст. ветлосян, д. 13, кв. 1. 5) Обявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений по адресу: г. Ухта, ул. Советская, д.8. Дата окончания приема заявок 08.05.2018 г. 6) Обявлен запрос котировок на ремон жилого помещения по адресу: г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 2, кв. 6 (суд.) Окончание приема заявок 04.05.2018 г.
Контрольное событие № 15. Приняты акты выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) муниципального жилищного фонда |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
2.1.1.6 Проведение обследования МКД |  | 2017-02-01 | 2019-12-31 |  | х | х | дата контрольного события 31.12.2019
Контрольное событие Обследование технического состояния строительных конструкций МКД |  | Х | 2019-12-31 |  | 31.03.2018 | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Основное мероприятие 2.1.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | х | х
2.1.2.1 Обустройство пандуса для инвалидов | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | По результатам запроса котировок утверждена подрядная организация ООО "Усть-Куломская МТС" | МК будет заключен до 11.05.2018г.
Контрольное событие № 16. Построен пандус для инвалидов |  | Х | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
2.1.2.2 Инвентаризация МКД |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Контрольное событие № 17. Изготовлены акты обследования для снятия объектов недвижимости с кадастрового учета |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
2.1.2.3 Расчет сметной стоимости услуг по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Контрольное событие № 18. Получены расценки на услуги по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
2.1.2.4 Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
― кредиторская задолженность
Контрольное событие № 19. Предоставлены субсидии управляющим компаниям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
2.1.2.5 Оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
― кредиторская задолженность
Контрольное событие № 20. Произведена оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Основное мероприятие 2.1.3 Межевание и кадастр земельных участков | Администрация МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | х | Подготовка документации для подачи заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения аукциона( в соответствии с законодательством РФ №44-ФЗ)
2.1.3.1 Разработка, утверждение проекта межевания территории с проведением инженерно-геодезических изысканий | Администрация МОГО "Ухта"(Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
Контрольное событие № 21. Получены кадастровые паспорта земельных участков |  | X | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"
Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
Основное мероприятие 3.1.2 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МУ Управление капитального строительства | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
3.1.2.1 Строительство инженернп-коммунальной инфраструктуры района "Нагорный" (п. УРМЗ) | МУ Управление капитального строительства | 2017-01-01 | 2017-12-31
Контрольное событие № 6. Подписан акт ввода в эксплуатацию объекта "Строительство инженерно-коммунальной инфраструктуры района "Нагорный" (п. УРМЗ)" |  | Х | 2017-12-31
Контрольное событие № 22. Получение технического паспорта для передачи балансодержателю |  | X | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
3.1.2.2 Проектно-изыскательские работы по реконструкции инжененрных сетей исторического центра г.Ухты |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Контрольное событие № 7. Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту "Реконструкция инжененрных сетей исторического центра г.Ухты" |  | Х | 2019-12-31
Основное мероприятие 3.1.3 Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Контрольное событие № 23. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) объектов коммунальной инфраструктуры |  | Х | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
Основное мероприятие 3.1.4 Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Срок исполнения контрольных событий не наступил
Контрольное событие № 24. Предоставлены субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению |  | Х | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"
3.2.1.1 Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Заключены муниципальные контракты с МУП "Ритуал"
― кредиторская задолженность
Контрольное событие № 25. Подписаны акты выполненных работ на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» и приняты акты выполненных работ |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
3.2.1.2 Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта" |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Заключен муниципальный контракт с МУП "Банно-оздоровительный комплекс"
Контрольное событие № 26. Предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта" |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
3.2.1.3 Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения МОГО "Ухта" |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Мероприятие запланировано на второе полугодие 2018 года.
Контрольное событие № 27. Актуальная схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации МОГО "Ухта" |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
3.2.1.4 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Оформлена и направлена заявка в АИС Госэкспертиза на прохождение Государственной экспертизы.Статус заявки - на рассмотрении.
― Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта, в том числе проектно-изыскательские работы (софинансирование) |  | 2018-01-01 | 2019-12-31
― Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта, в том числе проектно-изыскательские работы (республиканский бюджет) |  | 2017-01-01 | 2018-12-31
Контрольное событие № 28. Подписаны акты выполненных работ 2 этапа объекта "строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта" |  | Х | 2020-12-31 |  | 31.03.2018
Подпрограмма 4 "Благоустройство"
Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства
Основное мероприятие 4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Будет заключено Соглашение с МКП "Ухтаспецавтодор" на выполнение работ по ремонту ОВБ
ФБ
РК
4.1.1.1 Оплата за потребленную электроэнергию, необходимую для работоспособности светофоров и наружного освещения | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | 12.01.2018 с АО "Коми энергосбытовая компания" заключен муниципальный контракт № 18040
― кредиторская задолженность
4.1.1.2 Ремонт улиц в пгт Ярега |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Будет заключено Соглашение с МКП "Ухтаспецавтодор" на выполнение работ по ремонту дорог в пгт. Ярега
|  | 2017-01-01 | 2019-01-01
4.1.1.3 Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | На выполнение указанных мероприятий с МКП "Ухтаспецавтодор" и МКП "Горзеленхоз" 24.12.2017 и 09.01.2018 заключены Соглашения на возмещение затрат возникающих в ходе исполнения работ по содержанию и ремонту объектов дорожного и зеленого хозяйств, в том чиле: ГТС, лестницы, детские спортивне площадки.
4.1.1.4 Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
4.1.1.5 Расходы на очистку территории до и после проведения городских, уличных праздников, развешивание флажков расцвечивания по улицам города, установку биотуалетов в местах проведения массовых гуляний, подготовку мест проведения городских уличных праздников |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
― кредиторская задолженность
4.1.1.8 Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31
4.1.1.9 Ремонт и содержание систем наружного освещения |  | 2017-01-01 | 2019-12-31
― кредиторская задолженность
4.1.1.6 Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО "Ухта" |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
4.1.1.7 Техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт лестниц, пешеходных мостов МОГО "Ухта" |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
4.1.1.8 Техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт ливневой канализации, подпорных стен |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
― кредиторская задолженность
4.1.1.9 Содержание детских игровых и спортивных площадок |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
4.1.1.10 Ликвидация несанкционированных свалок |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Работы запланированы на летний период 2018г.
4.1.1.11 Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО "Ухта" |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Работы запланированы на летний период 2018г.
Контрольное событие № 29. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) и содержанию объектов внешнего благоустройства |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018 | х
4.1.1.12 Предоставление субсидий организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Заключены Соглашения с МКП "Горзеленхоз" и МКП "Ухтаспецавтодор"
Контрольное событие № 30. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства |  | Х | 31.12.2018 |  | 2018-03-31
4.1.1.13 Капитальный ремонт регулирующей плотины, входящей в состав ГТС "Плотина на р. Лунь-Вож" |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | х | Заключен мцниципальный контракт с МУП "Ухтаводоканал". Работы выполнены на 90%. Ведется заключительный этам работ. Оплачено по актам выполненных работ 7 236,99 тыс. руб.
Контрольное событие № 31. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту регулирующей плотины, входящей в состав ГТС "Плотина на р. Лунь-Вож" |  | Х | 2018-12-31 |  | 2018-03-31
4.1.1.14 Ремонт улиц и проездов на территории МОГО "Ухта" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  | 2017-01-01 | 2017-01-01
Контрольное событие № 114. Приняты акты выполненных работ по ремонту улиц и проездов |  | X | 2017-12-31
Основное мероприятие 4.1.2 Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
4.1.2.1 Проведение городских уличных праздников: обустройство ледового городка | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Работы запланированы на декабрь 2018г.
4.1.2.2 Обустройство линии наружного освещения вдоль а/д Ухта-Дальний, мкрн. Озерный - мкр. Ветлосян, в т.ч. ПСД |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | В мае будет объявлен аукцион на разработку ПИР
4.1.2.3 Обустройство мест погребений |  | 2018-05-01 | 2020-12-31 |  | х | Работы запланированы на летний период 2018г.
4.1.2.4 Аренда опор наружного освещения |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | Заключен договор с ПО "ЦЭС"
― кредиторская задолженность
Контрольное событие № 32. Приняты акты выполненных работ по обустройству и приобретению объектов для создания привлекательной среды городского округа |  | X | 31.12.2018 |  | 2018-03-31 | х
4.1.2.6 Выполнение работ по установке игрового оборудования по адресу: г. Ухта, ул. Набережная Нефтяников, д. 7 |  | 2017-09-01 | 2017-12-31
Контрольное событие № 124. Приняты акты выполненных работ по обустройству мест погребений |  | X | 2017-12-31
4.1.2.7 Технологическое присоединение к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям |  | 2017-09-01 | 2017-12-31
Контрольное событие № 124. Приняты акты выполненных работ по обустройству мест погребений |  | X | 2017-12-31
Основное мероприятие 4.1.3 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Заключены муниципальные контракты с БФ "Добрый город"
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"
4.1.3.1 Расходы по осуществлению переданного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
Контрольное событие № 33. Приняты акты выполненных работ по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Основное мероприятие 4.1.5 Реализация народных проектов | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Проекты МОГО "Ухта" не прошли
4.1.5.1 Обустройство детской площадки в мкр. Югер, ул. Совхозная между МКД 69 и 70 | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2017-01-01 | 2017-12-31
Контрольное событие № 134. Приняты акты выполненных работ по приобретению и установке детской площадки |  | X | 2017-12-31
4.1.5.2 Обустройство детской площадки на дворовых территориях МКД ул. Советская, д. 18, ул. Интернациональная, д. 37, ул. Коммунальная, д. 4, 6, 8 г. Ухта |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
Контрольное событие № 135. Приняты акты выполненных работ по приобретению и установке детской площадки |  | X | 2017-12-31
4.1.5.1 Приобретение и установка детских площадок |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
|  | 2017-01-01 | 2019-12-31
Контрольное событие № 34. Приняты акты выполненных работ по приобретению и установке детской площадки |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования
Основное мероприятие 5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 35.Установлены приборы учета энергетических ресурсов |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018 | -
Основное мероприятие 5.1.2 Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | -
Контрольное событие № 36. Проведен комплекс мер, направленных на достижение экономии |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018 | -
Основное мероприятие 5.1.3 Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 37. Приняты акты выполненных работ по повышению тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018 | -
Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | х | Заключены МК с АО "Комиэнергосбытовая компания" и АО "Газпромгазораспределение Сыктывкар" на оснащение муниципальных помещений МКД приборами учета энергетических ресурсов | х
Контрольное событие № 38.Установлены приборы учета энергетических ресурсов |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018 |  | х
Основное мероприятие 5.2.2 Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 39. Проведены работы по информированию населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Основное мероприятие 5.2.3 Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 40. Приняты авты выполненных работ по утеплению мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре
Основное мероприятие 5.3.1 Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 41. Проведены работы по выявлению, организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Основное мероприятие 5.3.2 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 42. Приняты авты выполненных работ по замене светильников уличного освещения на энергоэффективные; установке светодиодных ламп |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Основное мероприятие 5.3.3 Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 43. Приняты авты выполненных работ по модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Основное мероприятие 5.3.4 Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 44. Приняты авты выполненных работ по установке регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Основное мероприятие 5.4.1 Мероприятия, направленные на популяризацию в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Снижение потребления энергетических ресурсов в связи с использованием приборов учета | х | - | Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 45. Проведены работы, направленные на популяризацию в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"
Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы
Основное мероприятие 6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей | х | Приняты акты выполненных работ, оплачены счета в рамках законодательства по содержанию имущества
6.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
6.1.1.2 Компенсация расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
Контрольное событие № 46. Приняты акты выполненных работ по содержанию и обеспечению деятельности МУ «УЖКХ» |  | Х | 31.12.2018 |  | 31.03.2018
Начальник |  | Д.В. Кувшинов
Исполнитель |  | А.С. Третьякова, | тел. 76-36-51