## Комплексный план
Таблица 10
Мониторинг
реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020гг."
по состоянию на 01.07.2018 года
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Ответственный исполнитель | План |  |  | Факт |  | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемы срок исполнения
|  | Срок |  | Ожидаемый результат | дата исполнения контрольного события | достигнутый результат
|  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.1. Строительство дорожной сети | МУ "Управление капитального строительства" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | х | х
1.1.1. Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков | МУ "Управление капитального строительства" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ (срок выполнения работ с 07.05.2018 до 16.07.2018) | х
Контрольное событие № 1.1.1. Подписан Акт приемки законченного строительства объекта: "Устройство тротуара вдоль Набережной Газовиков" |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | х | х
1.2.1. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | Работы планируется выполнить в летний период 2018 года | х
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |  | х | 2018-12-31 |  | х
Контрольное событие № 1.2.1. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) дорог общего пользования местного значения |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
1.2.3. Ремонт деревянных мостов | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | Заключен муниципальный контракт с ООО "Твой Дом" на выполнение работ по ремонту деревянного моста через р. Грубершор. После заключения муниципального контракта, срок выполнения работ-90дней. Сумма МК - 2 188 324,36 | х
Контрольное событие № 1.2.2. Приняты акты выполненных работ по ремонту деревянных мостов |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | 24.12.2017 заключено соглашение с МКП "Ухтаспецавтодор". В рамках Соглашения ведутся работы по содержанию и обслуживанию объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" | х
Контрольное событие № 1.2.3. Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту дорог общего пользованая местного значения МОГО "Ухта" |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
1.2.5. Содержание, устройство и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | 27.12.2017 и 30.01.2018 заключены муниципальные контракты с ИП Эйсмонт на содержание внутрипоселковых дорог. В летний период 2018 года планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по планировке внутрипоселковых дорог. | х
Контрольное событие № 1.2.4. Приняты акты выполненных работ по содержанию, устройству и текущему ремонту поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
1.2.6. Технический надзор, техническое обследование, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | Муниципальные контракты не заключены | х
Контрольное событие № 1.2.5. Приняты акты выполненных работ по техническому надзору, контролю,лабораторным исследованиям. Произведен расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
1.2.7. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | 16.01.2018 на содержание ледовой переправы заключен муниципальный контракт с ИП Эйсмонт. Срок оказания услуг до 30.04.2018. Мунициапльный контракт на оборудование ледовой переправы будет заключен в декабре 2018 | х
Контрольное событие № 1.2.6. Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
1.2.8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | С начала года с МКП "Ухтаспецавтодор" заключено 4 муниципальных контракта на содержание дорог общего пользования местного значения МОГО "Ухта". Планируется заключить еще 1 муниципальный контракт на ремонтные работы (подгтовлена сметная документация). | х
Контрольное событие № 1.2.7. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
1.2.9. Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. | х | Муниципальные контракты не заключены | х
Контрольное событие № 1.2.8. Разработана проектно-сметная документация на объекты дорожного хозяйства |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | х | х | х
2.1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осущестляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | х | Заключено два договора с ООО "ТРАНССЕРВИС" и ООО "Ухтинское автотранспортное предприятие" о предоставлении из бюджета МОГО "Ухта" субсидии на возмещение недополученных доходов, при осуществлении перевозки отдельных категорий граждан на дачных маршрутах в границах МОГО "Ухта" в 2018 году № 03-244 от 06.06.2018г. и № 03-243 от 05.06.2018г. Перевозчиками за май 2018 года перевеезено пассажиров по МПБ 679 чел. Предъявлено к возмещению затрат за май 2018 9154 руб.. | х
Контрольное событие № 2.1.1. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам |  | х | 2018-09-30 |  | 2018-06-30
Контрольное событие № 2.1.2. Выданы муниципальные проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан |  | х | 2018-09-30 |  | 2018-06-30
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | х | Между МУ "УЖКХ" и АО "Комиавиатранс"заключен договор на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам МОГО "Ухта" в 2018 году № 7.2./У/180504 от 16.04.2018г. Также с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта РК заключено Согшашение № 5-18 о предоставлении субсидий бюджету МОГО "Ухта" на возмещение выпадающих доходов...." от 29.05.2018г. Заключен договор № 7.2./У/180675 с АО "Комиавиатранс" о предоставлении из бюджета МОГО "Ухта" субсидии в 2018 году от 30.05.2018г. Приняты акты выполненных работ, представленные АО "Комиавиатранс" за апрель 2018г. на количество полетов - 2. | х
Контрольное событие № 2.1.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми |  | х | 2018-03-31 |  | 2018-06-30
Контрольное событие № 2.1.4. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" |  | х | 2018-03-31 |  | 2018-06-30
Контрольное событие № 2.1.5. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
2.1.3. Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО "Ухта" с проведением научного исследования | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | х | 10.04.2018 заключен муниципальный контракт с МБУ "ЦДС" на выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах в границах МОГО "Ухта" с проведением научного исследования. | х
Контрольное событие 2.1.6. Приняты акты выполненных работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО "Ухта" |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
2.1.4. Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | х | с 31 августа 2017г. по 31 января 2018 г. МУ "УЖКХ" заключено было два муниципальных контракта с ООО "САТП № 1 и ООО ТГ "Доверие". Акты выполненных работ приняты у ООО САТП №1" на сумму 973 руб. У ООО ТГ "Доверие" 996,6 руб. Счет фактура от ООО "САТП №1" до настоящего времени не представлена. | х
Контрольное событие 2.1.7. Приняты акты выполненных работ по осуществлению перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым автобусным маршрутам |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
2.1.5. Изготовление документов бланков строгой отчетности | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа | х | Документы изготовлены и доставлены 20.04.2018г. Контракт исполнен. Цена контракта составила 96000 руб. | х
Контрольное событие 2.1.8. Изготовлены документы бланков строгой отчетности |  | х | 2018-12-31 |  | 2018-06-30
Начальник |  |  | Д.В. Кувшинов
Исполнитель |  |  | А.С. Третьякова, тел. 76-36-51
187465184.07 | [5 empty] | ФБ
|  | #REF! |  |  |  | МБ
#REF! | [5 empty] | РБ
#REF!
11250981.07
#REF! | [5 empty] | пп1
#REF! | [5 empty] | ФБ
#REF! | [5 empty] | МБ
РБ
95163583.31
пп2
ФБ
МБ
РБ
МУ "УЖКХ"
МУ "УКС"
ПП1
МУ УЖКХ"
МУ "УКС"
ПП2
МУ УЖКХ"
МУ "УКС"
ПП1
УЖКХ
МБ
РБ
УКС
МБ
РБ
ПП2
УЖКХ
МБ
РБ
УКС
МБ
РБ

## Таблица 3.1 (hidden)
Таблица 3.1.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие трансортной системы на 2016-2020 годы"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" |  |  | ВСЕГО | 234079085.46 | 168339780.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 7449646.49 | 8840779.31 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 226629438.97 | 159499001.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 231093798.07 | 165983387.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 7139858.1 | 6508412.4 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 223953939.97 | 159474974.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 835288.39 | 2356393.63 | 0 | 0 | 0 | 3191682.02
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 309788.39 | 2332366.91 | 0 | 0 | 0 | 2642155.3
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 525500 | 24026.72 | 0 | 0 | 0 | 549526.72
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1. | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | - | - | - | 2149999
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | - | - | - | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | - | - | - | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | - | - | - | 0
1.1 | Строительство дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | - | - | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети (исключен Постановлением администрации МОГО "Ухта" от 03.02.2017г. № 235) | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 228338275.44 | - | - | - | - | 228338275.44
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0
|  |  | бюджет РК | 5065146.49 | - | - | - | - | 5065146.49
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 223273128.95 | - | - | - | - | 223273128.95
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | - | - | - | - | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения (введен Постановлением администрации МОГО "Ухта" от 03.02.2017г. № 235) | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | - | 162516668.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | - | 3561279.31 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | - | 158955389.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа
2.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 835288.39 | 2356393.63 | 0 | 0 | 0 | 3191682.02
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 309788.39 | 2332366.91 | 0 | 0 | 0 | 2642155.3
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 525500 | 24026.72 | 0 | 0 | 0 | 549526.72
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 2755522.63 | 3466718.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 2074711.61 | 2947133.09 | 0 | 0 | 0 | 5021844.7
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 680811.02 | 519585.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F6: изменение 9, 2017г.

## Таблица 4 (hidden)
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета МОГО "Ухта"
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) <1> | Сроки строительства | Объем финансировния строительства по годам, рублей
|  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ: |  | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе за счет источников:
| - бюджет МОГО "Ухта": |  | #REF! | #REF! | #REF!
| в том числе за счет остатков прошлых лет |  | - | - | -
| - внебюджетные средства (налоговые льготы) |  | - | - | -
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы"
| Основное мероприятие 1.1. Строительство улично - дорожной сети | 01.01.2018 31.12.2020 | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 01.01.2018 31.12.2018 | #REF! | 0 | 0
| #REF! | 01.01.2019 31.12.2019 | 0 | #REF! | 0
| #REF! | 01.01.2020 31.12.2020 | 0 | 0 | #REF!
| 1.1.1. Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков | 01.01.2018 31.12.2018 | #REF! | 0 | 0
| #REF! | 01.01.2018 31.12.2019 | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе за счет источников:
| - бюджет МОГО "Ухта": |  | #REF! | #REF! | #REF!
| - внебюджетные средства (налоговые льготы) |  | - | - | -

## Объемы финансирования программы (hidden)
год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта» (руб.) | Средства от принося- щей доход деятельнос-ти (руб.) | Всего (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2014 | 1049000 | 22075981 | 300715683.47 | 0 | 323840664.47
2015 | 0 | 95324851.86 | 175267502.95 | 0 | 270592354.81
2016 | 0 | 7449646.49 | 226629438.97 | 0 | 234079085.46
2017 | 0 | 8840779.31 | 159499001.59 | 0 | 168339780.9
2018 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
2019 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
2020 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
Итого: | 1049000 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!

## Лист1 (hidden)
Мероприятие | Изменение 1 | Изменение 2 | Отклонение | Комментарий
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | 148261278 | #REF! | #REF! | -
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 6000000 | #REF! | #REF! | Увеличение лимитов бюджетных ассигнований за счет остатков средств Дорожного фонда МОГО "Ухта" на начало текущего финансового года
1.2.3. Ремонт деревянных мостов | 2000000 | #REF! | #REF! | -
1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" | 128488236 | #REF! | #REF!
1.2.7. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет РК) | 0 | #REF! | #REF! | Поступление субсидии из бюджета Республики Коми
1.2.8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет РК) | 0 | #REF! | #REF! | Поступление субсидии из бюджета Республики Коми
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | 1945032 | #REF! | #REF! | -
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |  |  | 0 | Поступление субсидии из бюджета Республики Коми
2.1.3. Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО "Ухта" с проведением научного исследования | 1150000 | #REF! | #REF! | Исполнение Плана мероприятий по совершенствованию работы внутримуниципального транспорта в Республике Коми
Всего по Муниципальной программе | 140888728 | #REF! | 8291469.65 | -