## ТРАНСПОРТ (с отдельным меропри)
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | [12 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
_____________________Ф.Д. Любанин | [12 empty] | _________________В.А. Барков
"___"______________2015 г. | [12 empty] | "___" __________2015 г.
Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
на 2015 год и плановый период до 2017 года
Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | КЦСР. Доп.ФК*** | Код субсидии (ПФХД) | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | в том числе |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | Всего: | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети |  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 04.1.0299 | х | 656288938.07 | 186920725.59 | 217253771.24 | 252114441.24 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | 04.1.7222 | х | 8931434.86 | 2878534.86 | 2961300 | 3091600 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | 04.1.7221 | х | 608400 | 193700 | 202900 | 211800 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | 04.1.8222 | х | 89712 | 28570 | 29913 | 31229 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | 04.1.8221 | х | 378765.54 | 173126.02 | 102819.76 | 102819.76 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | Итого | х | 666297250.47 | 190194656.47 | 220550704 | 255551890 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.01 | х | 79152904 | 800496 | 23746209 | 54606199 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.02 | х | 34943022.69 | 19168922.69 | 8908200 | 6865900 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (автодороги, автодорожные мосты, проспекты, улицы, проезды, переулки, площади, пешеходные переходы, посадочные площадки автобусных остановок, дренажные канавы, выпуски ливневой канализации, водопроводные трубы) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.03 | х | 515911623.73 | 157267198.73 | 175304186 | 183340239 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (автодороги, автодорожные мосты, проспекты, улицы, проезды, переулки, площади, пешеходные переходы, посадочные площадки автобусных остановок, дренажные канавы, выпуски ливневой канализации, водопроводные трубы) (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 8460149.33 | 8460149.33 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.04 | х | 13040077.59 | 4152800.59 | 4347983 | 4539294 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Технический надзор, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.05 | х | 5248204 | 2063353 | 2184851 | 1000000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Технический надзор, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 4.1.02.05 | х | 6479.2 | 6479.2 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.06 | х | 3000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.07 | х | 2800155.46 | 1275003.98 | 762342.24 | 762809.24 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 586047.27 | 586047.27 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства (исполнительный лист) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4.1.02.08 | х | 2192950.6 | 2192950.6 | 0 | 0 |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.05.01 | х | 89712 | 28570 | 29913 | 31229 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.05.02 | х | 8931434.86 | 2878534.86 | 2961300 | 3091600 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 4.1.05.02 | х | 50134.86 | 50134.86 | 0 | 0 |  |  |  | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.04.01 | х | 378765.54 | 173126.02 | 102819.76 | 102819.76 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.04.02 | х | 608400 | 193700 | 202900 | 211800 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов за счет средств муниципального дорожного фонда |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
Контрольное событие № 1 Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-10-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 2 Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-10-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 3 Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-10-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 4 Приняты акты выполненных работ по содержанию улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 5 Приняты акты выполненных работ по содержанию улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 6 Приняты акты выполненных работ по содержанию улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 7 Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 8 Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 9 Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 10. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 11. Приняты акты выполненных работ по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 12. Приняты акты выполненных работ по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 13. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 14. Приняты акты выполненных работ по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 15. Приняты акты выполненных работ по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 16. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 17. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 18. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 19. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 20. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 21. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 22. Приняты акты выполненных работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 23. Приняты акты выполненных работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 24. Приняты акты выполненных работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Любанин Ф.Д. Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 04.1.7223 | х | 89251017 | 89251017 | 0 | 0 |  | V | V | V
- Ремонт автомобильной дороги г.Ухта - "Дальний" на участке км 0+652 - км 1+476 (путепровод) за счет средств ресбубликанского бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4.1.06.01 | х | 89251017 | 89251017 | 0 | 0 |  | V | V | V
- Ремонт автомобильной дороги г. Ухта- "Дальний" на участке км 0+652 - км 1+476 (путепровод) (субсидии прошлых лет) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 4.1.06.01 | х | 13565903 | 13565903 | 0 | 0 |  | V | V | V
Контрольное событие № 25. Приняты акты выполненных работ по ремонту автомобильной дороги г.Ухта - "Дальний" на участке км 0+652 - км 1+476 (путепровод) | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Задача 1.2. Обеспечение и безопасность дорожного движения
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Любанин Ф.Д. Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; Повышение уровня организации дорожного движения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 04.1.0699 | х | 21575082.93 | 10875082.93 | 5500000 | 5200000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | Итого | х | 21575082.93 | 10875082.93 | 5500000 | 5200000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание дорожных знаков |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.08.01 | х | 2710554.31 | 1594584.31 | 572292 | 543678 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание светофорных объектов на перекрестках и участках автомобильных дорог; в т.ч. замена оборудования светофорных объектов |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.08.02 | х | 6750997.77 | 2709657.77 | 2072482 | 1968858 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание светофорных объектов на перекрестках и участках автомобильных дорог; в т.ч. замена оборудования светофорных объектов (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 347965.22 | 347965.22 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Обустройство искусственных неровностей |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.08.03 | х | 2856989.23 | 1932777.23 | 486776 | 437436 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V
- Обустройство искусственных неровностей (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 1932777.23 | 1932777.23 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Устройство дорожной разметки |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.08.04 | х | 9256541.62 | 4638063.62 | 2368450 | 2250028 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 26 Приняты акты выполненных работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | х | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 27 Приняты акты выполненных работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | х | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 28 Приняты акты выполненных работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | х | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Всего по Подпрограмме 1 | [8 empty] | 777123350.4 | 290320756.4 | 226050704 | 260751890
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа |  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 04.2.0599 | х | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
[7 empty] | 04.2.08227 |  | 465772.72 | 170772.72 | 147500 | 147500
[7 empty] | 1945683 |  | 2384500 | 2384500 | 0 | 0
[7 empty] | Итого |  | 4050272.72 | 2955272.72 | 547500 | 547500
- Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осущестляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.2.02.01 | х | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.2.01.01 | х | 465772.72 | 170772.72 | 147500 | 147500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 28412.63 | 28412.63 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.2.01.02 | х | 2384500 | 2384500 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 29. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2015-03-31 | х | х | х | х | х | х | V
Контрольное событие № 30. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2015-03-31 | х | х | х | х | х | х | V
Контрольное событие № 31. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 32. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | V
Контрольное событие № 33. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | V
Контрольное событие № 34. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 35. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х | [8 empty] | V
Контрольное событие № 36. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х | [8 empty] | V
Контрольное событие № 37. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 38. Предоставлены убсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями | х | 2015-09-30 | х | х | х | х | х | х |  |  | V
Контрольное событие № 39. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями | х | 2016-09-30 | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | V
Контрольное событие № 40. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями | х | 2017-09-30 | х | х | х | х | х | х | [10 empty] | V
Контрольное событие № 41. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | х | 2015-09-30 | х | х | х | х | х | х |  |  | V
Контрольное событие № 42. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | х | 2016-09-30 | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | V
Контрольное событие № 43. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | х | 2017-09-30 | х | х | х | х | х | х | [10 empty] | V
Всего по Подпрограмме 2 | [8 empty] | 4050272.72 | 2955272.72 | 547500 | 547500
Итого по муниципальной программе | [8 empty] | 781173623.12 | 293276029.12 | 226598204 | 261299390
* - контрольные события будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник МУ Управление капитального строительства | [11 empty] | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
_____________ М.М. Фединишинец | [11 empty] | ________________ Е.В. Игнатова
"____"____________2015 г. | [11 empty] | "____"____________2015 г.
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
__________________Т.В. Канева
"____"____________2015 г.
исп. И.Н. Кучумова, тел.76-36-51
[7 empty] | 323840664.47 |  | 1105014287.59 | 293276029.12 | 226598204 | 261299390
[6 empty] | ФБ | 1049000 |  | 1049000
[6 empty] | МБ | 300715683.47 |  | 980713954.73 | 198568277.26 | 223434004 | 257995990
[6 empty] | РБ | 22075981 |  | 123251332.86 | 94707751.86 | 3164200 | 3303400
[6 empty] | пп1 | 320391653.26 |  | 1097515003.66 | 290320756.4 | 226050704 | 260751890
[6 empty] | ФБ | 1049000 |  | 1049000
[6 empty] | МБ | 299651172.26 |  | 977983670.8 | 197997504.54 | 222886504 | 257448490
[6 empty] | РБ | 19691481 |  | 118482332.86 | 92323251.86 | 3164200 | 3303400
[6 empty] | пп2 | 3449011.21 |  | 7499283.93 | 2955272.72 | 547500 | 547500
[6 empty] | ФБ | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 1064511.21 |  | 2730283.93 | 570772.72 | 547500 | 547500
[6 empty] | РБ | 2384500 |  | 4769000 | 2384500 | 0 | 0
[9 empty] | 781173623.12 | 293276029.12 | 226598204 | 261299390

## ТРАНСПОРТ (hidden)
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | [12 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
_____________________Ф.Д. Любанин | [12 empty] | _________________В.А. Барков
"___"______________2015 г. | [12 empty] | "___" __________2015 г.
Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
на 2015 год и плановый период до 2017 года
Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | КЦСР. Доп.ФК*** | Код субсидии (ПФХД) | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  | График реализации (месяц/квартал)
[10 empty] | в том числе |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
[9 empty] | Всего: | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети |  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 04.1.0299 | х | 656288938.07 | 186920725.59 | 217253771.24 | 252114441.24 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | 04.1.7222 | х | 8931434.86 | 2878534.86 | 2961300 | 3091600 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | 04.1.7221 | х | 608400 | 193700 | 202900 | 211800 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | 04.1.8222 | х | 89712 | 28570 | 29913 | 31229 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | 04.1.8221 | х | 378765.54 | 173126.02 | 102819.76 | 102819.76 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | Итого | х | 666297250.47 | 190194656.47 | 220550704 | 255551890 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.01 | х | 79152904 | 800496 | 23746209 | 54606199 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения; ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов за счет средств муниципального дорожного фонда |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.02 | х | 34943022.69 | 19168922.69 | 8908200 | 6865900 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (автодороги, автодорожные мосты, проспекты, улицы, проезды, переулки, площади, пешеходные переходы, посадочные площадки автобусных остановок, дренажные канавы, выпуски ливневой канализации, водопроводные трубы) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.03 | х | 515911623.73 | 157267198.73 | 175304186 | 183340239 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (автодороги, автодорожные мосты, проспекты, улицы, проезды, переулки, площади, пешеходные переходы, посадочные площадки автобусных остановок, дренажные канавы, выпуски ливневой канализации, водопроводные трубы) (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 8460149.33 | 8460149.33 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.04 | х | 13040077.59 | 4152800.59 | 4347983 | 4539294 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Технический надзор, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.05 | х | 5248204 | 2063353 | 2184851 | 1000000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Технический надзор, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 4.1.02.05 | х | 6479.2 | 6479.2 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.06 | х | 3000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.02.07 | х | 2800155.46 | 1275003.98 | 762342.24 | 762809.24 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 586047.27 | 586047.27 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства (исполнительный лист) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4.1.02.08 | х | 2192950.6 | 2192950.6 | 0 | 0 |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.05.01 | х | 89712 | 28570 | 29913 | 31229 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.05.02 | х | 8931434.86 | 2878534.86 | 2961300 | 3091600 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 4.1.05.02 | х | 50134.86 | 50134.86 | 0 | 0 |  |  |  | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.04.01 | х | 378765.54 | 173126.02 | 102819.76 | 102819.76 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.04.02 | х | 608400 | 193700 | 202900 | 211800 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 1 Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-10-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 2 Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-10-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 3 Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-10-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 4 Приняты акты выполненных работ по содержанию улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 5 Приняты акты выполненных работ по содержанию улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 6 Приняты акты выполненных работ по содержанию улично - дорожной сети | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 7 Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 8 Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 9 Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 10. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 11. Приняты акты выполненных работ по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 12. Приняты акты выполненных работ по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 13. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 14. Приняты акты выполненных работ по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 15. Приняты акты выполненных работ по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 16. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 17. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 18. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 19. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 20. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 21. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Любанин Ф.Д. Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 04.1.7223 | х | 89251017 | 89251017 | 0 | 0 |  | V | V | V
- Ремонт автомобильной дороги г.Ухта - "Дальний" на участке км 0+652 - км 1+476 (путепровод) за счет средств ресбубликанского бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4.1.06.01 | х | 89251017 | 89251017 | 0 | 0 |  | V | V | V
- Ремонт автомобильной дороги г. Ухта- "Дальний" на участке км 0+652 - км 1+476 (путепровод) (субсидии прошлых лет) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 4.1.06.01 | х | 13565903 | 13565903 | 0 | 0 |  | V | V | V
Контрольное событие № 22. Приняты акты выполненных работ по ремонту автомобильной дороги г.Ухта - "Дальний" на участке км 0+652 - км 1+476 (путепровод) | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Задача 1.2. Обеспечение и безопасность дорожного движения
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Любанин Ф.Д. Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; Повышение уровня организации дорожного движения | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 04.1.0699 | х | 21575082.93 | 10875082.93 | 5500000 | 5200000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[7 empty] | Итого | х | 21575082.93 | 10875082.93 | 5500000 | 5200000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание дорожных знаков |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.08.01 | х | 2710554.31 | 1594584.31 | 572292 | 543678 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание светофорных объектов на перекрестках и участках автомобильных дорог; в т.ч. замена оборудования светофорных объектов |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.08.02 | х | 6750997.77 | 2709657.77 | 2072482 | 1968858 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта»: содержание и обслуживание светофорных объектов на перекрестках и участках автомобильных дорог; в т.ч. замена оборудования светофорных объектов (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 347965.22 | 347965.22 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Обустройство искусственных неровностей |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.08.03 | х | 2856989.23 | 1932777.23 | 486776 | 437436 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V
- Обустройство искусственных неровностей (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 1932777.23 | 1932777.23 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Устройство дорожной разметки |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Уменьшение количества ДТП и снижение тяжести их последствий | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.1.08.04 | х | 9256541.62 | 4638063.62 | 2368450 | 2250028 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 23 Приняты акты выполненных работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | х | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 24 Приняты акты выполненных работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | х | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 25 Приняты акты выполненных работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | х | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Всего по Подпрограмме 1 | [8 empty] | 777123350.4 | 290320756.4 | 226050704 | 260751890
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа |  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 04.2.0599 | х | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
[7 empty] | 04.2.08227 |  | 465772.72 | 170772.72 | 147500 | 147500
[7 empty] | 1945683 |  | 2384500 | 2384500 | 0 | 0
[7 empty] | Итого |  | 4050272.72 | 2955272.72 | 547500 | 547500
- Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осущестляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.2.02.01 | х | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.2.01.01 | х | 465772.72 | 170772.72 | 147500 | 147500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета (кредиторская задолженность) |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 0.0.00.00 | х | 28412.63 | 28412.63 | 0 | 0 | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4.2.01.02 | х | 2384500 | 2384500 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 26. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2015-03-31 | х | х | х | х | х | х | V
Контрольное событие № 27. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2015-03-31 | х | х | х | х | х | х | V
Контрольное событие № 28. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2015-12-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 29. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | V
Контрольное событие № 30. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2016-03-31 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | V
Контрольное событие № 31. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2016-12-31 | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | V
Контрольное событие № 32. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х | [8 empty] | V
Контрольное событие № 33. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х | [8 empty] | V
Контрольное событие № 34. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | х | 2017-12-31 | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | V
Контрольное событие № 35. Предоставлены убсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями | х | 2015-09-30 | х | х | х | х | х | х |  |  | V
Контрольное событие № 36. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями | х | 2016-09-30 | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | V
Контрольное событие № 37. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии заключенными соглашениями | х | 2017-09-30 | х | х | х | х | х | х | [10 empty] | V
Контрольное событие № 38. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | х | 2015-09-30 | х | х | х | х | х | х |  |  | V
Контрольное событие № 39. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | х | 2016-09-30 | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | V
Контрольное событие № 40. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан |  | Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | х | 2017-09-30 | х | х | х | х | х | х | [10 empty] | V
Всего по Подпрограмме 2 | [8 empty] | 4050272.72 | 2955272.72 | 547500 | 547500
Итого по муниципальной программе | [8 empty] | 781173623.12 | 293276029.12 | 226598204 | 261299390
* - контрольные события будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник МУ Управление капитального строительства | [11 empty] | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
_____________ М.М. Фединишинец | [11 empty] | ________________ Е.В. Игнатова
"____"____________2015 г. | [11 empty] | "____"____________2015 г.
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
__________________Т.В. Канева
"____"____________2015 г.
исп. И.Н. Кучумова, тел.76-36-51
[7 empty] | 323840664.47 |  | 1105014287.59 | 293276029.12 | 226598204 | 261299390
[6 empty] | ФБ | 1049000 |  | 1049000
[6 empty] | МБ | 300715683.47 |  | 980713954.73 | 198568277.26 | 223434004 | 257995990
[6 empty] | РБ | 22075981 |  | 123251332.86 | 94707751.86 | 3164200 | 3303400
[6 empty] | пп1 | 320391653.26 |  | 1097515003.66 | 290320756.4 | 226050704 | 260751890
[6 empty] | ФБ | 1049000 |  | 1049000
[6 empty] | МБ | 299651172.26 |  | 977983670.8 | 197997504.54 | 222886504 | 257448490
[6 empty] | РБ | 19691481 |  | 118482332.86 | 92323251.86 | 3164200 | 3303400
[6 empty] | пп2 | 3449011.21 |  | 7499283.93 | 2955272.72 | 547500 | 547500
[6 empty] | ФБ | 0 |  | 0
[6 empty] | МБ | 1064511.21 |  | 2730283.93 | 570772.72 | 547500 | 547500
[6 empty] | РБ | 2384500 |  | 4769000 | 2384500 | 0 | 0
[9 empty] | 781173623.12 | 293276029.12 | 226598204 | 261299390