## Комплексный план
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | [7 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
администрации МОГО "Ухта"
_____________________Ф.Д. Любанин | [7 empty] | _________________О.Н. Бырловский
"___"______________2016 г. | [7 empty] | "___" __________2016 г.
Комплексный план действий на 2016 год по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Статус контрольного события | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | Сроки реализации |  | КЦСР. Доп.ФК *** | Объем ресурсного обеспечения, руб. | График реализации
|  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.1. Строительство улично - дорожной сети |  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000 | 2149999 |  |  |  | V
1.1.1. Строительство пешеходного моста через реку Чибью |  | С.Н. Зубченко., Начальник МУ Управления капитального строительства | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000.01 | 2149999 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.1.1. Подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту: "Строительство пешеходного моста через реку Чибью" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети |  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000 | 208318265.83 | V | V | V | V
1.2.1. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |  | Бырловский О.Н., Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.02 | 25109743.77 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.1. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.01 | 8949304.18 | V | V | V | V
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.01 | 6002976.18 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.2. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.3. Ремонт улично - дорожной сети (исполнительный лист) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.03 | 34548302 | V
Контрольное событие № 1.2.3. Оплата исполнительного листа по ремонту улично-дорожной сети | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.04 | 120652312.99 | V | V | V | V
Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.04 | 41780853.71 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.4. Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.5. Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.05 | 3381324.5 | V | V | V | V
1.2.5. Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.05 | 328523.5 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.5. Приняты акты выполненных работ по содержанию поселковых дорог и дорог (улиц) внутри поселков | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.6. Технический надзор, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.06 | 2017797 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.6. Приняты акты выполненных работ по техническому надзору, контролю,лабораторных исследований. Произведен расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.07 | 2192951 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.7. Разработанна проектно-сметная документация на объекты дорожного хозяйства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом |  |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.08 | 1815162.39 | V | V | V | V
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом (кредиторская задолженность) |  |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.08 | 540158.39 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.8. Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р.Ижма в с. Кедвавом | 0 |  |  | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.S2220.09 | 30671 |  |  |  | V
[7 empty] | 04.0.12.72220.09 | 3036400 |  |  |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | [6 empty] | 04.0.12.S2220.09 | 30671
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) | [6 empty] | 04.0.12.72220.09 | 3036400
Контрольное событие № 1.2.9. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.9. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.10. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.S2210.10 | 102820 | V | V | V | V
[7 empty] | 04.0.12.72210.10 | 196500 | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинасирование) | [6 empty] | 04.0.12.S2210.10 | 102820
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) | [6 empty] | 04.0.12.72210.10 | 196500 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.10. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.10. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.11. Обустройство остановочных павильонов по маршрутам школьных автобусов |  |  |  | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.11 | 324322 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.11. Приняты акты выполненных работ по обустройству остановочных павильонов по маршрутам школьных автобусов | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.12. Обустройство тротуара по ул. Печорская |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.12 | 5960655 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.12. Приняты акты выполненных работ обустройству тротуара по ул.Печорская | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Итого по задаче 1. | [7 empty] | 210468264.83 | х | х | х | х
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа |  | Игнатова Е.В., Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.21.00000 | 2938361.11 |  | V | V
2.1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осущестляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" |  | Рочева Е.И., И.о. начальника Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 04.0.21.00000.01 | 400000 |  | V | V
Контрольное событие № 2.1.1. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам | 0 |  |  |  | х | 2016-09-30 | х | х |  |  | V
Контрольное событие № 2.1.1. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан | 0 |  |  |  | х | 2016-09-30 | х | х |  |  | V
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |  |  |  | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.21.S2270.02 | 153861.11 | V | V | V | V
[7 empty] | 04.0.21.72270.02 | 2384500 | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (софинансирование) | [6 empty] | 04.0.21.S2270.02 | 153861.11 | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) | [6 empty] | 04.0.21.72270.02 | 2384500 | V | V | V | V
Контрольное событие № 2.1.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми | 0 |  |  |  | х | 2016-03-31 | х | х | V
Контрольное событие № 2.1.2. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" | 0 |  |  |  | х | 2016-03-31 | х | х | V
Контрольное событие № 2.1.2. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Итого по задаче 2. | [7 empty] | 2938361.11 | х | х | х | х
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 213406625.94 | х | х | х | х
* - контрольные события будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник МУ Управление капитального строительства | [6 empty] | Начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
_____________С.Н. Зубченко | [6 empty] | ________________
"____"____________2016 г. | [6 empty] | "____"____________2016 г.
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | [6 empty] | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"
__________________ | [6 empty] | ___________________ Е.В. Игнатова
"____"____________2016 г. | [6 empty] | "_____"__________________2016 г.
исп. И.Н. Кучумова, тел.76-36-51
[7 empty] | 2014 | 2016
[7 empty] | 323840664.47 | #REF!
156944810.13 | [5 empty] | ФБ | 1049000
|  |  | #REF! |  |  | МБ | 300715683.47 | #REF!
5617400 | [5 empty] | РБ | 22075981 | 5617400
59945397.88
11250981.07
#REF! | [5 empty] | пп1 | 320391653.26 | #REF!
145693829.06 | [5 empty] | ФБ | 1049000
#REF! | [5 empty] | МБ | 299651172.26 | #REF!
[6 empty] | РБ | 19691481 | 3232900
95163583.31
[6 empty] | пп2 | 3449011.21 | 2938361.11
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | МБ | 1064511.21 | 553861.11
[6 empty] | РБ | 2384500 | 2384500
[7 empty] | 323840664.47 | #REF!
[6 empty] | МУ "УЖКХ" | 321163239.47 | #REF!
[6 empty] | МУ "УКС" | 2677425 | #REF!
[6 empty] | ПП1 | 320391653.26 | #REF!
[6 empty] | МУ УЖКХ" | 317714228.26 | #REF!
[6 empty] | МУ "УКС" | 2677425 | #REF!
[6 empty] | ПП2 | 3449011.21 | 2938361.11
[6 empty] | МУ УЖКХ" | 3449011.21 | 2938361.11
[6 empty] | МУ "УКС" | 0 | 0
#REF!
[6 empty] | ПП1 |  | #REF!
[6 empty] | УЖКХ |  | 208318265.83
[6 empty] | МБ |  | 205085365.83
[6 empty] | РБ |  | 3232900
[6 empty] | УКС |  | #REF!
[6 empty] | МБ |  | #REF!
[6 empty] | РБ |  | 0
[6 empty] | ПП2 |  | 2938361.11
[6 empty] | УЖКХ |  | 2938361.11
[6 empty] | МБ |  | 553861.11
[6 empty] | РБ |  | 2384500
[6 empty] | УКС |  | 0
[6 empty] | МБ |  | 0
[6 empty] | РБ |  | 0
#REF!
#REF!

## Таблица 3.1 (hidden)
Таблица 3.1.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие трансортной системы на 2014-2020 годы"
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" |  |  | ВСЕГО | 213406625.94 | 0 | 0 | 213406625.94
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 5617400 | 0 | 0 | 5617400
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 207789225.94 | 0 | 0 | 207789225.94
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 208318265.83 | 0 | 0 | 208318265.83
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 3232900 | 0 | 0 | 3232900
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 205085365.83 | 0 | 0 | 205085365.83
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 2938361.11 | 0 | 0 | 2938361.11
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 2384500 | 0 | 0 | 2384500
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 553861.11 | 0 | 0 | 553861.11
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1. | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 208318265.83 | 0 | 0 | 208318265.83
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 3232900 | 0 | 0 | 3232900
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 205085365.83 | 0 | 0 | 205085365.83
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа
2.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 2938361.11 | 0 | 0 | 2938361.11
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 2384500 | 0 | 0 | 2384500
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 553861.11 | 0 | 0 | 553861.11
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 3 (hidden)
Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО "Ухта» "Развитие трансортной системы на 2014-2020 годы»
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | источник финансирования | 2014 | 2015 | ВСЕГО
Муниципальная программа МОГО "Ухта» "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  |  | ВСЕГО | 323840664.47 | 270592354.81 | 594433019.28
|  |  | Федеральный бюджет | 1049000 | 0 | 1049000
|  |  | бюджет РК | 22075981 | 95324851.86 | 117400832.86
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 300715683.47 | 175267502.95 | 475983186.42
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО | 2677425 | 0 | 2677425
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 2677425 | 0 | 2677425
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 321163239.47 | 270592354.81 | 591755594.28
|  |  | Федеральный бюджет | 1049000 | 0 | 1049000
|  |  | бюджет РК | 22075981 | 95324851.86 | 117400832.86
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 298038258.47 | 175267502.95 | 473305761.42
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта»
1.1.1. | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | 2677425 | 0 | 2677425
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 2677425 | 0 | 2677425
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 282485827.33 | 166004582.47 | 448490409.8
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 3072234.86 | 3072234.86
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 282485827.33 | 162932347.61 | 445418174.94
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 200000 | 0 | 200000
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 200000 | 0 | 200000
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 157200 | 0 | 157200
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 157200 | 0 | 157200
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 197417.14 | 0 | 197417.14
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 197417.14 | 0 | 197417.14
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 2984700 | 0 | 2984700
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 2984700 | 0 | 2984700
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 30149 | 0 | 30149
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 30149 | 0 | 30149
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 16549581 | 0 | 16549581
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 16549581 | 0 | 16549581
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.9. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 1882341 | 0 | 1882341
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 1882341 | 0 | 1882341
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 0 | 89251017 | 89251017
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 89251017 | 89251017
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 13227012.79 | 11731903.62 | 24958916.41
|  |  | Федеральный бюджет | 1049000 | 0 | 1049000
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 12178012.79 | 11731903.62 | 23909916.41
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта»
2.1.1. | Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 2384500 | 0 | 2384500
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 2384500 | 0 | 2384500
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 160635.21 | 0 | 160635.21
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 160635.21 | 0 | 160635.21
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ "УЖКХ» | ВСЕГО | 903876 | 3604851.72 | 4508727.72
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 3001600 | 3001600
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта» | 903876 | 603251.72 | 1507127.72
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0

## Таблица 1 (hidden)
Таблица 1
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Целевые индикаторы
|  |  |  | наименование индикатора | ед. изм | значения по годам
[6 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества автодорожной сети. Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
1.1. | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | 2014-2020 | Наличие разработанной проектно - сметной документации | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да
1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ «УЖКХ» | 2014-2020 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | м2 | 125390.39 | 166645.45 | 90053.06 | 27701.5 | 58766.09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | шт. | − | 2 | 11 | − | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населеннын пункты в соответствии с заключенными соглашениямим
2.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Администрация МОГО "Ухта" | 2014-2020 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта» | ед. | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта» | чел. | 15891 | 98619 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000

## Свод (hidden)
Объем финансирования Программы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) | Средства приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.)
| 2014 | 1049000 | 22075981 | 300715683.47 | 0 | 323840664.47
| 2015 | 0 | 95324851.86 | 175267502.95 | 0 | 270592354.81
| 2016 | 0 | 5617400 | 207789225.94 | 0 | 213406625.94
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 1049000 | 123018232.86 | 683772412.36 | 0 | 807839645.22