## 01.05.2016
СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | [7 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
_____________________Ф.Д. Любанин | [7 empty] | ____________О.Н. Бырловский
"___"______________2016 г. | [7 empty] | "___" __________2016 г.
Комплексный план действий на 2016 год по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Статус контрольного события * | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | Срок реализации |  | КЦСР. Доп.ФК *** | Объем ресурсного обеспечения, руб. | График реализации
|  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"
Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Основное мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.11.00000 | 8914954.35 | V | V | V | V
1.1.1.1 Снос аварийных жилых домов |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.11.00000.01 | 8914954.35 | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.1.1 Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по сносу аварийных жилых домов | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ Управление капитального строительства |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.12.00000 | 116223577.05 | V | V | V | V
1.1.2.1 I этап 2013-2014 годы |  | Зубченко С.Н., начальник МУ Управление капитального строительства |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.12.00000.01 | 86060490.18 | V | V | V | V
1.1.2.2 II этап 2014-2015 годы |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.12.00000.02 | 28128434.85 | V | V | V | V
1.1.2.3 III этап 2015-2016 годы |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.12.00000.03 | 0 | V | V | V | V
1.1.2.4 IV этап 2016-2017 годы |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.12.00000.04 | 2034652.02 | V | V | V | V
1.1.2.5 V этап 2017 год |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.12.00000.05 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.2 Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объектам: "Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан |  | Бусырев А.Е., руководитель администрации МОГО "Ухта" | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.33.00000 | 18725578 | V | V | V | V
1.3.3.1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Дегтяренко С.В., председатель КУМИ |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.33.50820.01 | 2905400 | V | V | V | V
— Обеспечение жильем детей - сирот (федеральный бюджет) |  |  |  |  | Х | 31.12.2016 | 05.1.33.50820.01 | 2905400 |  |  |  | V
Контрольное событие 1.3.3.1 Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, специализированных жилых помещений и заключены договора найма специализированных жилых помещений | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
1.3.3.2 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.33.51350.02 | 2812464 | V | V | V | V
— Обеспечение жильем ветеранов (федеральный бюджет) | [6 empty] | 05.1.33.51350.02 | 2812464
Контрольное событие 1.3.3.2 Перечислена единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
1.3.3.3 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.33.73040.01 | 34600 |  |  |  | V
— Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот (республиканский бюджет) | [6 empty] | 05.1.33.73040.01 | 34600
Контрольное событие 1.3.3.3 Предоставлен отчет уполномоченному органу о расходовании субвенций, представленных на реализацию государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
1.3.3.4 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.33.73040.02 | 49400 | V | V | V | V
— Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов (республиканский бюджет) | [6 empty] | 05.1.33.73050.02 | 49400
Контрольное событие1.3.3.4 Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
1.3.3.5 Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.33.73080.03 | 492414 | V | V | V | V
— Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья (республиканский бюджет) | [6 empty] | 05.1.33.73080.03 | 492414
Контрольное событие1.3.3.5 Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
1.3.3.6 Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.33.R0820.01 | 6392300 | V | V | V | V
— Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот (республиканский бюджет) | [6 empty] | 05.1.33.R0820.01 | 6392300
Контрольное событие 1.3.3.6 Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и заключены договора найма специализированных помещений | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
1.3.3.7 Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма |  |  |  |  | Х | Х | 05.1.33.74040.01 | 6039000 | V | V | V | V
— Исполнение судебных решений по обеспечению жильем детей - сирот (республиканский бюджет) | [6 empty] | 05.1.33.74040.01 | 6039000
Контрольное событие 1.3.3.7 Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.34.00000 | 43747035.43 | V | V | V | V
1.3.4.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (софинансирование) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.34.L0200.01 | 16548000 | V | V | V | V
1.3.4.2 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (федеральный бюджет)) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.34.50200.01 | 12606688 | V | V | V | V
1.3.4.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (республиканский бюджет) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.1.34.R0200.01 | 14592347.43 | V | V | V | V
Контрольное событие 1.3.4.1 Перечислены денежные средства молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
Контрольное событие 1.3.4.2 Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на получение социальной выплаты молодых семей, проживающих на территории МОГО "Ухта" | 0 |  |  |  | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |  |  | V
Всего по Подпрограмме 1 | [6 empty] | 05.1.00.00000 | 187611144.83
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"
Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда
Основное мероприятие 2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда |  | Бусырев А.Е., руководитель администрации МОГО "Ухта" Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.11.00000 | 24919646 | V | V | V | V
2.1.1.1 Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета |  | Дегтяренко С.В., председатель КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.11.00000.01 | 12545663 | V | V | V | V
Контрольное событие 2.1.1.1 Подписан акт выполненных работ по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
2.1.1.2 Капитальный ремонт лоджий МКД |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.11.00000.02 | 450000 | V | V | V | V
Контрольное событие 2.1.1.2 Подписан акт выполненных работ по выполнению капитального ремонта лоджий МКД. | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
2.1.1.3 Реконструкция системы водоснабжения МКД |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.11.00000.03 | 923983 | V | V | V | V
Контрольное событие № 2.1.1.3 Подписан акт выполненных работ по выполнению реконструкции системы водоснабжения МКД. | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
2.1.1.4 Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.11.00000.04 | 1000000 | V | V | V | V
Контрольное событие 2.1.1.4 Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
2.1.1.5 Содержание и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.11.00000.05 | 10000000 | V | V | V | V
Контрольное событие 2.1.1.5 Приняты акты выполненных работ по содержанию и ремонту дворовых проездов | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
Основное мероприятие 2.1.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда |  | Бусырев А.Е., руководитель администрации МОГО "Ухта" Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.12.00000 | 6387124.34 | V | V | V | V
2.1.2.1 Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.12.00000.01 | 2990665.85 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 5737.64
Контрольное событие 2.1.2.1 Предоставлены субсидии управляющим компаниям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
2.1.2.2 Расчет сметной стоимости объектов жилищного хозяйства |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.12.00000.06 | 179707.76 |  |  |  | V
Контрольное событие 2.1.2.2 Проведен расчет сметной стоимости объектов жилищного хозяйства | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
2.1.2.3 Инвентаризация МКД |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.12.00000.04 | 45000 | V | V | V | V
Контрольное событие 2.1.2.3 Изготовление актов обследования для снятия объектов недвижимости с кадастрового учета | 0 |  |  |  | Х | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
2.1.2.4 Обустройство пандуса для инвалидов |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.12.00000.05 | 248979 | V | V | V | V
Контрольное событие 2.1.2.4 Построен пандус для инвалидов | 0 |  |  |  | Х | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
2.1.2.5 Межевание и кадастр земельных участков |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" Дегтяренко С.В., председатель КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.12.00000.03 | 2902479.49 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 60000
Контрольное событие 2.1.2.5 Получены кадастровые паспорта | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
2.1.2.6 Замена газового оборудования в муниципальной квартире по адресу ул. Юбилейная, д. 19, кв. 91 | 0 | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.2.12.00000.07 | 20292.24 |  |  |  | V
Контрольное событие 2.1.2.6 Получены акты выполненных работ по замене газового оборудования |  |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
Всего по Подпрограмме 2 | [6 empty] | 05.2.00.00000 | 31306770.34
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"
Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
Основное мероприятие 3.1.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.3.11.00000 | 0 | V | V | V | V
3.1.1.1 Стороительство блочной модульной котельной в пгт Водный не менее 23,32 Гкал за счет средств инвестора |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Х | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 3.1.1.1 Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта | 0 |  |  |  | Х | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
― Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС в пгт Водный за счет средств инвестора |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Х | 0
Контрольное событие № 24. Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта | 0 |  |  |  | Х | 2017-12-31 |  | Х | Х | Х
Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.3.21.00000 | 3182768.64 | V | V | V | V
3.2.1.1 Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.3.21.00000.01 | 550000 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 22623.75
Контрольное событие 3.2.1.1 Подписаны акты выполненных работ на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» и приняты акты выполненных работ | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
3.2.1.2 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.3.21.S2620.02 | 2629659.04 | V | V | V | V
[7 empty] | 05.3.21.72620.00 | 0
― Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта, в том числе проектно-изыскательские работы (софинансирование) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.3.21.S2620.02 | 4714285 | V | V | V | V
― Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта, в том числе проектно-изыскательские работы (республиканский бюджет) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.3.21.72620.02 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 3.2.1.2 Подписаны акты выполненных работ 2 этапа объекта "строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта" | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
3.2.1.3 Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.3.21.00000.02 | 3109.6 |  |  |  | V
Всего по Подпрограмме 3 | [6 empty] | 05.3.00.00000 | 3182768.64
Подпрограмма 4 "Благоустройство"
Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства
Основное мероприятие 4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000 | 105439800.24 | V | V | V | V
4.1.1.1 Посадка цветов в цветники |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.01 | 5298337.68 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 298337.68
Контрольное событие 4.1.1.1 Подписаны акты выполненных работ по посадке цветов в цветники | 0 |  |  |  | Х | 2016-10-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.2 Капитальный ремонт пожарных водоемов | [5 empty] | 2016-10-31 | 05.4.11.00000.02 | 2000000 |  |  |  | V
Контрольное событие 4.1.1.2 Подписаны акты выполненных работ по ремонту пожарных водоемов | 0 |  |  |  | Х | 2016-10-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.3 Оплата за потребленную электроэнергию, необходимую для работоспособности светофоров и наружного освещения |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.03 | 20972131.12 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 2588191.92
Контрольное событие 4.1.1.3 Приняты акты выполненных работ по обеспечению светофоров и систем наружного освещения электрической энергией | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.4 Содержание систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоёмов) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.04 | 1201677.54 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 442185.54
Контрольное событие 4.1.1.4 Приняты акты выполненных работ по содержанию систем наружного водоснабжения (пожарных водоемов) | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.5 Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.05 | 150000 | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.1.5 Приняты акты выполненных работ по содержанию малых архитектурных форм | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.6 Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.06 | 150000 | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.1.6 Приняты акты выполненных работ по содержанию гидротехнических сооружений | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.7 Расходы на очистку территории до и после проведения городских, уличных праздников, развешивание флажков расцвечивания по улицам города, установку биотуалетов в местах проведения массовых гуляний, подготовку мест проведения городских уличных праздников |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.07 | 550000 | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.1.7 Приняты акты выполненных работ по очистке территории до и после проведения городских уличных праздников, развешивание флажков расцвечивания по улицам города, установку биотуалетов в местах проведения массовых гуляний, подготовку мест проведения городских уличных праздников | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.8 Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.08 | 28469626.57 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 10469626.57
Контрольное событие 4.1.1.8 Приняты акты выполненных работ по содержанию объектов зеленого хозяйства | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.9 Ремонт и содержание систем наружного освещения |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.09 | 13884560.85 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 6279630.94
Контрольное событие 4.1.1.9 Приняты акты выполненных работ по содержанию систем наружного освещения | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.10 Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений на территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.10 | 11487472.67 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 5587472.67
Контрольное событие 4.1.1.10 Приняты акты выполненных работ по содержанию мест погребений | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.11 Техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт лестниц, пешеходных мостов МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.11 | 5789371.67 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 1826872.66
Контрольное событие 4.1.1.11 Приняты акты выполненных работ по содержанию лестниц, пешеходных мостов | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.12 Техническое обслуживание, санитарное содержание ливневой канализации, подпорных стен |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.12 | 8533110.83 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 233110.83
Контрольное событие 4.1.1.12 Приняты акты выполненных работ по содержанию ливневой канализации, подпорных стен | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.13 Содержание детских игровых и спортивных площадок |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.13 | 4396361.28 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 1896361.28
Контрольное событие 4.1.1.13 Приняты акты выполненных работ по содержанию детских игровых и спортивных площадок | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.14 Уборка несанкционированных свалок |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.14 | 2361255.84 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 1561255.84
Контрольное событие 4.1.1.14 Приняты акты выполненных работ по уборке несанкционированных свалок | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.1.15 Оказание услуг по принудительной эвакуации длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.11.00000.15 | 195894.19 | V | V | V | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 95894.19
Контрольное событие 4.1.1.15 Приняты акты выполненных работ по вывозу брошенного транспорта и незаконно установленных балков | 0 |  |  |  | Х | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
Основное мероприятие 4.1.2 Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.12.00000 | 4787548.31 |  |  |  | V
4.1.2.1 Выполнение работ по подготовке проведения городских уличных праздников: обустройство ледового городка |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.12.00000.01 | 2254889.84 |  |  |  | V
― кредиторская задолженность | [7 empty] | 2254889.84
Контрольное событие 4.1.2.1 Приняты акты выполненных работ по обустройству ледового городка | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.2.2 Обустройство линии наружного освещения вдоль тротуара по ул. Печорская |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.12.00000.02 | 1931128.47 | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.2.2 Приняты акты выполненных работ по обустройству линии наружного освещения вдоль тротуара по ул. Печорская | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.2.3 Приобретение и установка детского игрового комплекса в п. Ярега ул. Строительная, д.8 (Соглашение с ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" от 06.03.2014 г. № 14Y0570) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.12.00000.03 | 1530 | V | V | V | V
4.1.2.4 Обустройство линии наружного освещения на территории пст Веселый Кут |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.12.00000.04 | 100000 | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.2.2 Приняты акты выполненных работ по обустройству линии наружного освещения на территории пст Веселый Кут |  |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
Контрольное событие 4.1.2.5. Приняты акты выполненных работ по обустройству детской площадки |  |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
4.1.2.6 Приобретение и установка детской площадки в районе ул. Машиностроителей |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.12.00000.06 | 500000 | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.2.6. Приняты акты выполненных работ по обустройству детской площадки |  |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
Основное мероприятие 4.1.3 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.13.00000 | 1083314 | V | V | V | V
4.1.3.1 Расходы по осуществлению переданного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.13.73120.01 | 1083314 | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.3.1 Приняты акты выполненных работ по отлову безнадзорных животных | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
Контрольное событие 4.1.3.2 Приняты акты выполненных работ по отлову безнадзорных животных | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 4.1.4 Реализация малых проектов |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | улучшение условий проживания граждан | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.14.00000 | 97520.51 | V | V | V | V
4.1.4.1 Приобретение и установка детской площадки по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 2/6,6,6а,6б,4,4а, ул. Мира, д.2 |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.14.S2480.01 | 97520.51 | V | V | V | V
[5 empty] | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.4.14.72480.02 |  |  |  |  | V
Контрольное событие 4.1.4.1 Приняты акты выполненных работ по приобретению и установке детской площадки |  |  |  |  | X | 2016-12-31 | Х | Х |  |  |  | V
Всего по подпрограмме 4 | [6 empty] | 05.4.00.00000 | 111408183.06
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования
Основное мероприятие 5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) прибормами учета энергетических ресурсов |  | Чухнов О.В., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.11.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.1.1. Приняты акты выполненных работ по оснащению зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | 0 |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 5.1.2 Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.12.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.1.2. Приняты акты выполненных работ. |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 5.1.3 Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.13.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.1.3. Приняты акты выполненных работ по повышению тепловой защиты зданий |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов |  | Чухнов О.В., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.21.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.2.1. Приняты акты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 5.2.2 Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.22.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.2.2. Приняты отчеты о выполненных работах по информированию населения |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 5.2.3 Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.23.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.2.3. Приняты акты выполненных работ по утеплению мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре
Основное мероприятие 5.3.1 Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) |  | Чухнов О.В., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.31.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.3.1. Приняты акты выполненных работ по постановке на учет бесхозяйных объектов |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 5.3.2 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.32.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.3.2. Приняты акты выполненных работ по замене светильников уличного освещения |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 5.3.3 Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.33.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.3.3. Приняты акты выполненных работ по модернизации котельных |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Основное мероприятие 5.3.4 Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.5.34.00000 | 0 | V | V | V | V
Контрольное событие 5.3.4. Приняты акты выполненных работ по установке регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | X | 2016-12-31 |  | Х |  |  |  | V
Всего по подпрограмме 5 | [6 empty] | 05.5.00.00000 | 0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"
Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы
Основное мероприятие 6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» |  | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.6.99.00000 | 53633724.37 | V | V | V | V
6.1.1.1 Расходы, понесенные органами местного самоуправления, для обеспечения реализации муниципальной программы |  | Бырловский О.Н., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.6.99.00000.01 | 53582782.37 | V | V | V | V
Контрольное событие 6.1.1.1 Приняты затраты по обеспечению реализации муниципальной программы | 0 |  |  |  | Х | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
6.1.1.2 Компенсация расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 05.6.99.73120.02 | 50942 | V | V | V | V
Контрольное событие 6.1.1.2 Приняты акты выполненных работ по отлову безнадзорных животных |  |  |  |  | Х | 2016-12-31 | X | X |  |  |  | V
Всего по подпрограмме 6 | [6 empty] | 05.6.00.00000 | 53633724.37
Итого по муниципальной программе | [7 empty] | 387142591.24
* - контрольные события будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник МУ Управление капитального строительства |  |  | Начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта" |  |  |  |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"
_____________ С.Н. Зубченко |  |  | ________________ |  |  |  |  | ________________ Е.В. Игнатова
"____"____________2016 г. |  |  | "____"____________2016 г. |  |  |  |  | "____"____________2016 г.
Начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" |  |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  |  |  |  | Председатель КУМИ
______________Н.А. Безносикова |  |  | __________________ |  |  |  |  | _________________ С.В. Дегтяренко
"____"____________2016 г. |  |  | "____"____________2016 г. |  |  |  |  | "____"____________2016 г.
исп. Е.Н. Конюхова тел.76-36-51