## 01.04.19
Мониторинг
реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
по состоянию на 01.04.2019 г.
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Ответственный исполнитель |  | План |  |  | Факт |  | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
|  |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат | дата исполнения контрольного события | достигнутый результат
| руководитель | структурное подразделение | начало | окончание (дата контрольного события)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"
Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Основное мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УЖКХ") | 2019-01-01 | 2019-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | Дата контрольного события не наступила
1.1.1.1 Снос аварийных жилых домов | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | обеспечен снос не менее 5 аварийных жилых домов | х
Контрольное событие № 1. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по сносу аварийных жилых домов |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31
Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ УКС) | 2019-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
1.1.2.1 I этап 2013-2014 годы | Начальник МУ УКС | МУ УКС | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Погашена кредиторская задолженность | х | х
1.1.2.2 II этап 2014-2015 годы |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Произведена оплата по 2 исполнительным листам | х | х
1.1.2.3 III этап 2015-2016 годы |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | х | х
1.1.2.4 IV этап 2016-2017 годы |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Подписан акт приема-передачи 2 жилых помещений | х | х
| Руководитель администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Произведен выкуп не менее одного жилого помещения по программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда, граждане улучшили жилищные условия путем приобретения неаварийного жилого помещения | х | х
| Председатель КУМИ МОГО "Ухта" | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" (далее - КУМИ МОГО "Ухта") | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | х | х
Контрольное событие № 2.Заключены договоры с гражданами, переселенными из аварийного жилищного фонда | Председатель КУМИ МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | В рамках Программы переселения граждан из аварийнного жилищного фонда в 1 квартале 2019 года был заключен 1 договор .
Основное мероприятие 1.1.3 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Мира, д. 1 и ул. Пушкина, д. 2 | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ УКС | 2019-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
1.1.3.1 Проведение экспертизы жилого помещения, приобретенного во вновь построенном многоквартирном жилом доме в г. Ухта, пгт. Ярега. | Начальник МУ УКС | МУ УКС | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Получено 12 экспертных заключения | х | х
1.1.3.2 Приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г.Ухта, пгт.Ярега |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приобретено жилых помещений общей площадью не менее 600,0 кв.м | х
Контрольное событие № 3. Подписаны акты приемо-передачи квартир в муниципальную собственность МОГО "Ухта" |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Мероприятие в 2019 году не реализуется. Запланировано на 2020 год
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
Основное мероприятие 1.3.1 Строительство жилых домов | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ УКС | 01.01.2018 | 31.12.2020 | улучшение условий проживания граждан | х | х
Контрольное событие №4 Приняты акты ввода жилых домов в эксплуатацию | Начальник МУ УКС | МУ УКС | х | 31.12.2019 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 1.3.2 Строительство жилья в сельской местности |  | МУ УКС | 01.01.2018 | 31.12.2019 | улучшение условий проживания граждан | х | х
Контрольное событие № 5. Приняты акты ввода жилых домов в эксплуатацию | Начальник МУ УКС | МУ УКС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий проживания граждан | х | х
— Обеспечение жильем детей - сирот (федеральный бюджет) | Председатель КУМИ МОГО "Ухта"
1.3.3.1 Обеспечение жильём ветеранов |  | КУМИ МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Предоставлено не менее одного жилого помещения ветеранам | х | Соглашение между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и администрацией МОГО " Ухта" о предоставлении бюджету МОГО " Ухта" в 2019 году субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" будет подписано во 2 квартале 2019 года.
— Обеспечение жильем ветеранов (федеральный бюджет)
1.3.3.2 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта", осуществляющих переданные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот | х | Оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта" не производилась, в связи с отсутствием лимитов по данной статье расходов.
— Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот (республиканский бюджет)
1.3.3.3Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильём ветеранов |  |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Перечислена единовременная денежная выплата ветеранам | х | х
— Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов (республиканский бюджет)
1.3.3.4 Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья |  |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Перечислена единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан | х | х
— Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья (республиканский бюджет) | [5 empty] | х
Контрольное событие № 17. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  |  | Х | 2018-12-31 |  | х
Контрольное событие № 18. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  |  | Х | 2019-12-31 |  | х
Контрольное событие № 19. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  |  | Х | 2020-12-31 |  | х
1.3.3.6 Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  | х
1.3.3.6 Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  | х
1.3.3.5 Обеспечение жильём инвалидов |  |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Предоставлено не менее одного жилого помещения инвалидам | х | Соглашение между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и администрацией МОГО " Ухта" о предоставлении бюджету МОГО " Ухта" в 2019 году субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" будет подписано во 2 квартале 2019 года.
Контрольное событие № 20. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  |  | Х | 2017-12-31 |  | х
Контрольное событие № 21. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  |  | Х | 2018-12-31 |  | х
Контрольное событие № 27. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  |  | Х | 2019-12-31 |  | х
1.3.3.6 Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение, строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства |  |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта", осуществляющих переданные полномочия, в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение, строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства | х | Оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта" не производилась, в связи с отсутствием лимитов по данной статье расходов.
Контрольное событие № 6. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий |  |  | х | х | х | 31.12.2019 | Отчёты о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий за 1 квартал 2019г., направлены в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.
Основное мероприятие 1.3.3.7 Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот |  |  | 01.01.2018 | 21.12.2021 | Предоставлены не менее двух жилых помещений детям-сиротам | х | х
Контрольное событие № 7. Заключено соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещени |  |  | х | х | х | 31.12.2019 | Соглашение между Министерством образования,науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией МОГО " Ухта" о предоставлении бюджету МОГО " Ухта" в 2019 году субвенций из республиканского бюджета РК на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений будет подписано во 2 квартале 2019 года.
Основное мероприятие 1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2021-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
1.3.4.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Перечислены денежные средства молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | х | х
Контрольное событие № 8. Перечислены денежные средства молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства |  |  | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | Дата контрольного события не наступила
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"
Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда
Основное мероприятие 2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
2.1.1.1 Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | В Фонд капитального ремонта перечислены средства не менее 7,5 млн. рублей | х | х
Контрольное событие № 9. Подписан акт выполненных работ по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета |  |  | Х | 2019-12-31 | х | 30.09.2019 | С 1.01.2019 г по 31.03.2019 г расходы по ежемесячным взносам на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета оплачены на общую сумму 4034535,52 руб.
2.1.1.2 Капитальный ремонт лоджий МКД, в том числе разработка ПСД | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Разработана ПСД на капитальный ремонт лоджий 1 МКД | х | х
2.1.1.4 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. Лаболаторные исследования |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
2.1.1.4 Ремон дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе лабораторные исследования |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Проведен ремонт не менее чем 5 объектов дворовых территорий | х | х
2.1.1.5 Ремонт муниципальных помещений, в том числе разработка ПСД |  |  | 2019-02-01 | 2020-12-31 | Проведен ремонт не менее чем 5 муниципальных помещений | х | х
Контрольное событие № 10. Приняты акты выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) муниципального жилищного фонда |  |  | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 2.1.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | х | х
2.1.2.1 Обустройство пандуса для инвалидов | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Разработана ПСД на 1 пандус | х | х
2.1.2.2 Инвентаризация МКД |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Изготовлены акты обследования для снятия 3 объектов недвижимости с кадастрового учета | х | х
2.1.2.3 Расчет сметной стоимости услуг по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Получены расценки на услуги по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства | х | х
2.1.2.4 Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Предоставлены субсидии управляющим компаниям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | х | х
― кредиторская задолженность | [6 empty] | х
2.1.2.5 Оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Отсутствует задолженность перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда | х | х
― кредиторская задолженность
Контрольное событие № 11. Произведена оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений |  |  | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 2.1.3 Межевание и кадастр земельных участков | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | х | х
2.1.3.1 Разработка, утверждение проекта межевания территории с проведением инженерно-геодезических изысканий | Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Утверждено не менее 1 проекта межевания территорий | х | х
Контрольное событие № 12 Получены кадастровые паспорта земельных участков |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"
Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
Основное мероприятие 3.1.2 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ УКС | 2018-01-01 | 2021-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
3.1.2.2 Проектно-изыскательские работы по реконструкции инжененрных сетей исторического центра г.Ухты |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | х | х
Контрольное событие № 7. Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту "Реконструкция инжененрных сетей исторического центра г.Ухты" |  |  | Х | 2019-12-31 |  | х | х
3.1.2.1 Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги | Начальник МУ УКС | МУ УКС | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Проведена техническая инвентаризация и составлен технический план по застройке VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями и автомобильными дорогами | х | х
Контрольное событие № 13 Подписаны договоры на оказание услуг по составлению технического плана и технической инвентаризации |  |  | х | 2021-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
3.1.2.2 Стройтельство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта. | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Завершен 2 этап строительства станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г. Ухта | х | х
Контрольное событие №14 Подписаны акты выполненных работ 2 этапа объекта " Стройтельство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта." |  |  | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-21 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 3.1.3 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Улучшение условий проживания граждан | х | х
3.1.3.1 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОГО «Ухта» | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОГО «Ухта» | х | х
3.1.3.2 Содержание наружного газопровода |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Отсутствует задолженность перед поставщиками услуг по содержанию и текущему ремонту наружного газопровода | х | х
Контрольное событие № 15. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 3.1.4 Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Улучшение условий проживания граждан | х | х
Контрольное событие № 16. Предоставлены субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
Начальник МУ "УЖКХ"
3.2.1.1 Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» |  | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Произведена транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО "Ухта" в количестве 100 человек | х | х
― кредиторская задолженность
3.2.1.2 Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта" |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта" | х | х
3.2.1.3 Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения МОГО "Ухта" |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Актуализирована схема теплоснабжения МОГО "Ухта" | х | х
Контрольное событие № 17. Заключены контракты на предоставление субсидий и обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами |  |  | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | Заключены контракты на предоставление субсидий и обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
Подпрограмма 4 "Благоустройство" (исключена с 01.01.2019г.)
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования (исключена с 01.01.2019г.)
Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (исключена с 01.01.2019г.)
Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре (исключена с 01.01.2019г.)
Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исключена с 01.01.2019г.)
Задача 5.5 Повышение энергетической эффективности на территории городского округа
Основное мероприятие 5.5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в муниципальных учреждениях на 3% ежегодно | х | х
Контрольное событие № 18 Обеспечено снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в муниципальных учреждениях на 3% ежегодно | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 5.5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Снижено потребление энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в жилищном фонде на 3% ежегодно | х | х
Контрольное событие № 19. Обеспечено снижение потребления энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в жилищном фонде на 3% ежегодно | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
5.5.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Проведена замена 20 светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегательными лампами, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 20 Обеспечено снижение потребления энергетических ресурсов ( электрической энергии) в коммунальной инфраструктуре на 3% ежегодно | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 30.09.2019 | Заменено 20 светильников
Задача 5.6 Управление реализацией проектов по энергосбережению
Основное мероприятие 5.6.1. Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Установка не менее 5 приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 21. Заключен муниципальный контракт на замену приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Заключен муниципальный контракт на замену приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях
Основное мероприятие 5.6.2. Популяризация в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Произведено и размещено в сети Интернет - не менее 1 статьи и 1 новости; созданы и размещены в печатных средствах массовой информации не менее одной статьи, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 22 В сети Интернет размещена информация, касающаяся энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"
Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы
Основное мероприятие 6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей | х | х
6.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечена в полном объеме деятельность МУ "УЖКХ" | х | х
6.1.1.2 Компенсация расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов МУ "УЖКХ", связанная с отловом безнадзорных животных | х | х
Контрольное событие № 23. Приняты акты выполненных работ по содержанию и обеспечению деятельности МУ «УЖКХ» |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 6.1.2. Мониторинг реализации Программы | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей | х | х
Контрольное событие № 24 Результат мониторинга Программы размещены на сайте МУ "УЖКХ" | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Мониторинг за первый квартал размещен на сайте МУ "УЖКХ"
Задача 6.2 Проведение информационной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Основное мероприятие 6.2.1. Информирование населения об изменениях в области ЖКХ, предоставление консультаций | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Проведено не менее 5 консультаций, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 25 Информация об изменениях в области ЖКХ доведена до населения в полном объеме посредством консультаций и сети Интернет | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2021-12-31 | х | 31.12.2019 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 6.2.2. Оказание муниципальных услуг | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Оказано не менее 10 муниципальных услуг, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 26 Муниципальные услуги оказаны в полном объеме | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | В первом квартале оказано 393 муниципальных услуги
Начальник |  |  | Д.В. Кувшинов
Исполнитель |  |  | Е.В. Гитченко | тел. 76-36-51
Note on I117: на 3ий квартал уточнить цифру по замененным светильникам

## 01.07.19
Мониторинг
реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
по состоянию на 01.07.2019
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Ответственный исполнитель |  | План |  |  | Факт |  | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
|  |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат | дата исполнения контрольного события | достигнутый результат
| руководитель | структурное подразделение | начало | окончание (дата контрольного события)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"
Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Основное мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УЖКХ") | 2019-01-01 | 2019-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
1.1.1.1 Снос аварийных жилых домов | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | обеспечен снос не менее 5 аварийных жилых домов | х | х
Контрольное событие № 1. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по сносу аварийных жилых домов |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Выполнены работы по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы». Снесено 7 домов на сумму 3 713 673,85 руб.
Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ УКС) | 2019-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
1.1.2.1 I этап 2013-2014 годы | Начальник МУ УКС | МУ УКС | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Погашена кредиторская задолженность | х | х
1.1.2.2 II этап 2014-2015 годы |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Произведена оплата по 2 исполнительным листам | х | х
1.1.2.3 III этап 2015-2016 годы |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | х | х
1.1.2.4 IV этап 2016-2017 годы |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Подписан акт приема-передачи 2 жилых помещений | х | х
| Руководитель администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Произведен выкуп не менее одного жилого помещения по программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда, граждане улучшили жилищные условия путем приобретения неаварийного жилого помещения | х | х
| Председатель КУМИ МОГО "Ухта" | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" (далее - КУМИ МОГО "Ухта") | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | х | х
Контрольное событие № 2.Заключены договоры с гражданами, переселенными из аварийного жилищного фонда | Председатель КУМИ МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | В рамках Программы переселения граждан из аварийнного жилищного фонда в 1 и 2 квартале 2019 года были заключены 2 договора ( 1 договор мены и 1 договорм социального найма жилого помещения)
Основное мероприятие 1.1.3 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Мира, д. 1 и ул. Пушкина, д. 2 | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ УКС | 2019-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
1.1.3.1 Проведение экспертизы жилого помещения, приобретенного во вновь построенном многоквартирном жилом доме в г. Ухта, пгт. Ярега. | Начальник МУ УКС | МУ УКС | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Получено 12 экспертных заключения | х | х
1.1.3.2 Приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г.Ухта, пгт.Ярега |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Приобретено жилых помещений общей площадью не менее 600,0 кв.м | х | х
Контрольное событие № 3. Подписаны акты приемо-передачи квартир в муниципальную собственность МОГО "Ухта" |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Мероприятие в 2019 году не реализуется. Запланировано на 2020 год
Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
Основное мероприятие 1.3.1 Строительство жилых домов | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ УКС | 01.01.2018 | 31.12.2020 | улучшение условий проживания граждан | х | х
Контрольное событие №4 Приняты акты ввода жилых домов в эксплуатацию | Начальник МУ УКС | МУ УКС | х | 31.12.2020 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 1.3.2 Строительство жилья в сельской местности |  | МУ УКС | 01.01.2018 | 31.12.2019 | улучшение условий проживания граждан | х | х
Контрольное событие № 5. Приняты акты ввода жилых домов в эксплуатацию | Начальник МУ УКС | МУ УКС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Улучшение условий проживания граждан | х
— Обеспечение жильем детей - сирот (федеральный бюджет) | Председатель КУМИ МОГО "Ухта"
1.3.3.1 Обеспечение жильём ветеранов |  | КУМИ МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Предоставлено не менее одного жилого помещения ветеранам | х | В рамках соглашения № 4292 от 12.04.2019г., заключенного между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми бюджету МОГО «Ухта» бюджету МОГО "Ухта" предоставлены субвенции в сумме 1 668 996,00 руб. на обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
— Обеспечение жильем ветеранов (федеральный бюджет)
1.3.3.2 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта", осуществляющих переданные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот | х | Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта", осуществляющих переданные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в размере 57635,71 руб.
— Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот (республиканский бюджет)
1.3.3.3Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильём ветеранов |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Перечислена единовременная денежная выплата ветеранам | х | Предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения одному гражданину в размере 834 498,00 руб. (гражданину, относящемуся к категориям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»)
— Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов (республиканский бюджет)
1.3.3.4 Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Перечислена единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан | х | Предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения одному гражданину в размере 834 498,00 руб. (гражданину, относящемуся к категориям, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
— Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья (республиканский бюджет) | [5 empty] | х
Контрольное событие № 17. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  |  | Х | 2018-12-31 |  | х
Контрольное событие № 18. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  |  | Х | 2019-12-31 |  | х
Контрольное событие № 19. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными |  |  | Х | 2020-12-31 |  | х
1.3.3.6 Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  | х
1.3.3.5 Обеспечение жильём инвалидов |  |  | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Предоставлено не менее одного жилого помещения инвалидам | х | В рамках соглашения № 4290 от 12.04.2019г., заключенного между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми бюджету МОГО «Ухта» бюджету МОГО "Ухта" предоставлены субвенции в сумме 2 503 494,00 руб. на обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Контрольное событие № 20. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  |  | Х | 2017-12-31 |  | х
Контрольное событие № 21. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  |  | Х | 2018-12-31 |  | х
Контрольное событие № 27. Исполнены судебные решения по обеспечению жильем детей - сирот |  |  | Х | 2019-12-31 |  | х
1.3.3.6 Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение, строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта", осуществляющих переданные полномочия, в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение, строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства | х | Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта", осуществляющих переданные полномочия, в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение, строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства в размере 125734,38 руб.
Контрольное событие № 6. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий |  |  | х | х | х | 31.12.2019 | Отчёты о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий за 1 квартал 2019г., направлены в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.
Основное мероприятие 1.3.3.7 Cтроительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот |  |  | 01.01.2018 | 21.12.2020 | Предоставлены не менее двух жилых помещений детям-сиротам | х | х
Контрольное событие № 7. Заключено соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещени |  |  | х | х | х | 31.12.2019 | Заключено соглашение между Министерством образования,науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией МОГО " Ухта" о предоставлении бюджету МОГО " Ухта" в 2019 году субвенций из республиканского бюджета РК на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. № 18 от 19.04.2019 года.
Основное мероприятие 1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
1.3.4.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Перечислены денежные средства молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | х | х
Контрольное событие № 8. Перечислены денежные средства молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства |  |  | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Срок контрольного события не наступил
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"
Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда
Основное мероприятие 2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
2.1.1.1 Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | В Фонд капитального ремонта перечислены средства не менее 7,5 млн. рублей | х | х
Контрольное событие № 9. Подписан акт выполненных работ по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета |  |  | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | С 1.01.2019 г по 30.06.2019 г расходы по ежемесячным взносам на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета оплачены на общую сумму 5406790,96 руб. За май, июнь 2019 года данные расходы не оплачены. | За май, июнь 2019 г.расходы по ежемесячным на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находяшиеся в собственности муниципалитета не оплачены, в связи с отсутствием лимитов на денежные средства по данной статье расходов. Ходотайство на выделение недостающего объёма денежных средств направлено в Администрацию МОГО "Ухта".
2.1.1.2 Капитальный ремонт лоджий МКД, в том числе разработка ПСД | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Разработана ПСД на капитальный ремонт лоджий 1 МКД | х | х
2.1.1.4 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. Лаболаторные исследования |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | х
2.1.1.4 Ремон дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе лабораторные исследования |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Проведен ремонт не менее чем 5 объектов дворовых территорий | х | х
2.1.1.5 Ремонт муниципальных помещений, в том числе разработка ПСД |  |  | 2018-02-01 | 2020-12-31 | Проведен ремонт не менее чем 5 муниципальных помещений | х | х
Контрольное событие № 10. Приняты акты выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) муниципального жилищного фонда |  |  | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | Произведен ремонт муниципальных жилых помещений маневренного жилищного фонда для переселения граждан из сгоревшего многоквартирного дома по адресу: пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 33а. Отремонтировано 15 жилых помещений, в том числе комнат в общежитиях и квартир. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения по Решению суда по адресу г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 2, кв. 6 силами ООО «Альфа Строй». В рамках исполнения Решения Ухтинского городского суда №2-2128/2016 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1.
Основное мероприятие 2.1.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | х | х
2.1.2.1 Обустройство пандуса для инвалидов | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Разработана ПСД на 1 пандус | х | х
2.1.2.2 Инвентаризация МКД |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Изготовлены акты обследования для снятия 3 объектов недвижимости с кадастрового учета | х | х
2.1.2.3 Расчет сметной стоимости услуг по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Получены расценки на услуги по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства | х | х
2.1.2.4 Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Предоставлены субсидии управляющим компаниям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | х | х
― кредиторская задолженность | [6 empty] | х
2.1.2.5 Оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Отсутствует задолженность перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда | х | х
― кредиторская задолженность
Контрольное событие № 11. Произведена оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений |  |  | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству пандусов для инвалидов. Общая сумма контрактов – 600 000,00 руб. Работы выполняются силами ООО «Партнер Союз» и ООО «Стальные конструкции».
Основное мероприятие 2.1.3 Межевание и кадастр земельных участков | Руководитель администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | х | х
2.1.3.1 Разработка, утверждение проекта межевания территории с проведением инженерно-геодезических изысканий | Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Утверждено не менее 1 проекта межевания территорий | х | х
Контрольное событие № 12 Получены кадастровые паспорта земельных участков |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"
Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры
Основное мероприятие 3.1.2 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ УКС | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
3.1.2.2 Проектно-изыскательские работы по реконструкции инжененрных сетей исторического центра г.Ухты |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | х | х
Контрольное событие № 7. Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту "Реконструкция инжененрных сетей исторического центра г.Ухты" |  |  | Х | 2019-12-31 |  | х | х
3.1.2.1 Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги | Начальник МУ УКС | МУ УКС | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведена техническая инвентаризация и составлен технический план по застройке VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями и автомобильными дорогами | х | х
Контрольное событие № 13 Подписаны договоры на оказание услуг по составлению технического плана и технической инвентаризации |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
3.1.2.2 Стройтельство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта. | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Завершен 2 этап строительства станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г. Ухта | х | х
Контрольное событие №14 Подписаны акты выполненных работ 2 этапа объекта " Стройтельство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта." |  |  | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-21 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 3.1.3 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Улучшение условий проживания граждан | х | х
3.1.3.1 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОГО «Ухта» | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОГО «Ухта» | х | х
3.1.3.2 Содержание наружного газопровода |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Отсутствует задолженность перед поставщиками услуг по содержанию и текущему ремонту наружного газопровода | х | х
Контрольное событие № 15. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 3.1.4 Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Улучшение условий проживания граждан | х | х
Контрольное событие № 16. Предоставлены субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами
Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | улучшение условий проживания граждан | х | х
Начальник МУ "УЖКХ"
3.2.1.1 Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» |  | МУ "УЖКХ" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Произведена транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО "Ухта" в количестве 100 человек | х | х
― кредиторская задолженность
3.2.1.2 Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта" |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта" | х | х
3.2.1.3 Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения МОГО "Ухта" |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Актуализирована схема теплоснабжения МОГО "Ухта" | х | Заканчиваются работы по актуализации схемы теплоснабжения МОГО «Ухта» на 2020 год. Проведение общественных слушаний и утверждение схемы теплоснабжения планируется на сентябрь-октябрь 2019 года. Муниципальный контракт заключен с ООО «Объединение Энергоменеджмента».
Контрольное событие № 17. Заключены контракты на предоставление субсидий и обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами |  |  | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | Заключены контракты на предоставление субсидий и обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами
Подпрограмма 4 "Благоустройство" (исключена с 01.01.2019г.)
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования (исключена с 01.01.2019г.)
Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (исключена с 01.01.2019г.)
Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре (исключена с 01.01.2019г.)
Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исключена с 01.01.2019г.)
Задача 5.5 Повышение энергетической эффективности на территории городского округа
Основное мероприятие 5.5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в муниципальных учреждениях на 3% ежегодно | х | х
Контрольное событие № 18 Обеспечено снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в муниципальных учреждениях на 3% ежегодно | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2021-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Основное мероприятие 5.5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Снижено потребление энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в жилищном фонде на 3% ежегодно | х | х
Контрольное событие № 19. Обеспечено снижение потребления энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в жилищном фонде на 3% ежегодно | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
5.5.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Проведена замена 20 светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегательными лампами, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 20 Обеспечено снижение потребления энергетических ресурсов ( электрической энергии) в коммунальной инфраструктуре на 3% ежегодно | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | Заменено 30 светильников
Задача 5.6 Управление реализацией проектов по энергосбережению
Основное мероприятие 5.6.1. Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Установка не менее 5 приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 21. Заключен муниципальный контракт на замену приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Выполняются работы по муниципальным контрактам на выполнение работ по замене и установки индивидуальных приборов учета электроэнергии и водоснабжения в муниципальных жилых помещениях согласно заявлений граждан.
Основное мероприятие 5.6.2. Популяризация в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Произведено и размещено в сети Интернет - не менее 1 статьи и 1 новости; созданы и размещены в печатных средствах массовой информации не менее одной статьи, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 22 В сети Интернет размещена информация, касающаяся энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступила
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"
Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы
Основное мероприятие 6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей | х | х
6.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечена в полном объеме деятельность МУ "УЖКХ" | х | х
6.1.1.2 Компенсация расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов МУ "УЖКХ", связанная с отловом безнадзорных животных | х | х
Контрольное событие № 23. Приняты акты выполненных работ по содержанию и обеспечению деятельности МУ «УЖКХ» |  |  | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Дата контрольного события не наступил
Основное мероприятие 6.1.2. Мониторинг реализации Программы | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей | х | х
Контрольное событие № 24 Результат мониторинга Программы размещены на сайте МУ "УЖКХ" | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | Результаты мониторнига за I и II кварталы размещены на сайте МУ "УЖКХ"
Задача 6.2 Проведение информационной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Основное мероприятие 6.2.1. Информирование населения об изменениях в области ЖКХ, предоставление консультаций | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Проведено не менее 5 консультаций, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 25 Информация об изменениях в области ЖКХ доведена до населения в полном объеме посредством консультаций и сети Интернет | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2021-12-31 | х | х | Информация об изменениях в области ЖКХ размещается на сайте МУ"УЖКХ"
Основное мероприятие 6.2.2. Оказание муниципальных услуг | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "УЖКХ" | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Оказано не менее 10 муниципальных услуг, ежегодно | х | х
Контрольное событие № 26 Муниципальные услуги оказаны в полном объеме | Начальник МУ "УЖКХ" | МУ "УЖКХ" | х | 2019-12-31 | х | 31.12.2019 | Во втором квартале оказано 362 муниципальных услуги.
Начальник __________________________________ Д.В. Кувшинов
Исполнитель _________________________ | Е.В. Гитченко | тел. 76-36-51
Note on I116: на 3ий квартал уточнить цифру по замененным светильникам