Мониторинг реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

по состоянию на 01 апреля 2025 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 62,00 | - | МУ УЖКХ | Показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год. |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан |
| 2 | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 4800,00 | 395,70 | УАГЗ | По состоянию на 01.04.2025 введено в эксплуатацию 3 индивидуальных жилых дома, общей площадью 395,70 кв.м. Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ внесены изменения в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Согласно части 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» до 01 марта 2031 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома при этом не требуется.В связи с чем, в настоящее время в администрации муниципального округа «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС.2052 кв.м - объем ввода жилья по данным Комистата по состоянию на 01.03.2025 (объекты ИЖС). |
| 3 | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | чел. | 23 | 6 | КУМИ | По состоянию на 01.04.2025 произведена процедура изъятия жилых помещений, находящихся в аварийных МКД в собственности граждан. Выплата произведена 4 гражданам. Во исполнение решений суда 2 гражданам предоставлены жилые помещения взамен жилых помещений находящихся в аварийных МКД. |
| 4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 22 | 1 | КУМИ | Заключен 1 договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 5 | Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от общего числа запланированных | % | 100,00 | 3,45 | КУМИ | Из 29 граждан по плану 1-му гражданину предоставлено жилое помещение  |
| 6 | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | семья | 19 | 8 | МУ УО |  |
| Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда |
| 7 | Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ |  |
| 8 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту | ед. | 6 | 0 | МУ УКС | Заключено 5 муниципальных контрактов на проведение текущего ремонта жилых помещений (квартир) – контракты в процессе исполнения;Проводится процедура электронного аукциона на проведение текущего ремонта по 1 жилому помещению (квартире). |
| 9 | Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ |  |
| Задача 3. Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами |
| 10 | Доля населения муниципального образования, имеющая возможность пользоваться коммунальными и отдельными бытовыми услугами | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ |  |
| 11 | Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ |  |
| 12 | Количество муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений по ценам (тарифам) ниже экономически обоснованной стоимости | ед. | 1 | 1 | Администрация | Муниципальное унитарное предприятие «Банно-оздоровительный комплекс» муниципального округа «Ухта» Республики Коми оказывает услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений по ценам (тарифам) ниже экономически обоснованной стоимости данных услуг.  |
| 13 | Уровень готовности объекта «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега муниципального округа «Ухта» Республики Коми» | % | 100,00 | 100,00 | МУ УКС | 14.02.2025 осуществлена передача котельной в пгт. Ярега МО «Ухта» Республики Коми в КУМИ администрации МО «Ухта», 12.03.2025 объект передан непосредственному балансодержателю. |
| Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой  |
| 14 | Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в федеральной государственной автоматизированной системе «Управление» | % | 100,00 | 100,00 | МУ УЖКХ |  |