Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

по состоянию на 01 апреля 2021 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) | | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 57,2 | - | МУ «УЖКХ» | Данный показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год. |
| Задача 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | |
| 2 | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 600,00 | 85,6 | УАиС |  |
| 3 | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | чел. | 3 | 3 | КУМИ МОГО «Ухта» |  |
| 4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,70 | 0,56 | КУМИ МОГО «Ухта» |  |
| 5 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 6,00 | 0 | КУМИ МОГО «Ухта» |  |
| 6 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 30 | 11 | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» |  |
| Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда | | | | | | |
| 7 | Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях | ед. | 5 | 0 | МУ «УЖКХ» | Нет подрядной организации, согласной выполнять указанные работы. Готовится запрос коммерческих предложений и документация на котировку. |
| 8 | Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц | % | 100,00 | 100,00 | МУ «УЖКХ» | В расчет включены обращения со сроком рассмотрения в 1 квартале. |
| 9 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту | ед. | 10 | 1 | МУ «УЖКХ» | Заключен муниципальный контракт, работы выполняются. |
| 10 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 39,70 | 40,3 | УАиС |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения | | | | | | |
| 11 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50,00 | 50,00 | МУ «УЖКХ» |  |
| 12 | Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию | % | 30,00 | 0,00 | МУ УКС | Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» будет заключен по результатам проведения электронного аукциона. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 26.03.2021. |
| 13 | Количество аварий наружной сети газоснабжения, находящейся в муниципальной собственности | ед. | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» |  |
| Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой | | | | | | |
| 14 | Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ | % | 100 | 100 | МУ «УЖКХ» |  |