**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 -2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (МУ «УЖКХ») |
| Отчетный год | 2018 |
| Непосредственные исполнители | Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ»Виричева Светлана Вячеславовна, тел.: 76-36-52Заведующий отделом эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ»Крестникова Людмила Андреевна, тел.: 76-19-02Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых зданий МУ «УЖКХ»Лосева Евгения Сергеевна,тел.: 76-18-90Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ»Конюхова Елена Николаевна, тел. 76-36-51эл. адрес: ortokk@mail.ru |
| Дата составления отчетаНачальник МУ «УЖКХ»СОГЛАСОВАНО:Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»  | 13.03.2019 г. Д.В. Кувшинов  П.П. Артемьев  |

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «****Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» (далее - Программа) за 2018 год**

По итогам 2018 года, в результате реализации комплекса мер Программы, были достигнуты следующие результаты:

В целях создания условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах:

1. Введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома и 3 индивидуальных жилых дома общей площадью 5685,15 кв.м.
2. Из аварийного жилищного фонда расселено 48 граждан, проживавших в 32 помещениях площадью 1,85 тыс. кв. м, снесено 16 домов.
3. Проведен ремонт 18 муниципальных единиц жилищного фонда. В Региональный фонд капитального ремонта перечислены взносы за жилые помещения муниципального жилищного фонда.
4. Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 40 молодым семьям.
5. Обеспечены жилыми помещениями 11 детей-сирот, предоставлены социальные выплаты 2 многодетным семьям, 1 инвалиду и 1 ветерану боевых действий.
6. Из средств бюджета возмещены затраты:
* за содержание жилья управляющим организациям, возникшие по разнице между размером платы, установленным для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в ветхих и аварийных домах и домах, длительное время находившихся без управления и включенных в перечень домов, утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2017г. №186, и размером платы, установленным договором управления;
* на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг;
* на льготное и бесплатное обслуживание в общественных банях отдельных категорий граждан.

В целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа:

1. Проведены работы по санитарному содержанию и техническому обслуживанию объектов зеленого хозяйства, парков, подпорных стен, кладбищ, пешеходных лестниц, мостов, металлических павильонов на остановках общественного транспорта.
2. Осуществлены работы по благоустройству «Яблоневой аллеи» - II этап силами ООО «ЛУКОЙЛ-УНП».
3. Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 12 объектах общей площадью 7 085,20 кв.м.
4. Осуществлен ремонт городского фонтана на Октябрьской площади.
5. Ликвидировано 6 несанкционированных свалок.
6. Выполнены работы по расширению площади кладбища «Успенское» на 7500 кв.м. На кладбище обустроено 3 контейнерные площадки с установкой 9 контейнеров и 3 бункеров.
7. Осуществлялся капитальный ремонт регулирующей плотины в составе ГТС на р. Лунь-Вож, из которой осуществляется забор воды на снабжение питьевой водой населения МОГО «Ухта».
8. Установлены 2 биофильтра для очистки сточных вод на выпусках ливневой канализации.
9. К Новогодним праздникам сооружен Ледовый городок.
10. Отловлено 227 безнадзорных животных.
11. В муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования реализованы мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. За счет чего наблюдается снижение расхода электрической энергии, горячей и холодной воды, а также природного газа.
12. **Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы**

В состав Программы в 2018 году входило 6 подпрограмм:

* «Доступное и комфортное жилье»;
* «[Жилищное хозяйство](#Par469)»;
* «[Коммунальное хозяйство](#Par592)»;
* «[Благоустройство](#Par738)»;
* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
* «Обеспечение реализации Программы».

В 2018 году не достигнуты значения индикаторов Программы:

* «ввод в действие жилых домов»;
* «общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, введенная в действие в отчетном году»;
* «уровень износа коммунальной инфраструктуры», в связи с незначительной заменой изношенного оборудования и увеличением износа
* «уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (от числа опрошенных)», по данным соц. опроса причинами неудовлетворенности являются: низкое качество ремонта дорог; отсутствие тротуаров и парковочных мест, не организованы остановочные пункты общественного транспорта, постоянно растущая стоимость платы за коммунальные ресурсы, плохое освещение дорог, тротуаров и придомовых территорий.

**Подпрограмма 1** «**Доступное и комфортное жилье**»

(далее – подпрограмма 1)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году:

* снесено 16 домов;
* обеспечены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в результате переселено 48 жителей, общая расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 1 849,1 кв.м.;
* обеспечены жильем отдельные категории граждан, а именно: 11 детей – сирот;
* предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 40 молодым семьям;
* предоставлены социальные выплаты в рамках Закона Республики Коми № 30-РЗ: 2 многодетным семьям, 1 инвалиду и 1 гражданину, относящемуся к категории "ветераны боевых действий"

Из 8 запланированных в 2018 году основных мероприятий по Подпрограмме 1 не выполнено 3.

Не выполнены мероприятия: «инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки» в связи с отсутствием финансирования, «строительство жилых домов» и «строительство жилья в сельской местности» в связи с отсутствием потребности в строительстве и отсутствием финансирования.

Из 15 запланированных в 2018 году индикаторов по Подпрограмме 1 не достигли планового значения 3 индикатора:

* «количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда»: из 35 запланированных расселены 32 помещения, по оставшимся помещениям продолжаются судебные разбирательства;
* «площадь земельных участков предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения»: из 0,7 запланированных - предоставлено 0,1 гектар, в связи с отсутствием сформированных земельных участков;
* «строительство инженерных сетей водоснабжения», по данному индикатору работы не проводились, в связи с отсутствием финансирования.

**Подпрограмма 2** «**Жилищное хозяйство**»

(далее – подпрограмма 2)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 в 2018 году:

* оплачены все поступившие счета Регионального Фонда капитального ремонта общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;
* выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 12 объектах, площадью 7,1 тыс.кв.м.;
* проведена техническая инвентаризация по 36 многоквартирным домам: 33 дома – снесенные, для проведения процедуры их снятия с государственного кадастрового учета, обследование двух домов с признанием их аварийными и подлежащими сносу, 1 дом – с целью переноса срока капитального ремонта конструкций;
* предоставлены субсидии управляющим организациям на возмещение выпадающих доходов, возникающих в связи с разницей между размером платы за содержание жилья, установленным для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда постановлением администрации МОГО «Ухта» от 23.05.2017 г. № 186 и размером платы, принятым договором управления;
* возмещены затраты за содержание и коммунальные услуги по нежилым муниципальным помещениям, находящимся на балансе МУ «УЖКХ».

Из 3 запланированных в 2018 году основных мероприятий по Подпрограмме 2 выполнены все.

Из 6 запланированных индикаторов по Подпрограмме 2 не достигли планового значения 3 индикатора:

* «доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт», так как проектно-сметная документация была разработана осенью, все работы будут проведены летом 2019 года;
* «количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация»: из 125 запланированных многоквартирных домов проведена техническая инвентаризация и паспортизация в отношении 36 единиц. Мероприятие проводилось по мере необходимости и в рамках выделенных бюджетных ассигнований;
* «доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен кадастровый учет» - значение индикатора не достигнуто, так как работы проводились в рамках выделенных денежных средств.

**Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство»**

(далее – подпрограмма 3)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 в 2018 году:

* возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также, одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта»;
* возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан;
* проведены работы по капитальному ремонту регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож».

 Из 5 запланированных в 2018 году основных мероприятий по Подпрограмме 3 не выполнено 2 мероприятия:

 – «строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора», в связи с отсутствием финансирования;

* «предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению», в связи с тем, что соглашения на 2018 год не заключались и финансирование не выделялось.

Из 5 запланированных в 2018 году индикаторов по Подпрограмме 3 планового значения не достигло 3 индикатора: «количество построенных инвестиционных объектов коммунальной инфраструктуры», «количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг» и «количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг», в связи с отсутствием финансирования.

**Подпрограмма 4 «Благоустройство»**

(далее – подпрограмма 4)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 4 в 2018 году следующие:

По заключенным соглашениям о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор» выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

* В рамках данных соглашений ежегодно ведутся работы по высадке цветов в 62 цветника, проводятся работы по санитарному содержанию, техническому обслуживанию объектов зеленого хозяйства, парков, лестниц, системы наружного освещения, ливневой канализации, подпорных стен, кладбищ, пешеходных лестниц, мостов, металлических павильонов на остановках общественного транспорта;
* осуществлен ремонт городского фонтана на площади Октябрьская;
* установлено 2 биофильтра для очистки сточных вод на ливневую канализацию на наб.Нефтяников в районе д.18-19 и на ул. Береговой в районе д.8;
* проведены работы по окраске металлических павильонов на остановках общественного транспорта в количестве 19 штук;
* в рамках соглашения с МКП «Ухтаспецавтодор» проведен ремонт дорожного полотна улиц в пгт. Ярега, на площади 24,8 тыс. м2, и ул. Тимирязева в пгт. Шудаяг площадью 2,9 кв.м.;
* выполнены работы по ликвидации 6 несанкционированных свалок;
* на кладбище «Успенское» обустроили 3 контейнерные площадки с установкой 9 контейнеров и 3 бункеров;
* осуществлено обустройство ледового городка;
* по соглашению с ООО «ЛУКОЙЛ - УНП» проведены работы по благоустройству «Яблоневой аллеи» II этап;
* выполнены работы по асфальтированию дворовых проездов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 12 объектах, общей площадью 7,1 тыс. кв.м.;
* в течение 2018 года было отловлено 227 безнадзорных собак.

Из 5 запланированных мероприятий не выполнены 2 мероприятия: «реализация малых проектов» и «реализация народных проектов», в связи с неактуализированным планом и отсутствием финансирования.

Из 7 запланированных в 2018 году индикаторов по Подпрограмме 4 плановое значение не достигнуто по 3 индикаторам:

* «количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (по мере выявления необходимости)»: из 94 единиц автотранспорта не вывезено ни одного, так как не определен ни один исполнитель по договорам и контрактам из-за заниженных тарифов;
* «количество отловленных безнадзорных животных»: из запланированных 444 безнадзорных животных отловлено 227, в связи с отсутствием специализированных организаций и отсутствием приютов;
* «количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству» - не достигнут в связи с отсутствием финансирования.

**Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** (далее - Подпрограмма 5)

Основной целью Подпрограммы 5 является обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов, за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется в муниципальных учреждениях подрядными организациями в рамках договоров обслуживания и содержания зданий, сооружений и помещений, в жилищном фонде – управляющими и ресурсоснабжающими организациями, в коммунальной инфраструктуре – ресурсоснабжающими организациями, в т. ч. МУП «Ухтаводоканал» и по соглашению - МКП «Горзеленхоз» (в части наружного освещения).

Из 11 запланированных в 2018 году основных мероприятий по Подпрограмме 5 выполнены все.

Из 23 запланированных в 2018 году индикаторов по Подпрограмме 5 не достигли своего планового значения 10 индикаторов:

* 1 индикатор по муниципальным учреждениям и иным организациям с участием муниципального образования: удельный расход тепловой энергии, в связи климатическими условиями (холодная зима) и длительным отопительным периодом. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение расхода тепловой энергии;
* 4 индикатора по жилищному фонду: удельный расход тепловой энергии, в связи с холодной зимой 2017-2018 годов; удельный расход горячей воды, обусловлен установками индивидуальных счетчиков и более точному учету расхода потребляемого ресурса; удельный расход электрической энергии, обусловлен установками индивидуальных счетчиков, а также увеличением количества используемых электроприборов. В связи с ростом показателей перечисленных потребляемых ресурсов, наблюдается рост удельного суммарного расхода энергетических ресурсов;
* 5 индикаторов по коммунальной инфраструктуре: доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, удельные расходы электрической энергии, используемые при передаче (транспортировке) в системах водоснабжения, в системах водоотведения, в связи с высоким износом коммунальных сетей; доля потерь воды при передаче в общем объеме переданной воды в связи с высоким износом сетей коммунальной инфраструктуры (к данному показателю отнесены потери воды при производстве отопления и водоотведения).

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»**

(далее - Подпрограмма 6)

Обеспечение реализации Программы осуществляется посредством следующих мероприятий:

* содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»;
* мониторинг реализации Программы.

Из 63 запланированных в 2018 году индикаторов в целом по Программе не достигнуто плановое значение по 27 индикаторам.

Подробные сведения о достижении значений индикаторов Программы в 2018 году приведены в таблице 6 Приложения к годовому отчету.

Из 34 запланированных в 2018 году основных мероприятий в целом по Программе не выполнено – 8.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2018 году приведены в таблице 7 Приложения к годовому отчету.

По результатам проведенной оценки эффективности Программы за 2018 год, Программа признана умеренно эффективной с итоговой оценкой 83,72%. Анкета для оценки эффективности представлена в таблице 1 Приложения к годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и иных средств от приносящей доход деятельности**

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» является ответственным исполнителем по реализации Программы.

Соисполнителями Программы являются Муниципальное учреждение Управление капитального строительства, Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» и Администрация МОГО «Ухта».

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2018 год, составили 312 790 876 руб. 85 коп., в том числе:

* за счет Федерального бюджета – 11 320 475 руб. 14коп.;
* за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 90 621 895 руб. 30 коп.;
* за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 210 848 506 руб. 41 коп.

 По итогам 2018 года фактическое исполнение Программы составило 297 240 981,26 руб. или 95% к установленному плану, из них:

* за счет Федерального бюджета – 10 998 646 руб. 01 коп. (3,5%);
* за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 64 256 276 руб. 77 коп. (20,5%);
* за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 996 058 руб. 48 коп. (71%).

Сведения о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к годовому отчету.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»» за 2018 год Программа признана умеренно эффективной, с итоговой оценкой 83,72%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

1. **Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2018 года в Программу 2 раза вносились изменения. Подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» приведены в таблице 9 Приложения к годовому отчету.

1. **Предложения по дальнейшей реализации** **Программы**

В связи с продлением сроков реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» до 2021 года, а также исключением подпрограммы 4 «Благоустройство» подлежат корректировке плановые значения целевых индикаторов по всем подпрограммам муниципальной Программы до 2021 года.

 Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Дальнейшее осуществление целей Программы необходимо для объединения и координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения МОГО «Ухта» доступным и качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
| Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы" за 2018 год |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** |  ***8,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовое управление | нет | **0** | **0,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***4*** | ***16,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в таблице 5 приложения № 2 к Методическим указаниям". | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниямОтвет "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление | да | **0** | **0,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовое управление | нет | **1** | **4,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,38*** | ***39,72%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий. | Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниямопределяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий. | Управление экономического развития | 0,88 | **0,88** | **14,58%** |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям.Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития | 0,59 | **0,59** | **9,8%** |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение таблицы 8 и таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниямпо показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. | Финансовое управление | 0,92 | **0,92** | **15,37%** |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). | 0,88 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 0,95 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **14,38** | **83,72%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год** | **Умеренно эффективна** |

Таблица № 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов

(показателей) по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017г. факт | 2018г. |
| план | факт |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» |
| 1 | Ввод в действие жилых домов (Управление архитектуры и строительства) | Тыс.кв.м | 13,23 | 7,6 | 5,7 | Не достигнут. По данным Управления архитектуры и строительства введено в действие жилых домов – 5,7 тыс. кв.м, из них 2 многоквартирных дома площадью 3,4 тыс.кв.м, и 3 индивидуальных жилых дома площадью = 2,3 тыс.кв.м. |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, всего | кв.м./чел. | 23,8 | 23,2 | 23,7 | Достингнут. Информация представлена по данным Комистат |
| 3 | В том числе, введенная в действие в отчетном году | кв.м./чел. | 0,13 | 0,1 | 0,06 | Не достигнут. Информация представлена по данным Комистат.  |
| 4 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 65,0 | 75 | Не достигнут. Количество изношенного оборудования заменено незначительно, в связи с этим в целом увеличивается износ инфраструктуры |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (от числа опрошенных) | % | 35,4 | 41,0 | 37,8 | Не достигнут. Данные представлены на основе социологического опроса населения Управлением государственной гражданской службы Республики Коми . |
| Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» |
| Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 6 | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | граждан | 214 | 48 | 48 | Значение целевого индикатора достигнуто |
| 7 | Расселенная площадь аварийного жилищного фонда | кв.м. | 4628,7 | 1558,2 | 1849,1 | Достигнуто. В связи с тем, что в 2018 году были расселены граждане с 1 и 2 этапа Программы переселения, увеличилась расселенная площадь. |
| 8 | Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда | шт. | 108 | 35,0 | 32 | Не достигнуто. Значение фактическое ниже запланированного, ввиду того, что в отношении граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях, продолжаются судебные разбирательства |
| 9 | Ввод в действие жилых домов (УКС) | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | Значение целевого индикатора достигнуто |
| 10 | Количество приобретенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | шт. | 48 | 0 | 2 | Достигнут. За 2017 год не были выкуплены 2 квартиры (т.к. шли судебные разбирательства). В 2018 году их выкупили. |
| 11 | Количество выкупленных аварийных жилых помещений | шт. | 67 | 0 | 16 | Достигнут. Выкуп жилых помещений у граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях, произведен согласно вступивших в законную силу решений Ухтинского городского суда в 2018 году, в рамках Программы переселения |
| 12 | Количество приобретенных жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах | шт. | - | 12 | 12 | Достигнут. |
| 13 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0,31 | 0,7 | 0,1 | Не достигнут. В 2018 году для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставлено меньше земельных участков, чем в прошлом году, связано с отсутствием сформированных земельных участков |
| Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства |
| 14 | Строительство инженерных сетей:- водоснабжения | км | 0 | 4897,0 | 0 | Не достигнут. Мероприятие не было реализовано, в связи с отсутствием финансирования. |
| 15 | - газоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | Достигнут. Строительство инженерных сетей газоснабжения запланировано в 2019 г. |
| 16 | - наружного освещения | км | 0 | 0 | 0 | Достигнут. Строительство инженерных сетей наружного освещения запланировано в 2020 г. |
| Задача 1.3 Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |
| 17 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (по данным Управления Образования администрации МОГО «Ухта»)  | % | 2,0 | 1,52 | 1,76 | Достигнут. Количество семей, улучшивших жилищные условия в 2018 году составило 40 единиц, количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составило 3057. А так же предоставлены социальные выплаты 40 молодым семьям, вместо запланированных 30, а так же за счет увеличения граждан из числа детей-сирот, обеспеченных в 2018 году жилыми помещениями. Так же в 2018 году были предоставлены 2 социальные выплаты многодетным семьям, в рамках Закона Республики Коми № 30-РЗ. |
| 18 | Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 4,9 | 6,0 | 7,3 | Достигнут. В связи с увеличением количества приобретенных жилых помещений, в рамках Закона Республи Коми № 134-РЗ, для детей-сирот, произошло увеличение значения целевого индикатора |
| 19 | Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан | % | 100 | 100 | 96,28 | Достигнут. Денежные средства освоены в полном объеме (на оставшиеся денежные средства невозможно приобрести еще одно жилое помещение, либо предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта). |
| 20 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  | ед. | 53 | 30 | 40 | Достигнут. Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 11.12.2018 № 457-п "О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми № 91-п от 20.02.2018 "Об утверждении списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2018 году по Республике Коми" получению социальной выплаты подлежит 40 семей. |
| Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» |
| Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда |
| 21 | Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт | % | 0 | 0,16 | 0 | Не достигнут. Предусматривалось выполнить капитальный ремонт лоджий МКД. Не выполнено в связи с увеличением суммы финансирования и отсутствием проекта.  |
| 22 | Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед. | 0 | 0 | 0 | Достигнут. Срок проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда не наступил. Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта в размере 7 712,5 тыс.руб. |
| 23 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту | ед. | 13 | 0 | 18 | Достигнут. Выполнены работы по ремонту 18 жилых помещений (квартир и комнат), находящихся в муниципальной собственности. |
| 24 | Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 86,8 | Достигнут. Оплата работ производилась по факту на основании актов выполненных работ. |
| 25 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация | ед. | 0 | 125 | 36 | Не достигнут. Техническая инвентаризация проводилась по мере необходимости в пределах выделенных бюджетных ассигнований: 33 МКД – снесенные, для проведения процедуры их снятия с государственного кадастрового учета, 1 МКД – с целью переноса срока капитального ремонта конструкций, 2 мкд – с целью проведения обследования на предмет признания/непризнания дома аварийным и подлежащим сносу. |
| 26 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 38,64 | 47,1 | 37,88 | Не достигнут. Работы проводились в рамках выделенных денежных средств |
| [Подпрограмма 3](#P333) "Коммунальное хозяйство" |
| Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
| 27 | Количество построенных инвестиционных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | Не достигнут, в связи с отсутствием финансирования |
| 28 | Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Не достигнут, в связи с отсутствием финансирования |
| 29 | Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Не достигнут, в связи с отсутствием финансирования |
| 30 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 1 | Достигнут. Проведен капитальный ремонт регулирующей плотины в составе ГТС на ручье Лунь-Вож. |
| Задача 3.2. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами |
| 31 | Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | Достигнут. Возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан;возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также, одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» |
| 32 | Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель | % | 0 | 0 | 0 | Достигнут. Удельный вес проб по водозабору Пожня-Ель отвечает нормам |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство» |
| Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства |
| 33 | Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству | ед. | 68 | 7 | 12 | Достигнут.1. Проведены работы по благоустройству "Яблоневой аллеи" силами ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" II этап. 2. Обустроен ледовый городок на площади у ДБ "Сервис". 3. Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия улиц в пгт Ярега общей площадью 24 759м2, ул. Тимирязева в пгт Шудаяг площадью 2952м2. 4. Обустройство мест погребения - расширение площади кладбища "Успенское" на 7500м2. 5. Установка двух биофильтров для очистки сточных вод на выпусках ливневой канализации на наб.Нефтяников в районе д.18-19 и на ул.Береговая в районе д.8. 6. Косметический ремонт гидросооружения - городского фонтана на площади Октябрьская 7. Косметический ремонт подпорных стен 3 штуки: на пр. Ленина, на ул.Октябрьская, на ул.Севастопольская. 8. Окраска малых архитектурных форм - металлических павильонов на остановках общественного транспорта - 19 штук. 9. Ремонт комбинированного ограждения по периметру кладбища "Загородное" общий метраж - 120п.м. 10. На кладбище "Успенское" обустроили 3 контейнерные площадки с установкой 9 контейнеров и 3 бункеров.11. Выполнены работы по асфальтированию дворовых проездов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 12 объектах, общей площадью 7,1 тыс. кв.м.  |
| 34 | Общая площадь озеленения территории городского округа | кв.м | 4337,10 | 3536,8 | 4337,1 | Значение целевого индикатора достигнуто |
| 35 | количество цветников | ед. | 62 | 50 | 62 | Значение целевого индикатора достигнуто |
| 36 | Доля действующих объектов освещения | % | 100 | 100 | 100 | Значение целевого индикатора достигнуто |
| 37 | Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов | ед. | 21 | 94 | 0 | Не достигнут. Работы не выполнены, т.к. не определен ни один исполнитель по договорам и контрактам из-за заниженных тарифов. |
| 38 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 176 | 444 | 227 | Не достигнут. В рамках муниципальных контрактов на отлов безнадзорных животных за счет денежных средств субвенции РК бюджету МОГО "Ухта" произведен отлов безнадзорных собак общим количеством 227 голов |
| 39 | Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству  | ед. | 2 | 0 | 0 | Не достигнут. В связи с отсутствием финансирования. |
| [Подпрограмма 5](#P500) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| Задача 5.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования |
| 40 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 31,87 | 23,53 | 21,13 | Достигнут. Наблюдается снижение расхода электрической энергии на снабжение 1 кв.м площади в муниципальных учреждениях.  |
| 41 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,23 | 0,199 | 0,22 | Не достигнут. Увеличение расхода тепловой энергии в муниципальных учреждениях обусловлено климатическими особенностями (холодная зима и продолжительный отопительный период) |
| 42 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 45,33 | 45,1 | 43,17 | Достигнут. Наблюдается снижение расхода холодной воды в расчете на 1 человека в муниципальных учреждениях. |
| 43 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 14,50 | 10,0 | 8,05 | Достигнут. Наблюдается снижение расхода горячей воды в расчете на 1 человека в муниципальных учреждениях. |
| 44 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 38,55 | 44,38 | 28,76 | Достигнут. Наблюдается значительное снижение расхода природного газа в расчете на 1 человека в муниципальных учреждениях. |
| Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 45 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,239 | 0,22 | 0,24 | Не достигнут. Увеличение расхода тепловой энергии в многоквартирных домах обусловлено климатическими особенностями (холодная зима и продолжительный отопительный период) |
| 46 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 41,11 | 41,5 | 40,49 | Значение целевого индикатора достигнуто |
| 47 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 9,36 | 8,5 | 9,59 | Не достигнут. Рост расхода горячей воды в МКД в расчете на 1 человека обусловлен установками счетчиков и более точному учету расхода потребляемого ресурса. |
| 48 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 30,13 | 34,8 | 35,89 | Не достигнут. Расход электрической энергии в МКД в расчете на 1 человека увеличился, в связи с установками счетчиков и более точному учету расхода потребляемого ресурса.А также в связи с увеличением количества используемых электроприборов. |
| 49 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/кв.м | 0,15 | 0,2 | 0,15 | Значение целевого индикатора достигнуто. |
| 50 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 10,43 | 12,0 | 13,63 | Не достигнут. Наблюдается рост удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в МКД из-за увеличения потребления электрической энергии и повышения расхода тепловой энергии. |
| Задача 5.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 51 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 12,32 | 15,2 | 18,22 | Не достигнут. Увеличение потерь тепловой энергиипроизошло по причине высокого износа сетей теплоснабжения |
| 52 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 22,70 | 0,2 | 22,13 | Не достигнут. Причина превышения плановой доли потерь воды связана с высоким износом сетей коммунальной инфраструктуры. К данному показателю так же отнесены потери воды при производстве отопления и горячей воды. С 2019 года планируется актуализировать план, т.к. в соответствии с Производственной программой МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения в 2017 году – 21,67 %, в 2018г. – 20%  |
| 53 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 0,66 | 0,65 | 0,74 | Не достигнут. Ведется работа по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие. Работы проводятся МКП "Горзеленхоз". |
| 54 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,15 | 26,0 | 0,18 | Достигнут. С 2019г. планируется актуализировать план. |
| 55 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/тыс. куб.м | 0,78 | 0,2 | 0,2 | Достигнут. Ресурсоснабжающими организациями проводятся работы по энергосбережению |
| 56 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/тыс. куб.м | 0,78 | 0,3 | 0,75 | Не достигнут. Увеличение удельного расхода электрической энергии используемой при транспортировке водыпроизошло по причине высокого износа сетей водоснабжения и высоких потерь воды |
| 57 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВтч/куб.м | 0,76 | 0,00066 | 0,75 | Не достигнут. Увеличение удельного расхода электрической энергии произошло по причине увеличения износа сетей водоотведения. С 2019г. Планируется актуализировать план. |
| Задача 5.4. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 58 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 76 | 91,9 | 91,9 | Достигнут. Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают общедомовые приборы учета. |
| 59 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 28,4 | 28,98 | 28,02 | Достигнут. Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают общедомовые приборы учета, что приводит к снижению доли объема ресурса, оплачиваемого по приборам учета. |
| 60 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 75,1 | 89,43 | 75,3 | Достигнут. Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают общедомовые приборы учета, что приводит к снижению доли объема ресурса, оплачиваемого по приборам учета. |
| 61 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 15 | 18,85 | 15,98 | Достигнут. Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают общедомовые приборы учета, что приводит к снижению доли объема ресурса, оплачиваемого по приборам учета. |
| 62 | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 19 | 20,97 | 18,70 | Достигнут. Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают общедомовые приборы учета, что приводит к снижению доли объема ресурса, оплачиваемого по приборам учета. |
| Задача 6.1. Обеспечение реализации мероприятий Программы |
| 63 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм | % | 51,2 | 100 | 58,7 | Не достигнут. Из 63 индикаторов, достигли планового значения 36. |

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы" за 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий  | Ответственные исполнители | Срок реализации | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Фактические |
| начало | окончание  | начало | окончание  | запланированные | достигнутые |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"** |
|  Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов | КУМИ  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечен снос не менее 5 аварийных жилых домов, ежегодно | Выполнено. Снесено 16 домов. Переселено 48 граждан из аварийного жилищного фонда, общая площадь расселения составила – 1849,1 кв.м. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | КУМИ, МУ Управление капитального строительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Построено не менее 1 объекта или приобретено жилых помещений, площадью 955 кв.м, ежегодно | Выполнено. Проведены работы по устранению строительно-технических недостатков, введенных в действие жилых домов (проведена установка оконных клапанов доступа воздуха в жилых помещениях; проведено обследование систем вентиляции кухонного оборудования). Приобретено 2 квартиры у лиц, не являющихся застройщиками. Количество выкупленных аварийных жилых помещений составило 16 квартир. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах | КУМИ, МУ Управление капитального строительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приобретено жилых помещений, общей площадью не менее 565,9 кв.м | Выполнено. Заключены 12 муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения во вновь построенном многоквартирном жилом доме в г. Ухта, пгт. Ярега и договор от 01.12.2018г. на проведение экспертизы жилого помещения, приобретенного во вновь построенном МКД в г.Ухта, пгт. Ярега. Так же предоставлено 0,1 гектар (в расчете на 10 тыс. человек населения) участков для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. |  |
| Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.1 Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья | МУ Управление капитального строительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 21.12.2018 | Разработана ПСД или ПИР на строительство инженерных сетей не менее чем на 1 объект, ежегодно | Не выполнено.  | В связи с отсутствием финансирования. |
| Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.1 Строительство жилых домов | МУ Управление капитального строительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработана ПСД или ПИР на строительство не менее, чем на 1 дом, ежегодно | Не выполнено.  | В связи с отсутствием потребности в строительстве, денежные средства не выделялись. |
| 6 | Основное мероприятие 1.3.2 Строительство жилья в сельской местности | МУ Управление капитального строительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработана ПСД или ПИР на строительство жилья в сельской местности не менее, чем на 1 дом, ежегодно | Не выполнено.  | В связи с отсутствием потребности в строительстве, денежные средства не выделялись. |
| 7 | Основное мероприятие 1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан | КУМИ  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечено жилыми помещениями не менее:1 гражданина, состоящего на учете на улучшение жилищных условий по договорам социального найма;2 детей-сирот;1 гражданина, в рамках Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах», ежегодно | Выполнено. Обеспечены жилыми помещениями 11 детей-сирот. Так же предоставлены социальные выплаты в рамках Закона Республико Коми №30-РЗ 2 многодетным семьям, 1 инвалиду и 1 ветерану боевых действий. |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выдано свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее 30, ежегодно | Выполнено.  Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 11.12.2018 № 457-п "О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми № 91-п от 20.02.2018 "Об утверждении списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2018 году по Республике Коми" получению социальной выплаты подлежит 40 семей. |  |
| **Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"** |
| Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | КУМИ, МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведен капитальный ремонт (ремонт) не менее 5 муниципальных единиц жилищного фонда | Выполнено.  Проведен ремонт в 18 муниципальных помещениях.  Выполнены работы по асфальтированию дворовых проездов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 12 объектах, общей площадью – 7 085,20 кв. м. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту лоджий МКД (работы будут проводиться в 2019 году).  В 2018 году в Фонд капитального ремонта перечислены взносы в размере 7 712 583,55 руб. |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Отсутствует задолженность перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда | Выполнено.  Управляющим организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда выделялись субсидии. Проведена техническая инвентаризация по 36 многоквартирным домам: 33 МКД – снесенные, для проведения процедуры их снятия с государственного кадастрового учета, 1 МКД – с целью переноса срока капитального ремонта конструкций, 2 мкд – с целью проведения обследования на предмет признания/непризнания дома аварийным и подлежащим сносу. |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1.3 Межевание и кадастр земельных участков | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Утверждено не менее 1 проекта межевания территорий, застроенных МКД с целью определения и установления границ земельных участков под МКД | Выполнено.  На кадастровый учет поставлено 8 многоквартирных домов. |  |
| **Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"** |
| Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
| 12 | Основное мероприятие 3.1.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора | МУ "УЖКХ"КУМИ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработан инвестиционный проект по реконструкции и модернизации не менее одного объекта коммунальной инфраструктуры, ежегодно | Не выполнено.  | Мероприятие не было запланировано. |
| 13 | Основное мероприятие 3.1.2 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МУ Управление капитального строительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработана ПСД или ПИР на реконструкцию и модернизацию не менее одного объекта коммунальной инфраструктуры, ежегодно  | Выполнено.  В рамках выполнения работ по данному мероприятию заключено 2 договора:1. Договор от 27.08.2018 № 1102-021-633 на выполнение работ по технической инвентаризации в отношении «Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г.Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги»; 2. Договор от 03.09.2018 № 1102-011-634 на выполнение работ по составлению технического плана в отношении «Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г.Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги».28.09.2018 подписаны Акт № 1102/1809/000022 (на выполнение работ по составлению технического плана) и Акт № 1102/1809/000021 (на выполнение работ по проведению технической инвентаризации и составлению технического паспорта) |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.1.3 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение капитального ремонта (ремонта) не менее одного объекта коммунальной инфраструктуры, ежегодно | Выполнено.  Проведен капитальный ремонт регулирующей плотины в составе ГТС на ручье Лунь-вож. |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.1.4 Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Заключено одно соглашение о предоставлении субсидии организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, ежегодно | Не выполнено.  | В 2018 году соглашения не заключались. |
| Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами |   |   |
| 16 | Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами | МУ "УЖКХ"  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Заключено одно соглашение о предоставлении субсидии организациям, оказывающим бытовые услуги населению, ежегодно | Выполнено.  Возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан; возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также, одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта»; |   |
| **Подпрограмма 4 "Благоустройство"** |
| Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства |
| 17 | Основное мероприятие 4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведен ремонт не менее 5 объектов внешнего благоустройства, ежегодно | Выполнено. - Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия улиц в пгт Ярега общей площадью 24 759м2, ул. Тимирязева в пгт Шудаяг площадью 2952м2.  - Выполнены работы по посадке цветов в цветники. - Установлены два биофильтра для очистки сточных вод на выпусках ливневой канализации на наб.Нефтяников в районе д.18-19 и на ул.Береговая в районе д.8. - Проведен косметический ремонт гидросооружения - городского фонтана на площади Октябрьская. - Выполнялись работы по содержанию кладбищ, пешеходных лестниц, мостов, ливневой канализации, подпорных стен, металлических павильонов на остановках. - На кладбище "Успенское" обустроили 3 контейнерные площадки с установкой 9 контейнеров и 3 бункеров. - Проведены работы по асфальтированию дворовых проездов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 12 объектах, общей площадью 7,1 тыс. кв.м. |   |
| 18 | Основное мероприятие 4.1.2 Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведены мероприятия по обустройству не менее чем на одном объекте благоустройства, ежегодно  | Выполнено. Проведены работы по благоустройству "Яблоневой аллеи" силами ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" II этап.На новогодние праздники обустроен ледовый городок на площади у ДБ "Сервис".Выполнены работы по расширению площади кладбища "Успенское" на 7500м2. |  |
| 19 | Основное мероприятие 4.1.3 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение количества обращений граждан по отлову безнадзорных животных до 5 единиц, ежегодно  | Выполнено. Отловлено 227 собаки. |  |
| 20 | Основное мероприятие 4.1.4 Реализация малых проектов | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реализован один проект | Не выполнено. |  Мероприятия по реализации проектов не были запланированы. |
| 21 | Основное мероприятие 4.1.5 Реализация народных проектов | МУ "УЖКХ"  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реализован один проект, ежегодно | Не выполнено.  |  Мероприятия по реализации проектов не были запланированы. |
| **Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** |
| Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования |
| 22 | Основное мероприятие 5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оснащено не менее одного объекта приборами учета, ежегодно | Выполнено. Здания, сооружения, строения, используемые для размещения органов местного самоуправления, оборудованы приборами учета. На 221 объектах (здания, сооружения, строения, используемые для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальные учреждения) установлено 652 прибора учета. |   |
| 23 | Основное мероприятие 5.1.2 Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, не менее чем в 1 учреждении, ежегодно | Выполнено. Работы осуществляются подрядными организациями в рамках заключенных договоров (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания). В 2018 году энергосберегающие мероприятия проведены в 11 учреждениях. |   |
| 24 | Основное мероприятие 5.1.3 Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнены работы по повышению тепловой защиты, не менее чем в 1 здании, сооружении, ежегодно | Выполнено. Проведены работы по повышению тепловой защиты на 9 объектах. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение объема потребленных энергетических ресурсов. |   |
| Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 25 | Основное мероприятие 5.2.1 Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оснащено приборами учета, не менее чем 5 МКД, ежегодно | Выполнено. Работы проводятся управляющими и ресурсоснабжающими организациями совместно с собственниками помещений. На 01 марта 2019г. количество приборов учета введенных в эксплуатацию составляет 2338 ед. в 749 МКД. |   |
| 26 | Основное мероприятие 5.2.2 Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предоставление информации населению (размещение в СМИ, обратная сторона в квитанциях) не менее одного раза в год | Выполнено. Проводится работа по информированию населения путем размещения на стендах МКД, через СМИ, социальные сети, вносятся предложения по включению работ и услуг по энергосбережению в перечень работ и услуг. Работы проводятся управляющими компаниями в соответствии с принятым перечнем работ и услуг |   |
| 27 | Основное мероприятие 5.2.3 Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнены работы по утеплению не менее одного места общего пользования МКД, ежегодно | Выполнено. Работы проводятся управляющими компаниями в соответствии с перечнем работ и услуг |   |
| Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 28 | Основное мероприятие 5.3.1 Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организовано управление бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в случае, выявления, не менее 1 объекта, ежегодно | Выполнено. Работы ведутся по мере выявления бесхозяйных объектов |   |
| 29 | Основное мероприятие 5.3.2 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов | Выполнено. МКП "Горзеленхоз" проводятся работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие. |   |
| 30 | Основное мероприятие 5.3.3 Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов | Выполнено. Работы проводят ресурсоснабжающие организации |   |
| 31 | Основное мероприятие 5.3.4 Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Установлен регулируемый привод в системах водоснабжения и водоотведения | Выполнено. МУП «Ухтаводоканал» проведено внедрение частотного регулирования приводов и устройств плавного пуска электроприводов насосов в системах водоснабжения и водоотведения. |   |
| Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 32 | Основное мероприятие 5.4.1 Популяризация в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Произведено и размещено в сети Интернет – 5 статей, 10 новостей; созданы и размещены в печатных средствах массовой информации не менее трех статей, ежегодно | Выполнено. На сайтах управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций размещаются новости о мероприятиях по энергосбережению, а также информация размещается на квитанциях. |   |
| **Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"** |
| Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы |
| 33 | Основное мероприятие 6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечена в полном объеме деятельность МУ «УЖКХ», ежегодно | Не выполнено. Из 34 основных мероприятий выполнены 26 основных мероприятии;, достигнуто 36 из 63 целевых показателя. |   |
| 34 | Основное мероприятие 6.1.2 Мониторинг реализации Программы | МУ "УЖКХ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Результаты мониторинга реализации муниципальной программы своевременно размещены на официальном сайте МУ УЖКХ | Выполнено. В течение отчетного года результаты проведенного мониторинга размещаются на сайте МУ «УЖКХ» |   |

 Таблица № 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО "Ухта" и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы" за 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2018 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 года | Кассовое исполнение на 31.12.2018 г. | Фактическое исполнение на 31.12.2018 г. |
|
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2020 годы» |   | ВСЕГО | 187 278 958,00 | 312 789 594,85 | 282 704 705,97 | 297 240 981,26 |
| Федеральный бюджет | 2 979 200,00 | 11 320 475,14 | 10 988 646,01 | 10 988 646,01 |
| Бюджет РК | 17 196 328,00 | 90 621 895,30 | 64 256 276,77 | 64 256 276,77 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 167 103 430,00 | 210 847 224,41 | 207 459 783,19 | 221 996 058,48 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 144 122 139,00 | 152 536 626,92 | 149 904 256,74 | 164 440 532,03 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 1 160 128,00 | 13 460 520,79 | 13 229 817,15 | 13 229 817,15 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 142 962 011,00 | 139 074 824,13 | 136 674 439,59 | 151 210 714,88 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 24 422 350,00 | 25 531 350,80 | 24 600 959,04 | 24 600 959,04 |
| Федеральный бюджет | 2 979 200,00 | 1 668 996,00 | 1 578 996,00 | 1 578 996,00 |
| Бюджет РК | 16 036 200,00 | 16 053 369,25 | 15 212 977,49 | 15 212 977,49 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 406 950,00 | 7 808 985,55 | 7 808 985,55 | 7 808 985,55 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 86 338 141,16 | 60 779 243,32 | 60 779 243,32 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 50 000 000,00 | 24 983 800,94 | 24 983 800,94 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 36 338 141,16 | 35 795 442,38 | 35 795 442,38 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 17 734 469,00 | 38 493 953,40 | 37 529 442,30 | 37 529 442,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 9 651 479,14 | 9 409 650,01 | 9 409 650,01 |
| Бюджет РК | 0,00 | 11 108 005,26 | 10 829 681,19 | 10 829 681,19 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 17 734 469,00 | 17 734 469,00 | 17 290 111,10 | 17 290 111,10 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 225 179,58 | 225 179,58 | 225 179,58 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 1 000 000,00 | 225 179,58 | 225 179,58 | 225 179,58 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1: «Доступное и комфортное жилье» |   | ВСЕГО | 46 749 869,00 | 155 578 396,49 | 128 131 506,25 | 128 131 506,25 |
| Федеральный бюджет | 2 979 200,00 | 11 320 475,14 | 10 988 646,01 | 10 988646,01 |
| Бюджет РК | 16 036 200,00 | 77 161 374,51 | 51 026 459,62 | 51 026 459,62 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 27 734 469,00 | 67 096 546,84 | 66 116 400,62 | 66 116 400,62 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 19 015 400,00 | 17 818 767,25 | 16 888 375,49 | 16 888 375,49 |
| Федеральный бюджет | 2 979 200,00 | 1 668 996,00 | 1 578 996,00 | 1 578 996,00 |
| Бюджет РК | 16 036 200,00 | 16 053 369,25 | 15 212 977,49 | 15 212 977,49 |
| Бюджет МОГО «Ухта | 0,00 | 96 402,00 | 96 402,00 | 96 402,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 86 248 141,16 | 60 696 153,78 | 60 696 153,78 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 50 000 000,00 | 24 983 800,94 | 24 983 800,94 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 36 248 141,16 | 35 712 352,84 | 35 712 352,84 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 17 734 469,00 | 38 493 953,00 | 37 529 442,30 | 37 529 442,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 9 651 479,14 | 9 409 650,02 | 9 409 650,01 |
| Бюджет РК | 0,00 | 11 108 005,26 | 10 829 681,18 | 10 829 681,19 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 17 734 469,00 | 17 734 469,00 | 17 290 111,10 | 17 290 111,10 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 10 000 000,00 | 3 351 909,69 | 3 351 909,69 | 3 351 909,69 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 10 000 000,00 | 3 351 909,69 | 3 351 909,69 | 3 351 909,69 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.1.1. | Снос аварийных жилых домов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 10 000 000,00 | 3 351 909,69 | 3 351 909,69 | 3 351 909,69 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 10 000 000,00 | 3 351 909,69 | 3 351 909,69 | 3 351 909,69 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 35 713 041,16 | 35 429 991,22 | 35 429 991,22 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 35 713 041,16 | 35 429 991,22 | 35 429 991,22 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 96 402,00 | 96 402,00 | 96 402,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 96 402,00 | 96 402,00 | 96 402,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 | 9 665 624,99 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.     | Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных домах | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 50 535 100,00 | 25 266 162,56 | 25 266 162,56 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 50 000 000,00 | 24 983 800,94 | 24 983 800,94 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 535 100,00 | 282 361,62 | 282 361,62 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства |
| 1.2.1. | Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.3 Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |
| 1.3.1. | Строительство жилых домов | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Строительство жилья в сельской местности | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.     | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан  | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 19 015 400,00 | 17 722 365,25 | 16 791 973,49 | 16 791 973,49 |
| Федеральный бюджет |  2 979 200,00 | 1 668 996,00 | 1 578 996,00 | 1 578 996,00 |
| Бюджет РК | 16 036 200,00 | 16 053 369,25 | 15 212 977,49 | 15 212 977,49 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.     | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | МУ «УО» администрации | ВСЕГО | 17 734 469,00 | 38 493 953,40 | 37 529 442,30 | 37 529 442,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 9 651 479,14 | 9 409 650,02 | 9 409 650,01 |
| Бюджет РК | 0,00 | 11 108 005,26 | 10 829 681,18 | 10 829 681,19 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 17 734 469,00 | 17 734 469,00 | 17 290 111,10 | 17 290 111,10 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» |   | ВСЕГО | 28 291 950,00 | 18 667 470,09 | 18 450 540,68 | 18 462 232,18 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 28 291 950,00 | 18 667 470,09 | 18 450 540,68 | 18 462 232,18 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 21 885 000,00 | 10 729 706,96 | 10 512 777,55 | 10 524 469,05 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 21 885 000,00 | 10 729 706,96 | 10 512 777,55 | 10 524 469,05 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 5 406 950,00 | 7 712 583,55 | 7 712 583,55 | 7 712 583,55 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 406 950,00 | 7 712 583,55 | 7 712 583,55 | 7 712 583,55 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 225 179,58 | 225 179,58 | 225 179,58 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 000 000,00 | 225 179,58 | 225 179,58 | 225 179,58 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда |
| 2.1.1. | Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 5 406 950,00 | 7 712 583,55 | 7 712 583,55 | 7 712 583,55 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 5 406 950,00 | 7 712 583,55 | 7 712 583,55 | 7 712 583,55 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 14 700 000,00 | 9 524 313,10 | 9 477 961,83 | 9 477 961,83 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 14 700 000,00 | 9 524 313,10 | 9 477 961,83 | 9 477 961,83 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Организация содержания муниципального жилищного фонда | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 7 185 000,00 | 1 205 393,86 | 1 034 815,72 | 1 046 507,22 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 7 185 000,00 | 1 205 393,86 | 1 034 815,72 | 1 046 507,22 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Межевание и кадастр земельных участков | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 225 179,58 | 225 179,58 | 225 179,58 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 1 000 000,00 | 225 179,58 | 225 179,58 | 225 179,58 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» |   | ВСЕГО | 1 190 000,00 | 763 877,23 | 685 800,74 | 685 800,74 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 190 000,00 | 763 877,23 | 685 800,74 | 685 800,74 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 190 000,00 | 763 877,23 | 685 800,74 | 685 800,74 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 190 000,00 | 763 877,23 | 685 800,74 | 685 800,74 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 90 000,00 | 83 089,54 | 83 089,54 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 90 000,00 | 83 089,54 | 83 089,54 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3.1.1. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств инвестора | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | ВСЕГО | 0,00 | 90 000,00 | 83 089,54 | 83 089,54 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 90 000,00 | 83 089,54 | 83 089,54 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 30 566,03 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 30 566,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами |
| 3.2.1. | Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 190 000,00 | 643 311,20 | 602 711,20 | 602 711,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 190 000,00 | 643 311,20 | 602 711,20 | 602 711,20 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство» |   | ВСЕГО | 63 811 010,00 | 91 178 372,67 | 89 220 456,15 | 87 224 905,27 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 1 098 846,00 | 13 399 238,79 | 13 229 817,15 | 13 229 817,15 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 62 712 164,00 | 77 779 133,88 | 75 990 639,00 | 73 995 088,12 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 63 811 010,00 | 91 178 372,67 | 89 220 456,15 | 87 224 905,27 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 1 098 846,00 | 13 399 238,79 | 13 229 817,15 | 13 229 817,15 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 62 712 164,00 | 77 779 133,88 | 75 990 639,00 | 73 995 088,12 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства |
| 4.1.1. | Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 58 740 344,00 | 84 773 666,98 | 82 844 332,98 | 82 439 179,72 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 12 298 700,79 | 12 157 861,67 | 12 157 861,67 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 58 740 344,00 | 72 474 966,19 | 70 686 471,31 | 70 281 318,05 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 3 814 490,00 | 5 158 633,49 | 5 158 633,49 | 3 568 235,87 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 3 814 490,00 | 5 158 633,49 | 5 158 633,49 | 3 568 235,87 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 098 846,00 | 1 246 072,20 | 1 217 489,68 | 1 217 489,68 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 1 098 846,00 | 1 246 072,20 | 1 217 489,68 | 1 217 489,68 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Реализация малых проектов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Реализация народных проектов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 157 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 157 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |   | ВСЕГО | 0,00 | 39 957,00 | 31 379,20 | 31 379,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 39 957,00 | 31 379,20 | 31 379,20 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 39 957,00 | 31 379,20 | 31 379,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 39 957,00 | 31 379,20 | 31 379,20 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования |
| 5.1.1. | Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулировка освещения и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания) | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 5.2.1. | Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 39 957,00 | 31 379,20 | 31 379,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 39 957,00 | 31 379,20 | 31 379,20 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов) | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 5.3.1. | Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.3. | Модернизация котельных, с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  |
| 5.4.1. | Популяризация в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы» |   | ВСЕГО | 47 236 129,00 | 46 561 521,37 | 46 185 022,95 | 62 705 157,62 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 61 282,00 | 61 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 47 174 847,00 | 46 500 239,37 | 46 185 022,95 | 62 705 157,62 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 47 236 129,00 | 46 561 521,37 | 46 185 022,95 | 62 705 157,62 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 61 282,00 | 61 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 47 174 847,00 | 46 500 239,37 | 46 185 022,95 | 62 705 157,62 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы |
| 6.1.1.     | Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 47 236 129,00 | 46 561 521,37 | 46 185 022,95 | 62 705 157,62 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 61 282,00 | 61 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 47 174 847,00 | 46 500 239,37 | 46 185 022,95 | 62 705 157,62 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.     | Мониторинг реализации Программы | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы»

изменениях по состоянию на 31 декабря 2018 года.

| № п/п | Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Решение Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 №234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» | Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. |
| 1. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.04.2018г. № 854 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071» | * В связи с добавлением основного мероприятия «Межевание и кадастр земельных участков» в подпрограмме 2 «Жилищное хозяйство» добавился соисполнитель – Администрация МОГО «Ухта»;
* Увеличены бюджетные ассигнования:

 По подпрограмме 1 на мероприятия: обеспечение жильем отдельных категорий граждан; предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;  По подпрограмме 2 на мероприятия: реконструкции, кап.ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда; организация содержания муниципального жилищного фонда; межевание и кадастр земельных участков; По подпрограмме 3 на мероприятия: обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами; По подпрограмме 4 на мероприятия: обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа; осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных; реализация народных проектов; * Снижены бюджетные ассигнования:

 По подпрограмме 4 на мероприятие: капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства; По подпрограмме 6 на мероприятия: содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ».Объем финансирования Программы увеличился на 1 438 983руб. и составил – 187 278 958 руб. |
| 2. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 18.09.2018г. № 2011 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071» | * В подпрограмме 1 «Доступное и комфортное жилье» добавился соисполнитель – Администрация МОГО «Ухта»;
* В подпрограмме 1 по основному мероприятию «строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах» добавился целевой индикатор «площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс.человек населения.
* Увеличены бюджетные ассигнования:

 По подпрограмме 1 на мероприятия: обеспечение мероприятий по переселению граждан и аварийного жилищного фонда, в т.ч. по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах; обеспечение жильем отдельных категорий граждан; предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого строительства; По подпрограмме 2 на мероприятие: реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда; межевание и кадастр земельных участков; По подпрограмме 3 на мероприятия: строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами; По подпрограмме 4 на мероприятия: капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства; обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа; осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных; По подпрограмме 5 на мероприятие: оснащение многоквартирных домов приборами учета;* Снижены бюджетные ассигнования по подпрограмме 1 на мероприятия: снос аварийных жилых домов; обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

 Объем финансирования Программы увеличился на 101 602 623,93 руб. и составил – 288 881 581,93 руб.  |