## Комплексный план
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДЕНО
И.о. руководителя администрации МОГО "Ухта" | [7 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
администрации МОГО "Ухта"
_____________________Ф.Д. Любанин | [7 empty] | _________________О.Н. Бырловский
"___"______________2016 г. | [7 empty] | "___" __________2016 г.
Комплексный план действий на 2016 год по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Статус контрольного события | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | Сроки реализации |  | КЦСР. Доп.ФК *** | Объем ресурсного обеспечения, руб. | График реализации
|  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.1. Строительство улично - дорожной сети |  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000 | 2149999 |  |  |  | V
1.1.1. Строительство пешеходного моста через реку Чибью |  | С.Н. Зубченко., Начальник МУ Управления капитального строительства | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000.01 | 2149999 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.1.1. Подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту: "Строительство пешеходного моста через реку Чибью" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.1.2. Подписан Акт приемки законченного строительства объекта: "Строительство пешеходного моста через реку Чибью" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.1.2. Строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар |  | С.Н. Зубченко., Начальник МУ Управления капитального строительства | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000.02 | 0 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.1.3. Приняты Акты выполненных работ по строительству объекта: "Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.1.3. Строительство объездной дороги от ул. Западная до ул. Заводская |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.11.00000.03 | 0 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.1.4. Приняты Акты выполненных работ по строительству объекта: "Объездная дорога от ул. Западная до ул. Заводская" | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети |  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000 | 217792260.32 | V | V | V | V
1.2.1. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |  | Бырловский О.Н., Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.02 | 25109743.77 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.1. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.01 | 8866503.05 | V | V | V | V
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.01 | 6002976.18 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.2. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) улично - дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.3. Ремонт улично - дорожной сети (исполнительный лист) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.03 | 34548302 | V
Контрольное событие № 1.2.3. Оплата исполнительного листа по ремонту улично-дорожной сети | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.04 | 120652313.23 | V | V | V | V
Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.04 | 41780853.71 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.4. Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.5. Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.05 | 2434655.92 | V | V | V | V
1.2.5. Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.05 | 328523.5 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.5. Приняты акты выполненных работ по содержанию поселковых дорог и дорог (улиц) внутри поселков | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.6. Технический надзор, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.06 | 1365270.9 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.6. Приняты акты выполненных работ по техническому надзору, контролю,лабораторных исследований. Произведен расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.07 | 2192951 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.7. Разработанна проектно-сметная документация на объекты дорожного хозяйства | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом |  |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.08 | 1815162.39 | V | V | V | V
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом (кредиторская задолженность) |  |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.08 | 540158.39 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.8. Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р.Ижма в с. Кедвавом | 0 |  |  | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.S2220.09 | 30671 |  |  |  | V
[7 empty] | 04.0.12.72220.09 | 4868646.49 |  |  |  | V
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | [6 empty] | 04.0.12.S2220.09 | 30671
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) | [6 empty] | 04.0.12.72220.09 | 4868646.49
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) (КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) | [6 empty] | 04.0.12.72220.09 | 1832246.49
Контрольное событие № 1.2.9. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.10. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.10. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.S2210.10 | 102819.76 | V | V | V | V
[7 empty] | 04.0.12.72210.10 | 196500 | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинасирование) | [6 empty] | 04.0.12.S2210.10 | 102819.76 | V | V | V | V
- Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) | [6 empty] | 04.0.12.72210.10 | 196500 | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.11. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.12. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.11. Обустройство остановочных павильонов по маршрутам школьных автобусов |  |  |  | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.11 | 324322 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.13. Приняты акты выполненных работ по обустройству остановочных павильонов по маршрутам школьных автобусов | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.12. Обустройство тротуара по ул. Печорская |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.12 | 5960655 |  |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.14. Приняты акты выполненных работ обустройству тротуара по ул.Печорская | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
1.2.13. Ремонт улиц в пгт. Ярега |  |  |  |  | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.S2050.13 | 82801.13 |  |  | V
[7 empty] | 04.0.12.72050.13 | 8197000 |  |  | V
— Ремонт улиц в пгт. Ярега (Софинансирование) | [6 empty] | 04.0.12.S2050. 13 | 82801.13 |  |  | V | V
— Ремонт улиц в пгт. Ярега (Республиканский бюджет) | [7 empty] | 8197000 |  |  | V | V
Контрольное событие № 1.2.15. Приняты акты выполненных работ по ремонту улиц в пгт. Ярега за счет средств местного бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.16. Приняты акты выполненных работ по ремонту улиц в пгт. Ярега за счет средств республиканского бюджета | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  | V
1.2.14 Топографо-геодезическая съемка границ земельного участка |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.13 | 97274.1 | V | V | V | V
1.2.15 Ремонт деревянных мостов |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.12.00000.14 | 946668.58 |  |  | V
Контрольное событие № 1.2.17. Приняты акты выполненных работ по ремонту деревянных мостов |  |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  | V
Итого по задаче 1. | [7 empty] | 219942259.32 | х | х | х | х
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа |  | Игнатова Е.В., Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.21.00000 | 515873.24 |  | V | V
|  | Любанин Ф.Д., Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 2422487.87 |  | V | V
2.1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осущестляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 04.0.21.00000.01 | 400000 |  | V | V
Контрольное событие № 2.1.1. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам | 0 |  |  |  | х | 2016-09-30 |  | х |  |  | V
Контрольное событие № 2.1.1. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан | 0 |  |  |  | х | 2016-09-30 | х | х |  |  | V
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |  | Бырловский О.Н., Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 04.0.21.S2270.02 | 37987.87 | V | V | V | V
[7 empty] | 04.0.21.72270.02 | 2384500 | V | V | V | V
|  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  |  |  | 04.0.21.S2270.02 | 115873.24 | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (софинансирование) |  | Бырловский О.Н., Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 04.0.21.S2270.02 | 153861.11 | V | V | V | V
[7 empty] | 04.0.21.S2270.02 | 37987.87
|  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  |  |  |  | 04.0.21.S2270.02 | 115873.24
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) МУ "УЖКХ" | [6 empty] | 04.0.21.72270.02 | 2384500 | V | V | V | V
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) Передано в Администрацию | [6 empty] | 04.0.21.72270.02
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) МУ "УЖКХ" | [6 empty] | 04.0.21.72270.02 | 438576.85
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) (Кредиторская задолженность) МУ "УЖКХ" | [6 empty] | 04.0.21.72270.02 | 1945923.15
Контрольное событие № 2.1.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми | 0 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" |  | х | 2016-03-31 | х | х | V
Контрольное событие № 2.1.2. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" | 0 |  |  |  | х | 2016-03-31 | х | х | V
Контрольное событие № 2.1.2. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  |  | V
2.1.3. Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам |  |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 04.0.21.00000.02 | 0 |  |  | V | V
Контрольное событие 2.1.3. Приняты акты выполненных работ по осуществлению перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым автобусным маршрутам | 0 |  |  |  | х | 2016-12-31 | х | х |  |  | V | V
Итого по задаче 2. | [7 empty] | 2938361.11 | х | х | х | х
Всего по муниципальной программе | [7 empty] | 222880620.43 | х | х | х | х
* - контрольные события будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник МУ Управление капитального строительства | [6 empty] | Начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
_____________С.Н. Зубченко | [6 empty] | ________________
"____"____________2016 г. | [6 empty] | "____"____________2016 г.
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | [6 empty] | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"
__________________ О.Н. Круглова | [6 empty] | ___________________ Е.В. Игнатова
"____"____________2016 г. | [6 empty] | "_____"__________________2016 г.
исп. И.Н. Кучумова, тел.76-36-51
[7 empty] | 2014 | 2016
[7 empty] | 323840664.47 | #REF!
155262814.56 | [5 empty] | ФБ | 1049000
|  |  | #REF! |  |  | МБ | 300715683.47 | #REF!
7449646.49 | [5 empty] | РБ | 22075981 | 7449646.49
59829524.4
11250981.07
#REF! | [5 empty] | пп1 | 320391653.26 | #REF!
144011833.49 | [5 empty] | ФБ | 1049000
#REF! | [5 empty] | МБ | 299651172.26 | #REF!
[6 empty] | РБ | 19691481 | 5065146.49
95163583.31
[6 empty] | пп2 | 3449011.21 | 2822487.87
[6 empty] | ФБ | 0
[6 empty] | МБ | 1064511.21 | 437987.87
[6 empty] | РБ | 2384500 | 2384500
[7 empty] | 323840664.47 | #REF!
[6 empty] | МУ "УЖКХ" | 321163239.47 | #REF!
[6 empty] | МУ "УКС" | 2677425 | #REF!
[6 empty] | ПП1 | 320391653.26 | #REF!
[6 empty] | МУ УЖКХ" | 317714228.26 | #REF!
[6 empty] | МУ "УКС" | 2677425 | #REF!
[6 empty] | ПП2 | 3449011.21 | 2938361.11
[6 empty] | МУ УЖКХ" | 3449011.21 | 2938361.11
[6 empty] | МУ "УКС" | 0 | 0
#REF!
[6 empty] | ПП1 |  | #REF!
[6 empty] | УЖКХ |  | 208468516.51
[6 empty] | МБ |  | 203403370.02
[6 empty] | РБ |  | 5065146.49
[6 empty] | УКС |  | #REF!
[6 empty] | МБ |  | #REF!
[6 empty] | РБ |  | 0
[6 empty] | ПП2 |  | 2822487.87
[6 empty] | УЖКХ |  | 2822487.87
[6 empty] | МБ |  | 437987.87
[6 empty] | РБ |  | 2384500
[6 empty] | УКС |  | 0
[6 empty] | МБ |  | 0
[6 empty] | РБ |  | 0
#REF!
#REF!
Note on A59: уточнить название мероприятия, благоустройство

## Таблица 3.1 (hidden)
Таблица 3.1.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие трансортной системы на 2014-2020 годы"
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" |  |  | ВСЕГО | 222880620.43 | 0 | 75600 | 222956220.43
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 15646646.49 | 0 | 0 | 15646646.49
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 207233973.94 | 0 | 75600 | 207309573.94
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 220214748.19 | 0 | 0 | 220214748.19
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 15646646.49 | 0 | 0 | 15646646.49
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 204568101.7 | 0 | 0 | 204568101.7
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 515873.24 | 0 | 75600 | 591473.24
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 515873.24 | 0 | 75600 | 591473.24
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1. | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 217792260.32 | 0 | 0 | 217792260.32
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 13262146.49 | 0 | 0 | 13262146.49
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 204530113.83 | 0 | 0 | 204530113.83
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа
|  | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 515873.24 | 0 | 75600 | 591473.24
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 515873.24 | 0 | 75600 | 591473.24
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 2422487.87 | 0 | 0 | 2422487.87
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 2384500 | 0 | 0 | 2384500
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 37987.87 | 0 | 0 | 37987.87
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0

## Свод (hidden)
Объем финансирования Программы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) | Средства приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.)
| 2014 | 1049000 | 22075981 | 300715683.47 | 0 | 323840664.47
| 2015 | 0 | 95324851.86 | 175267502.95 | 0 | 270592354.81
| 2016 | 0 | 15646646.49 | 207233973.94 | 0 | 222880620.43
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 75600
| Итого | 1049000 | 133047479.35 | 683292760.36 | 0 | 817389239.71