## Комплексный план
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | [7 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
администрации МОГО "Ухта"
_____________________П.П. Артемьев | [7 empty] | _____________________Д.В. Кувшинов
"____" __________________2017г. | [7 empty] | "____" _________________2017 г.
Комплексный план действий на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. по реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | Сроки реализации |  | Доп.ФК *** | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  | График реализации
| руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  | Всего: | в том числе: |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
[8 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.1. Строительство улично - дорожной сети | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.11.00000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.1. Строительство пешеходного моста через реку Чибью | С.Н. Зубченко., Начальник МУ Управления капитального строительства | МУ Управление капитального строительства | Повышение качества автодорожной сети | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.11.00000.01 | 0 | в том числе: 2017: 0; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; 2019 1 кв.: V; 2019 2 кв.: V; 2019 3 кв.: V; 2019 4 кв.: V
Контрольное событие № 1.1.1. Подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту: "Строительство пешеходного моста через реку Чибью" |  |  |  | х | 2018-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2018 4 кв.
Контрольное событие № 1.1.2. Подписан Акт приемки законченного строительства объекта: "Строительство пешеходного моста через реку Чибью" |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2019 4 кв.
1.1.2. Строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 04.0.11.00000.02 | 0 | в том числе: 2017: 0; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; 2018 1 кв.: V; 2018 2 кв.: V; 2018 3 кв.: V; 2018 4 кв.: V
Контрольное событие № 1.1.3. Подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту: "Строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар " |  |  |  | х | 2017-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.
Контрольное событие № 1.1.4. Подписан Акт приемки законченного строительства объекта: "Строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар" |  |  |  | х | 2018-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2018 4 кв.
1.1.3. Строительство объездной дороги от ул. Западная до ул. Заводская |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.11.00000.03 | 0 | в том числе: 2017: 0; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; 2019 1 кв.: V; 2019 2 кв.: V; 2019 3 кв.: V; 2019 4 кв.: V
Контрольное событие № 1.1.5. Подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту: "Строительство объездной дороги от ул. Западная до ул. Заводская" |  |  |  | х | 2018-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2018 4 кв.
Контрольное событие № 1.1.6. Подписан Акт приемки законченного строительства объекта: "Строительство объездной дороги от ул. Западная до ул. Заводская" |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2019 4 кв.
1.1.4. Асфальтирование дороги в VI квартале |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.11.00000.04 | 0 | в том числе: 2017: 0; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; 2019 1 кв.: V; 2019 2 кв.: V; 2019 3 кв.: V; 2019 4 кв.: V
Контрольное событие № 1.1.7. Приняты акты выполненных работ по асфальтированию дороги в VI квартале |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2019 4 кв.
1.1.5. Обустройство тротуара вдоль набережной Газовиков. |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.11.00000.05 | 0 | в том числе: 2017: 0; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; 2019 1 кв.: V; 2019 2 кв.: V; 2019 3 кв.: V; 2019 4 кв.: V
Контрольное событие № 1.1.8. Подписан Акт приемки законченного строительства объекта: "Обустройство тротуара вдоль набережной Газовиков" |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2019 4 кв.
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.00000.00 | 480077170.11 | 138631259.11 | 151049428 | 190396483 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.2.1. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.00000.01 | 62972655 | 0 | 11812800 | 51159855 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения | [7 empty] | в том числе: 2017: 989898
субсидия | [7 empty] | в том числе: 2017: 0
Контрольное событие № 1.2.1. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
1.2.2. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.00000.02 | 21055469.65 | 878969.65 | 10087000 | 10089500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Тротуар по пр. Ленина (нечетная сторона от ТЦ "Юпитер" до ТЦ "Печора")
ул. Гоголя
ул. Куратова
ул. Промышленная
ул. Тихоновича, мкр. Дальний
пер. Кирпичный
ул. Клубная
ул. Центральная, пст. Седью
ул. Губкина
Ул. Целинная, пст. Седью
Оборудование тротуара по ул. Строительная, пгт. Ярега
Контрольное событие № 1.2.2. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
1.2.3 Ремонт деревянных мостов |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.00000.03 | 2491900 | 598562 | 946669 | 946669 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.3. Приняты акты выполненных работ по ремонту деревянных мостов |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.00000.04 | 379625283.55 | 130806113.55 | 124410835 | 124408335 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" | [7 empty] | в том числе: 2017: 5665469.37
субсидия | [7 empty] | в том числе: 2017: 94612724.22
- Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" кредиторка | [7 empty] | в том числе: 2017: 26132508.13
Контрольное событие № 1.2.4. Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
1.2.5. Содержание и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.00000.05 | 6352527.92 | 1552527.92 | 2400000 | 2400000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1829987.38
-Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) КРЕДИТОРКА | [7 empty] | в том числе: 2017: 190288.89
Контрольное событие № 1.2.5. Приняты акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту поселковых дорог и дорог (улиц) внутри поселков |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
1.2.6. Технический надзор, техническое обследование, контроль, лабораторные исследования, расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.00000.06 | 1095900 | 365300 | 365300 | 365300 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.6. Приняты акты выполненных работ по техническому надзору, техническому контролю, лабораторным исследованиям. Произведен расчет и проверка сметной стоимости объектов дорожного хозяйства |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
1.2.7. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом |  |  | Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.00000.07 | 2633510.68 | 773900.68 | 929805 | 929805 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.7. Приняты акты выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р.Ижма в с. Кедвавом |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
1.2.8. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.S2210.08 | 195000 | 65000 | 65000 | 65000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 04.0.12.72210.08 | 195700 | в том числе: 2017: 195700; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0
софинансирование | [7 empty] | в том числе: 2017: 65000; в том числе: 2018: 65000; в том числе: 2019: 65000
республика | [7 empty] | в том числе: 2017: 195700; в том числе: 2018: 205200; в том числе: 2019: 205200
Контрольное событие № 1.2.8. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
Контрольное событие № 1.2.9. Приняты акты выполненных работ по оборудованию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
1.2.9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Сохранение и повышение качества автодорожной сети | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.S2220.09 | 93644 | 29606 | 32019 | 32019 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.12.72220.09 | 3365579.31 | в том числе: 2017: 3365579.31; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | [5 empty] | 04.0.12.S2220.09 |  | 29606 | 32019 | 32019 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
кредиторка | [7 empty] | в том числе: 2017: 434679.31
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (республиканский бюджет) | [5 empty] | 04.0.12.72220.09 |  | 2930900 | 3169900 | 3169900 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 1.2.10. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
Контрольное событие № 1.2.11. Приняты акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
Итого по задаче 1. | [6 empty] | 480077170.11 | в том числе: 2017: 138631259.11; в том числе: 2018: 151049428; в том числе: 2019: 190396483
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; Обеспечение функционирования маршрутов по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" в соответствии с заключенными соглашениями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.21.00000.00 | 3979238.99 | 2928238.99 | 525500 | 525500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, осущестляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (дачным) маршрутам МОГО "Ухта" | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  |  | 2017-01-01 | 2019-09-30 | 04.0.21.00000.01 | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие № 2.1.1. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам |  |  |  | х | 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 3 кв.; 2018 3 кв.; 2019 3 кв.
Контрольное событие № 2.1.2. Выданы социально-проездные билеты в соответствии с Порядком организации перевозок отдельных категорий граждан |  |  |  | х | 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 3 кв.; 2018 3 кв.; 2019 3 кв.
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии заключенными соглашениями | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.21.72270.02 | 14733.09 | 14733.09 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 04.0.21.S2270.02 | 406112.27 | в том числе: 2017: 155112.27; в том числе: 2018: 125500; в том числе: 2019: 125500
| Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" |  |  |  | 04.0.21.72270.02 | 2332366.91 | 2332366.91 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[6 empty] | 04.0.21.S2270.02 | 24026.72 | в том числе: 2017: 24026.72; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0 | Воздушка наша | 169845.36
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (софинансирование) |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.21.S2270.02 |  | 125500 | 125500 | 125500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (республиканский бюджет) |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 04.0.21.72270.02 |  | 14733.09 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осущестляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (Администрация) | [5 empty] | 04.0.21.72270.02 |  | в том числе: 2017: 2332366.91
|  |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 04.0.21.S2270.02 | 24026.72 | в том числе: 2017: 24026.72
Контрольное событие № 2.1.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми | Начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |  | х | 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019 | х | х | [15 empty] | Воздушка АМОГО | 24026.72 | bar: в том числе: 2017 to 2017 1 кв.; 2018 1 кв.; 2019 1 кв.
Контрольное событие № 2.1.4. Заключен договор с ОАО "Комиавиатранс" |  |  |  | х | 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to 2017 1 кв.; 2018 1 кв.; 2019 1 кв.
Контрольное событие № 2.1.5. Приняты акты выполненных работ по осуществлению пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |  |  |  | х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.; 2018 4 кв.; 2019 4 кв.
2.1.3. Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО «Ухта» |  |  | Обеспечение функционирования городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутов в МОГО "Ухта" | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 04.0.21.00000.02 | 2000 | в том числе: 2017: 2000; в том числе: 2018: 0; в том числе: 2019: 0; 2017 1 кв.: V; 2017 2 кв.: V; 2017 3 кв.: V; 2017 4 кв.: V
Контрольное событие № 2.1.6. Приняты акты выполненных работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО "Ухта" |  |  |  | х | 2017-12-31 | х | х | bar: в том числе: 2017 to в том числе: 2019; 2017 4 кв.
Итого по задаче 2. | [6 empty] | 3979238.99 | в том числе: 2017: 2928238.99; в том числе: 2018: 525500; в том числе: 2019: 525500
Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 484056409.1 | в том числе: 2017: 141559498.1; в том числе: 2018: 151574928; в том числе: 2019: 190921983
* - контрольные события будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального, республиканского и местного бюджетов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник МУ Управление капитального строительства | [5 empty] | Заместитель руководетеля администрации МОГО "Ухта" - начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
____________________________А.А. Мишин | [5 empty] | _______________________________ Е.В.Игнатова
"____"__________________2017 г. | [5 empty] | "____"_____________________2017 г.
Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
__________________________О.И. Курбанова
"____"________________2017 г.
исп. А.С. Третьякова, тел.76-36-51
[6 empty] | 2014 |  | в том числе: 2017: 2016
[6 empty] | 323840664.47 |  | в том числе: 2017: #REF!
187465184.07 |  |  |  |  | ФБ | 1049000
|  | #REF! |  |  | МБ | 300715683.47 |  | в том числе: 2017: #REF!
#REF! |  |  |  |  | РБ | 22075981 |  | в том числе: 2017: #REF!
#REF!
11250981.07
#REF! |  |  |  |  | пп1 | 320391653.26 |  | в том числе: 2017: #REF!
#REF! |  |  |  |  | ФБ | 1049000
#REF! |  |  |  |  | МБ | 299651172.26 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | РБ | 19691481 |  | в том числе: 2017: #REF!
95163583.31
[5 empty] | пп2 | 3449011.21 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБ | 1064511.21 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | РБ | 2384500 |  | в том числе: 2017: #REF!
[6 empty] | 323840664.47 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | МУ "УЖКХ" | 321163239.47 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | МУ "УКС" | 2677425 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | ПП1 | 320391653.26 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | МУ УЖКХ" | 317714228.26 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | МУ "УКС" | 2677425 |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | ПП2 | 3449011.21 |  | в том числе: 2017: 2928238.99
[5 empty] | МУ УЖКХ" | 3449011.21 |  | в том числе: 2017: 2928238.99
[5 empty] | МУ "УКС" | 0 |  | в том числе: 2017: 0
#REF!
[5 empty] | ПП1 |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | УЖКХ |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | МБ |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | РБ |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | УКС |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | МБ |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | РБ |  |  | в том числе: 2017: 0
[5 empty] | ПП2 |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | УЖКХ |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | МБ |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | РБ |  |  | в том числе: 2017: #REF!
[5 empty] | УКС |  |  | в том числе: 2017: 0
[5 empty] | МБ |  |  | в том числе: 2017: 0
[5 empty] | РБ |  |  | в том числе: 2017: 0
#REF!
#REF!
Note on A24: переименовать

## Таблица 3.1 (hidden)
Таблица 3.1.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие трансортной системы на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" |  |  | ВСЕГО | 234079085.46 | 141559498.1 | 151574928 | 190921983 | 718135494.56 | 141559498.1
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 7449646.49 | 5908379.31 | 0 | 0 | 13358025.8
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 226629438.97 | 135651118.79 | 151574928 | 190921983 | 704777468.76
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 231093798.07 | 139203104.47 | 151574928 | 190921983 | 712793813.54
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 7139858.1 | 3576012.4 | 0 | 0 | 10715870.5
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 223953939.97 | 135627092.07 | 151574928 | 190921983 | 702077943.04
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 835288.39 | 2356393.63 | 0 | 0 | 3191682.02
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 309788.39 | 2332366.91 | 0 | 0 | 2642155.3
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 525500 | 24026.72 | 0 | 0 | 549526.72
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1. | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | 2149999 | 0 | 0 | 0 | 2149999 | 138631259.11
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 2149999 | 0 | 0 | 0 | 2149999
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 228338275.44 | 0 | 0 | 0 | 228338275.44
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 5065146.49 | 0 | 0 | 0 | 5065146.49
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 223273128.95 | 0 | 0 | 0 | 223273128.95
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 0 | 138631259.11 | 151049428 | 190396483 | 480077170.11
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 0 | 3561279.31 | 0 | 0 | 3561279.31
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0 | 135069979.8 | 151049428 | 190396483 | 476515890.8
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа
2.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Администрация МОГО "Ухта" | ВСЕГО | 835288.39 | 2356393.63 | 0 | 0 | 3191682.02
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928238.99
|  |  | бюджет РК | 309788.39 | 2332366.91 | 0 | 0 | 2642155.3
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 525500 | 24026.72 | 0 | 0 | 549526.72
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ "УЖКХ" | ВСЕГО | 2755522.63 | 571845.36 | 525500 | 525500 | 4378367.99
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет РК | 2074711.61 | 14733.09 | 0 | 0 | 2089444.7
|  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 680811.02 | 557112.27 | 525500 | 525500 | 2288923.29
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 1 (hidden)
Таблица 1
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы
Муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Целевые индикаторы
|  |  |  | наименование индикаторов | ед. изм | значения по годам
[6 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества автодорожной сети.Ообеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
1.1 | Строительство улично-дорожной сети | МУ УКС | 2014-2020 | Наличие разработанной проектно - сметной документации | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети | МУ «УЖКХ» | 2014-2016 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | м2 | 125390.39 | 166645.45 | 90053.06 | 27701.5 | 58766.09 | - | - | - | -
|  |  |  | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | шт. | − | 2 | 11 | − | 6 | - | - | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ «УЖКХ» | 2017-2020 | Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры | м2 | - | - | - | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
|  |  |  | Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | шт. | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями.
2.1. | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ "УЖКХ", Администрация МОГО "Ухта" | 2014-2020 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» | ед. | 39 | 39 | 41 | 41 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  |  |  | Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» | чел. | 15891 | 98619 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000

## Таблица 4 (hidden)
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета МОГО "Ухта"
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) <1> | Сроки строительства | Объем финансировния строительства по годам, рублей
|  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ: |  | 0 | 0 | 0
в том числе за счет источников:
| - бюджет МОГО "Ухта": |  | 0 | 0 | 0
| в том числе за счет остатков прошлых лет |  | - | - | -
| - внебюджетные средства (налоговые льготы) |  | - | - | -
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы"
| Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" |  | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.1. Строительство улично - дорожной сети | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1. Строительство пешеходного моста через реку Чибью | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2. Строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3. Строительство объездной дороги от ул. Западная до ул. Заводская | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4. Асфальтирование дороги в VI квартале | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5. Обустройство тротуара вдоль набережной Газовиков. | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
в том числе за счет источников:
| - бюджет МОГО "Ухта": |  | 0 | 0 | 0
| - внебюджетные средства (налоговые льготы) |  | - | - | -

## Объемы финансирования программы (hidden)
год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта» (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.)
2014 | 1049000 | 22075981 | 300715683.47 | 0 | 323840664.47
2015 | 0 | 95324851.86 | 175267502.95 | 0 | 270592354.81
2016 | 0 | 7449646.49 | 226629438.97 | 0 | 234079085.46
2017 | 0 | 5908379.31 | 135651118.79 | 0 | 141559498.1
2018 | 0 | 0 | 151574928 | 0 | 151574928
2019 | 0 | 0 | 190921983 | 0 | 190921983
Итого: | 1049000 | 130758858.66 | 1180760655.18 | 0 | 1312568513.84

## Лист1 (hidden)
Мероприятие | ПА № 3525 | ПА б/н | Изменение | Пояснение
Основное мероприятие 1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения | 135909254.15 | 138631259.11 | 2722004.96 | -
1.2.1. Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 989898 | 0 | -989898 | Перераспределение субсидий на мероприятие "1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта""в виду не освоения
1.2.3. Ремонт деревянных мостов | 658418.2 | 598562 | -59856.2
1.2.5. Содержание и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) | 2020276.27 | 1552527.92 | -467748.35
1.2.7. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения через р. Ижма в с. Кедвавом | 929805 | 773900.68 | -155904.32
2.1.3. Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО «Ухта» | 1150000 | 2000 | -1148000
1.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО "Ухта" | 126410701.72 | 130806113.55 | 4395411.83
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты | 2496626.72 | 2526238.99 | 29612.27 | Увеличение по Доп. ФК 04.0.21.S2270.02 в связи с увеличением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.
Всего по Муниципальной программе | 139955880.87 | 141559498.1 | 1603617.23 | -