## Комплексный план (Таблица 5 (2)
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | [5 empty] | Начальник МУ "УЖКХ"
администрации МОГО «Ухта»
| _____________________ | [5 empty] | _________________Д.В. Кувшинов
| «___»______________2019 г. | [5 empty] | "___" __________2019 г.
Комплексный план действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»
№ | Наименование основного мероприятия мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | 2020 | 2021
[6 empty] | Всего: | в том числе за счет средств
[7 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1. | Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Проведено совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий не менее 4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 2.1.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Информация о реализации мероприятий по благоустройству территорий размещена на официальном портале администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
1.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация голосования по отбору территорий для благоустройства | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | На официальном портале администрации МОГО "Ухта" размещена информация не менее, чем по двум проектам по благоустройству территории МОГО «Ухта», отобранным в ходе голосования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1. Протоколы по итогам совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий сформированы и размещены на официальном портале администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Наличие ежеквартального мониторинга о ходе реализации проектов благоустройства, не менее 4 отчетов в год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
2.1. | Мероприятие 2.2.1. Формирование ежеквартального отчета об исполнении условий предоставления субсидий, а также эффективности расходования денежных средств | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления субсидий, а также эффективности расходования денежных средств предоставлен в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в установленные сроки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
2.2. | Мероприятие 2.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Наличие актуальной информации в системе ГИС ЖКХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
| Контрольное событие № 2. На официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещена информация об этапах реализации проектов благоустройства территорий | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | х | х | 31.12.2019 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | х | х | х | х
| Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3. | Основное мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Благоустроено не менее 10 дворовых территорий МОГО «Ухта» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 32635889 | 18997826.44 | 10374473.24 | 3263589.32 | 0 | V | V | V | V
3.1. | Мероприятие 3.1.1. Реконструкция дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта», в том числе их лабораторные исследования | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по реконструкции дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта», в том числе по лабраторным исследованиям (не менее чем по 13 дворовым территориям) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 29104553 | 16942184.3 | 9251913.02 | 2910455.68 | 0 | V | V | V | V
3.2. | Мероприятие 3.1.2. Приобретение и установка малых архитектурных форм, ограждений | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по установке малых архитектурных форм и ограждений (не менее 4 актов) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3318260 | 1931607.49 | 1054826.47 | 331826.04 | 0 | V | V | V | V
3.3. | Мероприятие 3.1.3. Организация уличного освещения | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Установлено не менее 12 осветительных приборов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 213076 | 124034.65 | 67733.75 | 21307.6 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 3 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Ухта» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | х | х | 2019-03-31 | х | х | х | х | х | V
| Контрольное событие № 4 Муниципальные контракты на проведение реконструкции дворовых территорий и проездов, приобретение и установку малых архитектурных форм, организацию уличного освещения на дворовых территориях выполнены в полном объеме | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | х | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
4. | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Отремонтировано не менее 10 объектов дворовых территорий | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6033546 | 0 | 0 | 6033546 | 0 | V | V | V | V
4.1. | Мероприятие 3.2.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. их лабораторные исследования | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям (не менее 10 актов) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6033546 | 0 | 0 | 6033546 | 0 | V | V | V | V
4.2. | Мероприятие 3.2.2. Содержание малых архитектурных форм на дворовых территориях | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по содержанию малых архитектурных форм на дворовых территориях (не менее 5 актов) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 5. Муниципальные контракты на ремонт дворовых территорий МКД и содержание малых архитектурных форм на дворовых территориях выполнены в полном объеме | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | х | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
| Итого по задаче 3: |  |  |  |  | 38669435 | 18997826.44 | 10374473.24 | 9297135.32 | 0 | х | х | х | х
| Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5. | Основное мероприятие 4.1. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Благоустроено не менее 2 общественных территорий МОГО «Ухта» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 28266691.01 | 16398006.13 | 8954744.2 | 2913940.68 | 0 | V | V | V | V
5.1. | Мероприятие 4.1.1. Обустройство детских и спортивных площадок, площадок для отдыха на общественных территориях | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по обустройсту детских спортивных площадок для отдыха на общественных территориях МОГО «Ухта» (не менее 2 актов) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
5.2. | Мероприятие 4.1.2. Обустройство мест погребений | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по обустройству мест погребений (не менее 0,25 Га) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
5.3. | Мероприятие 4.1.3. Модернизация объектов общественных территорий | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по реконструкции объектов общественных территорий (не менее 4 актов) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 28169723 | 16398006.13 | 8954744.2 | 2816972.67 | 0 | V | V | V | V
5.4. | Мероприятие 4.1.4. Ликвидация борщевика на территории МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по ликвидации борщевика на территории МОГО «Ухта» (на площади не менее 25 Га) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 969680 | 564464.86 | 308247.13 | 96968.01 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 6 Муниципальные контракты на проведение реконструкции объектов общественных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, площадок для отдыха на общественных территориях, обустройство мест погребений, проведение ликвидации борщевика на территории МОГО «Ухта» исполнены в полном объеме | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | х | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
6. | Основное мероприятие 4.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечено содержание общественных территорий в полном объеме | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 95924617.58 | 564464.86 | 2276787.13 | 93083365.59 | 0 | V | V | V | V
6.1. | Мероприятие 4.2.1. Участие в подготовке к проведению городских уличных праздников, в том числе обустройство ледового городка | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненых работ по обустройству территории МОГО «Ухта» к проведению городских уличных праздников, в том числе обустройство ледового городка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
6.2. | Мероприятие 4.2.2. Организация работы по обеспечению наружного освещения и работоспособности светофоров | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 23202186.64 | 0 | 0 | 23202186.64 | 0 | V | V | V | V
6.3. | Мероприятие 4.2.3.Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, в полном объеме | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15178532 | 0 | 0 | 15178532 | 0 | V | V | V | V
6.4. | Мероприятие 4.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию мест погребений и текущему ремонту элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта» (не менее 12 актов) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4586020.58 | 0 | 0 | 4586020.58 | 0 | V | V | V | V
6.5. | Мероприятие 4.2.5. Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по принудительной эвакуации длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» (не менее 4 актов) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | V | V | V | V
6.6. | Мероприятие 4.2.6. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, в полном оъеме | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | V | V | V | V
6.7. | Мероприятие 4.2.7. Осуществление переданного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по осуществлению переданного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных (отловленно не менее 224 особей) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1968540 | 0 | 1968540 | 0 | 0 | V | V | V | V
6.8. | Мероприятие 4.2.8. Организация работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | Обеспечено технологическое присоединение к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям, на 1 объекте | 2019-01-23 | 2019-06-30 | 16626.37 | 0 | 0 | 16626.37 | 0 | V | V
| Контрольное событие № 7 Заключены муниципальные контракты по обустройству и приобретению объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | х | х | 2019-12-25 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
7. | Основное мероприятие 4.3. Подготовка проектно - сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Сформирована проектно-сметная документация не менее чем к 20 объектам | 2019-01-01 | 2019-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
7.1. | Мероприятие 4.3.1. Разработка проектно-сметной документации | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Принята проектно-сметная документация (не менее 15 проектов в год) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
7.2. | Мероприятие 4.3.2. Разработка и вынесение на общественные обсуждения дизайн-проекты по общественным территориям | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | Приняты на общественных обсуждениях дизайн-проекты по обществыенным территориям к реализации (не менее 2 проектов) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
| Контрольное событие № 8. Заключены соглашения на разработку проектно-сметной документации и дизайн-проектов | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | х | х | 2019-03-31 | х | х | х | х | х | V
8. | Основное мероприятие 4.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Подписан акт о завершении реализации проекта с Министерством строительства и дорожного хозяйства РК | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 101010101.02 | 0 | 100000000 | 1010101.02 | 0 | V | V | V | V
8.1. | Мероприятие 4.4.1. Проектно сметные и изыскательские работы по благоустройству в т.ч. берегоукрепление и предотвращение перемещения грунта в местах с крутыми уклонами рельефа | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по берегоукреплению и предотвращению перемещения грунта в местах с крутыми уклонами рельефа | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
8.2. | Мероприятие 4.4.2. Устройство объектов внешнего благоустройства на набережной вдоль р.Чибью | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Приняты акты выполненных работ по благоустройству общественной территории набережная Газовиков | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 101010101.02 | 0 | 100000000 | 1010101.02 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 9. Заключены муниципальные контракты на реализацию проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | х | х | 2019-09-30 | х | х | х | х | х |  |  | V
| Итого по задаче 4: |  |  |  |  | 225201409.61 | 16962470.99 | 111231531.33 | 97007407.29 | 0 | х | х | х | х
| Итого по программе: |  |  |  |  | 263870844.61 | 35960297.43 | 121606004.57 | 106304542.61 | 0 | х | х | х | х
* -Отражаются одидаемые результаты, с указанием количества значений показателей или конкретных результов
СОГЛАСОВАНО:
| Начальник Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | [7 empty] | Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта»
| ________________ С.А. Домашкин | [7 empty] | ________________ Е.В.Игнатова
| «____»____________2019 г. | [7 empty] | «____»____________2019 г.
| Начальник Управления капитального строительства | [7 empty] | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»
| ________________ А.А. Мишин | [7 empty] | __________________О.И. Курбанова
| «____»____________2019 г. | [7 empty] | «____»____________2019 г.
Исп.: Елена Владимировна Гитченко
т. 76-36-51
Note on J25: ОБП2:
Note on J31: ОБП2:
Note on J39: ОБП2: