## КП 01.01.2021 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
| Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" |  |  |  |  | Начальник МУ «УЖКХ»
администрации МОГО «Ухта»
| _____________________ |  |  |  |  | _________________В.А. Барков
| «___»_____________ 2021 г. |  |  |  |  | «___» __________2021 г.
Комплексный план действий на 2021 г. по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор (показатель)
[5 empty] | Всего: | в том числе за счет средств:
[6 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования
1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства территорий муниципального образования | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МУ "УЖКХ") | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 313626621 | 0 | 3504245 | 310122376 | 0 | V | V | V | V | Площадь территорий МОГО «Ухта», в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию и ремонту, тыс. кв.м. | 237.2
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. их лабораторные исследования | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11223830 | 0 | 0 | 11223830 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.2. | Мероприятие 1.1.2.Содержание малых архитектурных форм и элементов благоустройства на дворовых территориях | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.2. | Мероприятие 1.1.3. Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.3. | Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 254000000 | 0 | 0 | 254000000 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.4. | Мероприятие 1.1.5. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4651698 | 0 | 0 | 4651698 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.5. | Мероприятие 1.1.6. .Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | V | V | V | V | х | х
6.7. | Мероприятие 4.2.6. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия | МУ «УЖКХ» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.6. | Мероприятие 1.1.7. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3504245 | 0 | 3504245 | 0 | 0 | V | V | V | V | х | х
6.9. | Мероприятие 4.2.7. Организация работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям | МУ «УЖКХ» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.7. | Мероприятие 1.1.8. Обустройство мест погребений | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 416998 | 0 | 0 | 416998 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.9. | Мероприятие 1.1.9. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 19629850 | 0 | 0 | 19629850 | 0
| Контрольное событие № 1. Заключены муниципальные контракты по обустройству и приобретению объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ «УЖКХ» | х | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |  |  |  | V | х | х
2. | Основное мероприятие 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории МОГО «Ухта» | Главный архитектор | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора | МУ УКС | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
| Контрольное событие № 2. | МУ «УЖКХ» | х | 2021-12-31 | х | х | х | х | х |  |  |  | V | х | х
| Итого по задаче 1: |  |  |  | 313626621 | 0 | 3504245 | 310122376 | 0 | х | х | х | х
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования
3. | Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 55189912 | 29254133 | 20416789 | 5518990 | 0 | V | V | V | V | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед. | 24
3.1. | Мероприятие 2.1.1..Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 55189912 | 29254133 | 20416789 | 5518990 | 0 | V | V | V | V | х | х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Формирование отчета о расходах на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
| Контрольное событие № 3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Ухта» на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | х | 2021-04-30 | х | х | х | х | х | V |  |  |  | х | х
4. | Основное мероприятие 2.2. Реализация народных проектов | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед. | 4
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Ремонт тротуала в д. Поромес | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | х | х
4.2. | Мероприятие 2.2.2. Модернизация уличного освещения в д. Лайково | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | х | х
4.3. | Мероприятие 2.2.3. Обустройство территории кладбища пст Кэмдин | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | х | х
4.4. | Мероприятие 2.2.4. Модернизация линии наружного освещения на территории МОГО «Ухта» по улицам Печорская, Маяковского, Школьная, Островского, Трудовая | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | х | х
| Контрольное событие № 4. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор на заседании межведомственной комиссии | МУ «УЖКХ» | х | 2021-12-31 | х | х | х | х | х | V | V | V | V | х | х
| Итого по задаче 2: |  |  |  | 55189912 | 29254133 | 20416789 | 5518990 | 0 | х | х | х | х | х | х
Задача 3. Управление реализацией проектами благоустройства
5. | Основное мероприятие 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | 12
5.1. | Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
5.2. | Мероприятие 3.1.2.Организация голосования по отбору территорий для благоустройства | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
| Контрольное событие № 5. Протоколы по итогам совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий сформированы и размещены на официальном портале администрации МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | х | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |  |  |  | V | х | х
6. | Основное мероприятие 3.2. Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | 12
6.1. | Мероприятие 3.2.1.Формирование ежеквартального мониторинга о реализации муниципальной программы | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
6.2. | Мероприятие 3.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
6.3. | Контрольное событие № 2. На официальном сайте МУ «УЖКХ» размещена информация о реализации муниципальной программы |  | х | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |  |  |  | V | х | х
9. | Основное мероприятие 4.5. Реализация народных проектов | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
9.1. | Мероприятие 4.5.1. Выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор на заседании межведомственной комиссии | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
9.2. | Мероприятие 4.5.2. Проведение мероприятий по заключению с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми соглашения о предоставлении субсидии. | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
| Контрольное событие № 10. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор на заседании межведомственной комиссии | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
10. | Основное мероприятие 4.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
10.1. | Мероприятие 4.6.1. Приведение в нормативное состояние улиц и проездов на территории МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
10.2. | Мероприятие 4.6.2. Предоставление в Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми ежеквартального отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия. | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
| Контрольное событие № 11. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улиц и проездов на территории МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
| Итого по задаче 3: |  |  |  | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х
| Итого по программе: |  |  |  | 368816533 | 29254133 | 23921034 | 315641366 | 0 | х | х | х | х | х | х
* -Отражаются одидаемые результаты, с указанием количества значений показателей или конкретных результов
СОГЛАСОВАНО:
| Главный архитектор МОГО «Ухта» | [6 empty] | И.о. начальника Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
| ________________ С.Л. Тягун | [6 empty] | ________________ Г.В. Крайн
| "____"____________2020 г. | [6 empty] | "____"____________2020 г.
| Начальник Управления капитального строительства | [6 empty] | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
| ________________ А.А. Мишин | [6 empty] | __________________О.И. Курбанова
| "____"____________2020 г. | [6 empty] | "____"____________2020 г.
Исп.: Елена Владимировна Гитченко
т. 76-36-51

## ПЗ (hidden)
Мероприятие | Код цели | ППА от 10.02.2021 г. № 270 | Изменение | Отклонение | Пояснения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования
Основное мероприятие 1.1.Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»
Мероприятие 1.1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2.10001.000 | 11223830 | 1303449.44 | -9920380.56 | Перераспределение остатков средств бюджета МОГО «Ухта», образовавшихся на 01.01.2021г. за счет неиспользованных в 2020 году межбюджетных трансфертов. Перераспределение на мероприятие 2.1.1.
Мероприятие 1.1.2.Содержание малых архитектурных форм и элементов благоустройства на дворовых территориях | 1.10002.000 | 150000 | 150000 | 0
Мероприятие 1.1.3. Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров | 1.10003.000 | 20000000 | 20000000 | 0
Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | 1.10004.000 | 254000000 | 254000000 | 0
Мероприятие 1.1.5. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта» | 1.10005.000 | 4651698 | 4651698 | 0
Мероприятие 1.1.6. .Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» | 1.10006.000 | 50000 | 50000 | 0
Мероприятие 1.1.7. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев | 7312000.21 | 3504245 | 3504245 | 0
Мероприятие 1.1.8. Обустройство мест погребений | 1.10007.000 | 416998 | 416998 | 0
Мероприятие 1.1.9. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | 1.10008.000 | 19629850 | 19629850 | 0
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Мероприятие 2.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий | 21-55550-00000-00000 | 55189912 | 67122776.6 | 11932864.6 | 844 278,00 руб. - перераспределение в связи с уведомлением от 28.12.2020 №02/15. 93 810,00 руб. - перераспределение на основании постановления администрации МОГО «Ухта»
Мероприятие 2.1.2. Обустройство территории МОГО «Ухта» элементами благоустройства | 3.10002.000 | - | 254713.06 | 254713.06 | Перераспределение остатков средств бюджета МОГО «Ухта», образовавшихся на 01.01.2021г. за счет неиспользованных в 2020 году межбюджетных трансфертов.
Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»
Мероприятие 2.2.2. Реализация народных проектов | 7230000.21 | - | 1167375.67 | 1167375.67 | Постановление правительства РК от 01.02.2021 №27
Итого по Программе: |  | 368816533 | 372251105.77 | 3434572.77

## Объемы финансирования программы (hidden)
Объемы финансирования Программы | год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта» (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2021 | 30942688.74 | 24099764.36 | 317208652.67 | 0 | 372251105.77
| 2022 | 30500281.85 | 23076756.15 | 252633281 | 0 | 306210319
| 2023 | 30500281.26 | 30354134.74 | 307740007 | 0 | 368594423
| Итого: | 91943251.85 | 77530655.25 | 877581940.67 | 0 | 1047055847.77

## КП изм1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
| Первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" |  |  |  |  | Начальник МУ «УЖКХ»
администрации МОГО «Ухта»
| _____________________ |  |  |  |  | _________________В.А. Барков
| «___»_____________ 2021 г. |  |  |  |  | «___» __________2021 г.
Комплексный план действий на 2021 г. по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор (показатель)
[5 empty] | Всего: | в том числе за счет средств:
[6 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования
1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МУ "УЖКХ") | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 303706240.44 | 0 | 3504245 | 300201995.44 | 0 | V | V | V | V | ИЗ1: Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий МОГО «Ухта», подлежащих к реализации в отчетном году, % | 100
[14 empty] | Удельный вес благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих проведения работ по благоустройству, % | 3.6
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1303449.44 | 0 | 0 | 1303449.44 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.2. | Мероприятие 1.1.2.Содержание малых архитектурных форм и элементов благоустройства на дворовых территориях | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 254000000 | 0 | 0 | 254000000 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.5. | Мероприятие 1.1.5. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4651698 | 0 | 0 | 4651698 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.6. | Мероприятие 1.1.6. Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | V | V | V | V | х | х
6.7. | Мероприятие 4.2.6. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия | МУ «УЖКХ» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.7. | Мероприятие 1.1.7. Обустройство мест погребений | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 416998 | 0 | 0 | 416998 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.8. | Мероприятие 1.1.8. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 19629850 | 0 | 0 | 19629850 | 0 | V | V | V | V | х | х
1.9. | Мероприятие 1.1.9. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3504245 | 0 | 3504245 | 0 | 0 | V | V | V | V | х | х
6.9. | Мероприятие 4.2.7. Организация работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям | МУ «УЖКХ» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1. Заключены муниципальные контракты по обустройству и приобретению объектов для создания привлекательной среды городского округа | МУ «УЖКХ» | х | 31.12.2021 | х | х | х | х | х | V | V |  |  | х | х
2. | Основное мероприятие 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | ИЗ1: Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий МОГО «Ухта», подлежащих к реализации в отчетном году, % | 100
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории МОГО «Ухта» | Главный архитектор | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора | МУ УКС | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
| Итого по задаче 1: |  |  |  | 303706240.44 | 0 | 3504245 | 300201995.44 | 0 | х | х | х | х
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования
3. | Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 67377489.66 | 30942688.74 | 19572511.26 | 16862289.66 | 0 | V | V | V | V | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед. | 24
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 67122776.6 | 30942688.74 | 19572511.26 | 16607576.6 | 0 | V | V | V | V | х | х
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Обустройство территории МОГО «Ухта» элементами благоустройства | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 254713.06 | 0 | 0 | 254713.06 | 0 | V | V | V | V | х | х
| Контрольное событие № 2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Ухта» на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | х | 2021-04-30 | х | х | х | х | х | V |  |  |  | х | х
4. | Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1167375.67 | 0 | 1023008.1 | 144367.57 | 0 | V | V | V | V | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед. | 4
4.1. | Мероприятие 2.2.1. Подготовка проекта Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере благоустройства с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
4.4. | Мероприятие 2.2.2. Реализация народных проектов | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1167375.67 | 0 | 1023008.1 | 144367.57 | 0 | V | V | V | V | х | х
| Контрольное событие № 3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор на заседании межведомственной комиссии | МУ «УЖКХ» | х | 2021-12-31 | х | х | х | х | х | V | V | V | V | х | х
| Итого по задаче 2: |  |  |  | 68544865.33 | 30942688.74 | 20595519.36 | 17006657.23 | 0 | х | х | х | х | х | х
Задача 3. Управление реализацией проектами благоустройства
5. | Основное мероприятие 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | 12
5.1. | Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
5.2. | Мероприятие 3.1.2.Организация голосования по отбору территорий для благоустройства | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
6. | Основное мероприятие 3.2. Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | 12
6.1. | Мероприятие 3.2.1.Формирование ежеквартального мониторинга о реализации муниципальной программы | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
6.2. | Мероприятие 3.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V | х | х
9. | Основное мероприятие 4.5. Реализация народных проектов | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
9.1. | Мероприятие 4.5.1. Выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор на заседании межведомственной комиссии | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
9.2. | Мероприятие 4.5.2. Проведение мероприятий по заключению с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми соглашения о предоставлении субсидии. | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
| Контрольное событие № 10. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор на заседании межведомственной комиссии | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
10. | Основное мероприятие 4.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
10.1. | Мероприятие 4.6.1. Приведение в нормативное состояние улиц и проездов на территории МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
10.2. | Мероприятие 4.6.2. Предоставление в Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми ежеквартального отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия. | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | - | - | - | - | V | V | V | V
| Контрольное событие № 11. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улиц и проездов на территории МОГО «Ухта» | МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства» | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х |  |  |  | V
| Итого по задаче 3: |  |  |  | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х
| Итого по программе: |  |  |  | 372251105.77 | 30942688.74 | 24099764.36 | 317208652.67 | 0 | х | х | х | х | х | х
* -Отражаются одидаемые результаты, с указанием количества значений показателей или конкретных результов
СОГЛАСОВАНО:
| Главный архитектор МОГО «Ухта» | [6 empty] | И.о. начальника Финансового управления администрации МОГО "Ухта"
| ________________ С.Л. Тягун | [6 empty] | ________________ Г.В. Крайн
| "____"____________2021 г. | [6 empty] | "____"____________2021 г.
| Начальник Управления капитального строительства | [6 empty] | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта"
| ________________ А.А. Мишин | [6 empty] | __________________О.И. Курбанова
| "____"____________2021 г. | [6 empty] | "____"____________2021 г.
Исп.: Елена Владимировна Гитченко
т. 76-36-51

## Таблица 3 (hidden)
Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» по состоянию на 01.04.2021 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | Источник финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» |  |  | ВСЕГО | 372251105.77 | 306210319 | 368594423 | 1047055847.77
|  |  | Федеральный бюджет | 30942688.74 | 30500281.85 | 30500281.26 | 91943251.85
|  |  | Бюджет РК | 24099764.36 | 23076756.15 | 30354134.74 | 77530655.25
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 317208652.67 | 252633281 | 307740007 | 877581940.67
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 372251105.77 | 306210319 | 368594423 | 1047055847.77
|  |  | Федеральный бюджет | 30942688.74 | 30500281.85 | 30500281.26 | 91943251.85
|  |  | Бюджет РК | 24099764.36 | 23076756.15 | 30354134.74 | 77530655.25
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 317208652.67 | 252633281 | 307740007 | 877581940.67
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | -
|  |  | Бюджет РК | - | - | - | -
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | -
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | -
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования
1.1. | Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 303706240.44 | 250573882 | 304872008 | 859152130.44
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 3504245 | 3504245 | 3504245 | 10512735
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 300201995.44 | 247069637 | 301367763 | 848639395.44
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | -
|  |  | Бюджет РК | - | - | - | -
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | -
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | -
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования
2.1. | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 67377489.66 | 55636437 | 63722415 | 186736341.66
|  |  | Федеральный бюджет | 30942688.74 | 30500281.85 | 30500281.26 | 91943251.85
|  |  | Бюджет РК | 19572511.26 | 19572511.15 | 26849889.74 | 65994912.15
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 16862289.66 | 5563644 | 6372244 | 28798177.66
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1167375.67 | 0 | 0 | 1167375.67
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РК | 1023008.1 | 0 | 0 | 1023008.1
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 144367.57 | 0 | 0 | 144367.57
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Управление реализацией проектами благоустройства
3.1. | Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | -
|  |  | Бюджет РК | - | - | - | -
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | -
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | -
3.2 | Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | -
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | -
|  |  | Бюджет РК | - | - | - | -
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | -
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | -

## таблица 5 (hidden)
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение по годам
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1. | Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Субсидия на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные территории, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед. | 12 | 14 | 14
|  |  | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в МОГО «Ухта», % | 12 | 15 | 20

## Таблица 12
Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» по состоянию на 01.10.2023 года
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель | Примечание
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Площадь территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству | тыс. кв.м. | 241.92 | 214 | МУ «УЖКХ» | Мероприятия продолжатся в 4 квартале
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования
2. | Доля территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которых заключены муниципальные контракты (договоры) по их содержанию, в общей площади территорий общего пользования, подлежащей содержанию | % | 100 | 100 | МУ «УЖКХ» | Заключены все муниципальные контракты (договоры) по содержанию территорий общего пользования
3. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 122 | 121.9 | МУ «УЖКХ»
4. | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 89 | 207 | МУ «УЖКХ»
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципальногоо образования
5. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. | 14 | 14 | МУ «УЖКХ» | Выполнены все мероприятия по благоустройству территории муниципального образования
6. | Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | % | 25 | 13 | МУ «УЖКХ» | Проведено голосоване по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, в период с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Запланировано проведение мероприятий в 4 кваратале
7. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках Программы | ед. | 90 | 100 | МУ «УЖКХ»
8. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. | 4 | 4 | МУ «УЖКХ»
9. | Количество реализованных проектов по благоустройству территорий | ед. | 17 | 16 | МУ «УЖКХ» | Х
10. | Количество реализованных народных проектов | ед. | 1 | 1 | МУ «УЖКХ» | Обустроено уличное освещение в сквере по ул. Октябрьская в пгт. Водный
11. | Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации | % | 100 | 100 | МУ «УЖКХ» | Выполнен ремонт проезжей части, парковки и тротуара с установкой бордюрного камня по ул.Клубная в мкр. Ветлосян
12. | Доля реализованных проектов по созданию привлекательной среды городского округа от общего количества проектов по созданию привлекательной среды городского округа, запланированных к реализации | % | 100 | 90 | МУ «УЖКХ» | Обустроена детская и спортивная площадка по ул. Авиационная 23 в мкр. Дальний. Заключен мк на поставку детского игрового обрудования в пгт. Водный. Ведутся работы по обустройству баскетбольной площадки в пгт. Водный. Приобретено оборудование для обустройства дворовой территории домов 3, 5 по ул. 30 лет Октября, домов 11, 11а, 15 по ул. Юбилейная. Выполнение 5го наказа избирателей планируется к выполнению в 4 квартале.
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства
13. | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | ед. | 5 | 1 | МУ «УЖКХ» | Не выполняется. Будут внесены изменения в плановое значение показателя на 2023 год.

## Таблица 1 (hidden)
Таблица 1
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования
1. | 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства территорий муниципального образования | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2026-12-31 | ИЦ: Площадь территорий МОГО «Ухта», в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию и ремонту ИЗ1: Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий МОГО «Ухта», подлежащих к реализации в отчетном году
2. | 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2026-12-31 | ИЦ: Площадь территорий МОГО «Ухта», в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию и ремонту ИЗ1: Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий МОГО «Ухта», подлежащих к реализации в отчетном году
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования
3. | 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2024-12-31 | ИРП, ИМБТ: Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ИРП, ИМБТ: Процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в МОГО «Ухта» ИЗ2: Количество проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
4. | 2.2. Реализация народных проектов | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2026-12-31 | ИЗ2: Количество проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций ИМ: Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства
Задача 3. Управление реализацией проектами благоустройства
5. | 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2026-12-31 | ИЗ: Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
6. | 3.2. Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства | МУ «УЖКХ» | 2021-01-01 | 2026-12-31 | ИЗ: Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»