Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

по состоянию на 01 апреля 2023 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) | | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 58,30 | - | МУ «УЖКХ» | Данный показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год. |
| Задача 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | |
| 2 | Ввод в действие жилых домов | кв.м | 6221,30 | 1928,00 | УАГЗ | Согласно части 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» до 01 марта 2031 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома при этом не требуется.  В связи с чем в настоящее время в администрации МОГО «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС.  1928 кв. м - объем ввода жилья по данным Комистата по состоянию на 01.03.2023 (объекты ИЖС). |
| 3 | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | чел. | 10 | 1 | КУМИ МОГО «Ухта» | В рамках исполнения судебного решения 1 гражданину предоставлено по договору социального найма жилое помещение взамен аварийного |
| 4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 3,2 | 0,2 | КУМИ МОГО «Ухта» | В 1 квартале 2023 года в рамках основных мероприятий улучшили жилищные условия 4 гражданина, в отношении которых имеются судебные решения, 2 детей-сирот |
| 5 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 6,00 | 0,9 | КУМИ МОГО «Ухта» | За 1 квартал 2023 года предоставлено 2 жилых помещения гражданам из числа детей-сирот за счет средств, выделенных в 2022 году на обеспечение указанной категории. В соответствии с соглашением от 17.01.2022 года № 5, заключенным между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией МОГО «Ухта», общий объем средств субвенций, предусмотренный в 2022 году на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда составил 46 665 531,00 рублей. Администрация МОГО «Ухта» в 2022 году приобрела 31 жилое помещение и 1 жилое помещение было отремонтировано |
| 6 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | \* | 0 | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | На 11.04.2023 соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету не заключено. Заключение планируется в апреле 2023 г. |
| 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета | семья | \* | 0 | МУ «УО» администрации МОГО «Ухта» | На 11.04.2023 соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету не заключено. Заключение планируется в апреле 2023 г. |
| Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда | | | | | | |
| 8 | Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 100,00 | 100,00 | МУ «УЖКХ» |  |
| 9 | Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц | % | 100,00 | 100,00 | МУ «УЖКХ» |  |
| 10 | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту | ед. | 6 | 0 | МУ УКС | Заключено 3 договора на проведение ремонтных работ помещений, находящихся в муниципальной собственности, 3 муниципальных контракта находятся в процессе заключения. |
| 11 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 51,40 | 49,6 | УАГЗ |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения | | | | | | |
| 12 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | МУ «УЖКХ» |  |
| 13 | Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию | % | 65 | 35 | МУ УКС | С подрядчиком заключен муниципальный контракт от 26.09.2022 с целью завершения и сдачи готового объекта. Контракт находится в стадии исполнения. |
| 14 | Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты | % | 100 | 100 | МУ «УЖКХ» |  |
| 15 | Уровень готовности объекта «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми» | % | 100,00 | 0,00 | МУ УКС | Договор об оказании благотворительного пожертвования, в рамках которого проводится изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми», находится в процессе исполнения. |
| Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой | | | | | | |
| 16 | Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ | % | 100,00 | 100,00 | МУ «УЖКХ» |  |